หน้าที่ 1

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| 1. | **แผนงานบริหารงานทั่วไป**  **ค่าใช้สอย**  **รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ**  ค่าจ้างเหมาขับรถยนต์ส่วนกลาง  ( นายไพบูลย์ ศรีสุโน )  งบประมาณตั้งไว้ 96,000.-บาท | - |  | - |  | 16/61  ”  ”  25/61  ”  ”  54/60  ”  ”  75/60  ”  ” | 10 ต.ค.60  ”  ”  3 ม.ค.61  ”  ”  3 เม.ย.60  ”  ”  3 ก.ค.60  ”  ” | 29 ธ.ค.60  ”  ”  31 มี.ค.61  ”  ”  30 มิ.ย.60  ”  ”  30 ก.ย.60  ”  ” |  | 5,586.-  8,000.-  8,000.-  8,000.-  8,000.-  8,000.-  8,000.-  8,000.-  8,000.-  8,000.-  8,000.-  8,000.- | 1 พ.ย.60  1 ธ.ค.60  3 ม.ค.61  1 ก.พ.61  2 มี.ค.61  2 เม.ย.61  1 พ.ค.61  1 มิ.ย.61  2 ก.ค.61  1 ส.ค.61  3 ก.ย.61  28 ก.ย.61 |  | 90,414.-  82,414.-  74,414.-  66,414.-  58,414.-  50,414.-  42,414.-  34,414.-  26,414.-  18,414.-  10,414.-  2,414.- | -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - |

หน้าที่ 2

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้**  **ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| 2. | **ค่าใช้สอย**  **รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ**  ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป(สำนักปลัด)  ( นายอนันต์ โลหามาตย์ )  งบประมาณตั้งไว้ 96,000.-บาท | - |  | - |  | 2/61  ”  ”  26/61  ”  ”  47/61  ”  ”  69/61  ”  ” | 2 ต.ค.60  ”  ”  3 ม.ค.61  ”  ”  2 เม.ย.61  ”  ”  2 ก.ค.61  ”  ” | 29 ธ.ค.60  ”  ”  31 มี.ค.61  ”  ”  29 มิ.ย.61  ”  ”  28 ก.ย.61  ”  ” |  | 8,000.-  8,000.-  8,000.-  8,000.-  8,000.-  8,000.-  8,000.-  8,000.-  8,000.-  8,000.-  8,000.-  8,000.- | 1 พ.ย.60  1 ธ.ค.60  3 ม.ค.61  1 ก.พ.61  2 มี.ค.61  2 เม.ย.61  1 พ.ค.61  1 มิ.ย.61  2 ก.ค.61  1 ส.ค.61  3 ก.ย.61  28 ก.ย.61 |  | 88,000.-  80,000.-  72,000.-  64,000.-  56,000.-  48,000.-  40,000.-  32,000.-  24,000.-  16,000.-  8,000.-  - | -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - |

หน้าที่ 3

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| 3. | **ค่าใช้สอย**  **รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ**  ค่าจ้างเหมาผู้ดูแลทำความสะอาดตลาดชุมชนบ้านสองพี่น้อง  ( นางหนูเพียร โยวะกา )  งบประมาณตั้งไว้ 6,000.-บาท | - |  | - |  | 3/61  ”  ”  24/61  ”  ”  45/61  ”  ”  67/61  ”  ” | 2 ต.ค.60  ”  ”  3 ม.ค.61  ”  ”  2 เม.ย.61  ”  ”  2 ก.ค.61  ”  ” | 29 ธ.ค.60  ”  ”  31 มี.ค.61  ”  ”  29 มิ.ย.61  ”  ”  28 ก.ย.61  ”  ” |  | 500.-  500.-  500.-  500.-  500.-  500.-  500.-  500.-  500.-  500.-  500.-  500.- | 1 พ.ย.60  1 ธ.ค.60  3 ม.ค.61  1 ก.พ.61  2 มี.ค.61  2 เม.ย.61  1 พ.ค.61  1 มิ.ย.61  2 ก.ค.61  1 ส.ค.61  3 ก.ย.61  28 ก.ย.61 |  | 5,500.-.  5,000.-  4,500.-  4,000.-  3,500.-  3,000.-  2,500.-  2,000.-  1,500.-  1,000.-  500.-  - | -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - |

หน้าที่ 4

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| 4. | **ค่าใช้สอย**  **รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ**  ค่าจ้างเหมาประเมินบริหารจัดการที่ดี  งบประมาณตั้งไว้ 15,000.-บาท | - |  | - |  | - | - | - |  | - | - |  | 15,000.- | - |

หน้าที่ 5

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | | /  + |
| 5. | **ค่าใช้สอย**  **รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ**  ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  งบประมาณตั้งไว้ 42,000.-บาท | - |  | - |  | 1/61  2/61  3/61  4/61  5/61  6/61  1/61  ”  ”  ”  ”  ” | 2 ต.ค.60  1 พ.ย.60  1 ธ.ค.60  3 ม.ค.61  1 ก.พ.61  2 มี.ค.61  2 เม.ย.61  พ.ค.61  มิ.ย.61  ก.ค.61  ส.ค.61  ก.ย.61 | 31 ต.ค.60  30 พ.ย.60  29 ธ.ค.60  31 ม.ค.61  28 ก.พ.61  30 มี.ค.61  28 ก.ย.61  ”  ”  ”  ”  ” |  | 3,500.-  3,500.-  3,500.-  3,500.-  3,500.-  3,500.-  3,500.-  3,500.-  3,500.-  3,500.-  3,500.-  3,500.- | | 2 พ.ย.60  6 ธ.ค.60  12 ม.ค.61  5 ก.พ.61  6 มี.ค.61  2 เม.ย.61  1 พ.ค.61  1 มิ.ย.61  2 ก.ค.61  1 ส.ค.61  3 ก.ย.61  28 ก.ย.61 |  | 38,500.-  35,000.-  31,500.-  28,000.-  24,500.-  21,000.-  17,500.-  14,000.-  10,500.-  7,000.-  3,500.-  - | -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - |

หน้าที่ 6

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| 6.  7. | **ค่าใช้สอย**  **รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ**  -ค่าจ้างเหมาเขียนป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์  งบประมาณตั้งไว้ 20,000.-บาท  ค่าจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศและเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ  งบประมาณตั้งไว้ 10,000.-บาท | -  - |  | -  - |  | 21/61  82/61  84/61  13/61 | 4 ธ.ค.60  5 ก.ค.61  17 ก.ย.61  4 พ.ค.61 | 11 ธ.ค.60  11 ก.ค.61  23 ก.ย.61  3 มิ.ย.61 |  | 240.-  1,800.-  450.-  3,000.- | 7 ธ.ค.60  23 ก.ค.61  24 ก.ย.61  9 พ.ค.61 |  | 19,760.-  17,960.-  17.510.-  7,000. | -  -  -  - |

หน้าที่ 7

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| 8. | **ค่าใช้สอย**  **รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ**  -ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม  งบประมาณตั้งไว้ 10,000.-บาท | - |  | - |  | 18/61  60/61  23/61 | 9 พ.ย.60  26 เม.ย.61  26 ก.ย.61 | 14 พ.ย.60  3 พ.ค.61  3 ต.ค.61 |  | 318.-  1,464.-  6,511.- | 16 พ.ย.60  7 พ.ค.61  27 ก.ย.61 |  | 9,682.-  8,218.-  1,707.- | -  -  - |

หน้าที่ 8

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| 1.  2. | **ค่าใช้สอย**  **รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ**  ค่าเลี้ยงรับรอง  งบประมาณตั้งไว้ 25,000.-บาท  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ  งบประมาณตั้งไว้ 15,000.-บาท | -  - |  | -  - |  | -  17/61 | -  19 ต.ค.61 | -  26 ต.ค.60 |  | -  1,500.- | -  25 ต.ค.60 |  | 25,000.-  13,500.- | -  - |

หน้าที่ 9

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| .  1.  2. | **ค่าใช้สอย**  **ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม**  ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน  งบประมาณตั้งไว้ 2,000.-บาท  ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน  งบประมาณตั้งไว้ 40,000.-บาท  โอนงบประมาณเพิ่ม 30,000.-บาท  รวมเป็นเงิน 70,000.-บาท | -  - |  | -  - |  | -  2/61  20/61  22/61  42/61  12/61  64/61  65/61  17/61 | -  15 พ.ย.60  4 ธ.ค.60  19 ธ.ค.60  14 ก.พ.61  23 ก.พ.61  11 พ.ค.61  25 พ.ค.61  28 มิ.ย.61 | -  15 ธ.ค.60  3 ม.ค.61  19 มี.ค.61  16 มี.ค.61  25 มี.ค.61  10 มิ.ย.61  24 มิ.ย.61  27 ก.ค.61 |  | -  8,936.11.-  4,600.-  3,500.-  3,115.-  3,350.-  950.-  4,835.33.-  24,266.53 | -  21 พ.ย.60  12 ธ.ค.60  29 ธ.ค.60  22 ก.พ.61  6 มี.ค.61  30 พ.ค.61  4 มิ.ย.61  6 ก.ค.61 |  | 2,000.-  61,063.89  56463.89.-  52,963.89.-  49,848.89.-  46,498.89.-  45,548.89.-  40,713.56.-  16,447.03.- | -  -  -  -  -  -  .-  -  - |

หน้าที่ 10

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| 1. | **แผนงานบริหารงานทั่วไป**  **ค่าวัสดุ**  -ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน  งบประมาณตั้งไว้ 60,000.-บาท | - |  | - |  | 15/61  31/61 | 26 เม.ย.61  14 ก.ย.61 | 1 พ.ค.61  19 ก.ย.61 |  | 18,225.-  27,045.- | 4 พ.ค.61  25 ก.ย.61 |  | 41,775.-  14,730.- | -  - |

หน้าที่ 11

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| 2. | **ค่าวัสดุ**  ค่าจัดซื้อน้ำดื่มสำนักงาน  งบประมาณตั้งไว้ 8,000.-บาท | - |  | - |  | 1/61  ”  ”  4/61  ”  ”  10/61  ”  ”  ”  ”  \” | 2 ต.ค.60  ”  ”  3 ม.ค.61  ”  ”  2 เม.ย.61  ”  ”  ”  ”  ” | 29 ธ.ค.60  ”  ”  30 มี.ค.61  ”  ”  28 ก.ย.61  ”  ”  ”  ”  ” |  | 468.-  336.-  372.-  288.-  396.-  228.-  252.-  396.-  360.-  288.-  312.-  300.- | 2 พ.ย.60  6 ธ.ค.60  12 ม.ค.61  5 ก.พ.61  6 มี.ค.61  19 เม.ย.61  7 พ.ค.61  5 ม..ย.61  11 ก.ค.61  6 ส.ค.61  6 ก.ย.61  28 ก.ย.61 |  | 7,532.-  7,196.-  6,824.-  6,536.-  6,140.-  5,912.-  5,660.-  5,264.-  4,904.-  4,616.-  4,304.-  4,004.- | -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - |

หน้าที่ 12

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| 3. | **ค่าวัสดุ**  ค่าจัดซื้อวารสารหนังสือพิมพ์  งบประมาณตั้งไว้ 12,000.-บาท | -  - |  | -  - |  | 2/61  ”  ”  6/61  ”  ”  11/61  ”  ”  ”  ”  \” | 2 ต.ค.60  ”  ”  3 ม.ค.61  ”  ”  2 เม.ย.61  ”  ”  ”  ”  ” | 29 ธ.ค.60  ”  ”  30 มี.ค.61  ”  ”  28 ก.ย.61  ”  ”  ”  ”  ” |  | 600.-  600.-  620.-  620.-  560.-  620.-  600.-  620.-  600.-  620.-  620.-  600.- | 2 พ.ย.60  6 ธ.ค.60  12 ม.ค.61  5 ก.พ.61  6 มี.ค.61  11 เม.ย.61  7 พ.ค.61  5 ม..ย.61  11 ก.ค.61  6 ส.ค.61  6 ก.ย.61  28 ก.ย.61 |  | 11,400.-  10,800.-  10,180.-  9,560.-  9,000.-  8,380.-  7,780.-  7,160.-  6,560.-  5,940.-  5,320.-  4,720. | -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - |

หน้าที่ 13

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| 4.  5. | **ค่าวัสดุ**  ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  งบประมาณตั้งไว้ 20,000.-บาท  โอนลดงบ 10,000.-บาท  งบประมาณคงเหลือ 10,000.-บาท  ค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง งบประมาณตั้งไว้ 40,000.-บาท | -  - |  | -  - |  | -  19/61  27/61 | -  24 พ.ค.61  20 ก.ค.61 | -  30 พ.ค.61  25 ก.ค.61 |  | -  2,890.-  5,000.- | -  5 มิ.ย.61  26 ก.ค.61 |  | 10,000.-  37,110.-  32,110. | -  -  - |

หน้าที่ 14

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| 6. | **ค่าวัสดุ**  ค่าจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  งบประมาณตั้งไว้ 70,000.-บาท  โอนงบประมาณเพิ่ม 75,000.-บาท  รวมทั้งสิ้น 145,000.-บาท | -  - |  | -  - |  | 3/61  ”  ”  5/61  ”  ”  9/61  17/61  ”  ”  ”  ” | 2 ต.ค.60  ”  ”  3 ม.ค.61  ”  ”  2 เม.ย.61  1 พ.ค.61  ”  ”  ”  ” | 29 ธ.ค.60  ”  ”  30 มี.ค.61  ”  ”  30 เม.ย.61  31 ก.ย.61  ”  ”  ”  ” |  | 5,200.-  8,000.-  7,870.-  11,700.-  5,200.-  11,100.-  5,200.-  10,400.-  6,800.-  7,300.-  10,650.-  10,500.- | 2 พ.ย.60  1 ธ.ค.60  12 ม.ค.61  5 ก.พ.61  6 มี.ค.61  16 เม.ย.61  7 พ.ค.61  6 มิ.ย.61  6 ก.ค.61  6 ส.ค.61  6 ก.ย.61  28 ก.ย.61 |  | 139,800.-  131,800.-  123,930.-  112,230.-  107030.-  95,930.-  90,730.-  80,330.-  73,530.-  66,230.-  55,580.-  45,080.- | -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - |

หน้าที่ 15

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| 7.  8.  1. | ค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สี.พู่กัน ฯลฯ  งบประมาณตั้งไว้ 10,000.-บาท  ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เม้าท์  แป้นพิมพ์,หมึกคอม  งบประมาณตั้งไว้ 50,000.-บาท  **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**  **ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง**  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา อบต.บึงนคร  งบประมาณตั้งไว้ 150,000.-บาท | -  -  - |  | -  -  - |  | -  12/61  32/61  - | -  22 ก.พ.61  14 ก.ย.61  - | -  27 ก.พ.61  19 ก.ย.61  - |  | -  12,270.-  6,520.-  - | -  6 มี.ค.61  26 ก.ย.61  - |  | -  37,730.-  31,210.-  150,000.- | -  -  -  - |

หน้าที่ 16

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| 1. | **กองคลัง**  **ค่าใช้สอย**  **รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ**  ค่าจ้างเหมาผู้ดูแลทำความสะอาดสำนักงาน-อาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น  งบประมาณตั้งไว้ 78,000.-บาท | - |  | - |  | 1/61  ”  ”  23/61  ”  ”  44/61  ”  ”  66/61  ”  ” | 2 ต.ค.60  ”  ”  3 ม.ค.61  ”  ”  2 เม.ย.61  ”  ”  2 ก.ค.61  ”  ” | 29 ธ.ค.60  ”  ”  31 มี.ค.61  ”  ”  29 มิ.ย.61  ”  ”  28 ก.ย.61  ”  ” |  | 6,500.-  6,500.-  6,500.-  6,500.-  6,500.-  6,500.-  6,500.-  6,500.-  6,500.-  6,500.-  6,500.-  6,500.- | 1 พ.ย.60  1 ธ.ค.60  3 ม.ค.61  1 ก.พ.61  2 มี.ค.61  2 เม.ย.61  1 พ.ค.61  1 มิ.ย.61  2 ก.ค.61  1 ส.ค.61  3 ก.ย.61  28 ก.ย.61 |  | 71,500.-  65,000.-  58,500.-  52,000.-  45,500.-  39,000.-  32,500.-  26,000.-  19,500.-  13,000.-  6,500.-  - | -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - |

หน้าที่ 17

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| 2.  3. | **กองคลัง**  **ค่าใช้สอย**  **รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ**  ค่าจ้างเหมาเขียนป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์  งบประมาณตั้งไว้ 10,000.-บาท  ค่าจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ สำนักงาน  งบประมาณตั้งไว้ 3,000.-บาท | -  - |  | -  - |  | 39/61  13/61 | 9 ม.ค.61  4 พ.ค.61 | 16 ม.ค.61  2 มิ.ย.61 |  | 2,200.-  1,800.- | 15 ม.ค.61  9 พ.ค.61 |  | 7,800.-  1,200.- | -  - |

หน้าที่ 18

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| 1. | **กองคลัง**  **ค่าใช้สอย**  **ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม**  ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น คอมพิวเตอร์ ฯลฯ  งบประมาณตั้งไว้ 30 ,000.-บาท  โอนลดงบประมาณ 26,900.-บาท  งบประมาณคงเหลือ 3,100.-บาท | - |  | - |  | 12/61  63/61 | 23 ก.พ.61  3 พ.ค.61 | 25 มี.ค.61  2 มิ.ย.61 |  | 2,450.-  600.- | 6 มี.ค.61  9 พ.ค.61 |  | 650.-  50.- | -  - |

หน้าที่ 19

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| 1.  2. | **กองคลัง**  **ค่าวัสดุ**  ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ  ดินสอ,ปากกา,ยางลบ ฯลฯ  งบประมาณตั้งไว้ 45,000.-บาท  โอนงบประมาณเพิ่ม 25,000.-บาท  งบประมาณคงเหลือ 70,000.-บาท  ค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น  น้ำยาล้างจาน,น้ำยาล้างห้องน้ำ,ฯลฯ  งบประมาณตั้งไว้ 20,000.-บาท  โอนลดงบประมาณ 10,000.-บาท  งบประมาณคงเหลือ 10,000.-บาท | -  - |  | -  - |  | 15/61  -  -  31/61  12/61  25/61 | 26 เม.ย.61  -  -  14 ก.ย.61  26 เม.ย.61  12 ก.ย.61 | 1 พ.ค.61  -  -  19 ก.ย.61  3 พ.ค.61  17 ก.ย.61 |  | 28,160.-  17,494.-  3,300.-  13,422.-  3,365.-  1,500.- | 4 พ.ค.61  13 ก.ย.61  18 ก.ย.61  23 ก.ย.61  4 พ.ค.61  25 ก.ย.61 |  | 41,840.-  24,346.-  21,046.-  7,624.-  6,635.-  5,135.- | -  -  -  -  -  - |

หน้าที่ 20

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| 3. | **กองคลัง**  **ค่าวัสดุ**  ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เม้าท์  หมึกคอม,แป้นพิมพ์ ฯลฯ  งบประมาณตั้งไว้ 40,000.-บาท | - |  | - |  | 12/61  32/61 | 22 ก.พ.61  14 ก.ย.61 | 27 ก.พ.61  19 ก.ย.61 |  | 13,040.-  9,460.- | 6 มี.ค.61  26 ก.ย.61 |  | 26,960.-  17,500.- | --  - |

หน้าที่ 21

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| 1. | **แผนงานรักษาความสงบภายใน**  **ค่าใช้สอย**  **รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ**  ค่าจ้างเหมาพนักงานดับเพลิงภายในตำบล ( นายสุริโย อารีล้น )  งบประมาณตั้งไว้ 96,000.-บาท | - |  | - |  | 4/61  ”  ”  27/61  ”  ”  49/61  ”  ”  71/61  ”  ” | 2 ต.ค.60  ”  ”  3 ม.ค.61  ”  ”  2 เ.ม.ย.61  ”  ”  2 ก.ค.61  ”  ” | 29 ธ.ค.60  ”  ”  30 มี.ค.61  ”  ”  29 มิ.ย.61  ”  ”  28 ก.ย.61  ”  ” |  | 8,000.-  8,000.-  8,000.-  8,000.-  8,000.-  8,000.-  8,000.-  8,000.-  8,000.-  8,000.-  8,000.- 8,000.- | 1 พ.ย.60  1 ธ.ค.60  3 ม.ค.61  1 ก.พ.61  2 มี.ค.61  2 เม.ย.61  1 พ.ค.61  1 มิ.ย.61  2 ก.ค.61  1 ส.ค.61  3 ก.ย.61  28 ก.ย.61 |  | 88,000.-  80,000.-  72,000.-  64,000.-  56,000.-  48,000.-  40,000.-  32,000.-  24,000.-  16,000.-  8,000.-  - | -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - |

หน้าที่ 22

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| 1. | **แผนงานรักษาความสงบภายใน**  **ค่าใช้สอย**  **รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ**  โครงการให้ความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในครัวเรือน  งบประมาณตั้งไว้ 10,000.-บาท | - |  | - |  | 43/61 | 19 ก.พ.61 | 22 ก.พ.61 |  | 350.-  5,450.-  4,200.- | 22 ก.พ.61  19 ก.พ.61  21 ก.พ.61 |  | 9,650.-  4,200.-  - | -  -  - |

หน้าที่ 23

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| 1.  1. | **แผนงานรักษาความสงบภายใน**  **ค่าใช้สอย**  **รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ**  โครงการให้ความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในครัวเรือน  งบประมาณตั้งไว้ 10,000.-บาท  **ค่าวัสดุ**  ค่าจัดซื้อกรวยแบ่งช่องจราจร จำนวน 2 ชิ้น  งบประมาณตั้งไว้ 16,000.-บาท | -  - |  | -  - |  | 43/61  13/61 | 19 ก.พ.61  12 มี.ค.61 | 22 ก.พ.61  17 มี.ค.61 |  | 350.-  5,450.-  4,200.-  8,000.- | 22 ก.พ.61  19 ก.พ.61  21 ก.พ.61  9 พ.ค.61 |  | 9,650.-  4,200.-  -  8,000.- | -  -  -  - |

หน้าที่ 24

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| 2.  3. | **ค่าวัสดุ**  ค่าจัดซื้อแผงกั้นจราจรแบบไม่มีล้อ  จำนวน 4 แผง  งบประมาณตั้งไว้ 6,400.-บาท  ค่าจัดซื้อผงเคมีดับเพลิง  จำนวน 15 ถัง  งบประมาณตั้งไว้ 9,000.-บาท | -  - |  | -  - |  | 13/61  23/61  24/61 | 12 มี.ค.61  27 มิ.ย.61  10 ก.ย.61 | 17 มี.ค.61  2 ก.ค.61  15 ก.ย.61 |  | 6,000.-  6,000.-  3,000.- | 9 พ.ค.61  6 ก.ค.61  20 ก.ย.61 |  | 400.-  3,000.-  - | -  -  - |

หน้าที่ 25

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| 1.  2. | **ค่าครุภัณฑ์**  ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ข้อต่อทางแยกดับเพลิง จำนวน 1 ตัว  งบประมาณตั้งไว้ 9,000.-บาท  ค่าจัดซื้อชุดดับเพลิงภายนอก จำนวน 2 ชุด  งบประมาณตั้งไว้ 25,000.-บาท | -  - |  | -  - |  | 13/61  13/61 | 12 มี.ค.61  12 มี.ค.61 | 17 มี.ค.61  17 มี.ค.61 |  | 888,000.-  24,000.- | 9 พ.ค.61  9 พ.ค.61 |  | 1,000.-  1,000.- | -  - |

หน้าที่ 26

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| 1.  2. | **แผนงานการศึกษา**  **ค่าใช้สอย**  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น  ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่  งบประมาณตั้งไว้ 21,000.-บาท  **ค่าใช้สอย**  ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเช่น คอมพิวเตอร์ ฯลฯ  งบประมาณตั้งไว้ 20,000.-บาท | -  - |  | -  - |  | 10/61  12/61 | 8 ม.ค.61  23 ก.พ.61 | 15 ม.ค.61  25 มี.ค.61 |  | 21,000.-  2,900.- | 10 ม.ค.61  6 มี.ค.61 |  | -  17,100.- | -  - |

หน้าที่ 27

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| 1.  2. | **ค่าวัสดุ**  ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ,ดินสอ,ยางลบ ฯลฯ  งบประมาณตั้งไว้ 30,000.-บาท  โอนลด 10,000.-บาท  งบประมาณคงเหลือ 20,000.-บาท  ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เม้าท์  แป้นพิมพ์,หมึกคอม ฯลฯ  งบประมาณตั้งไว้ 20,000.-บาท | -  - |  | -  - |  | 15/61  31/61  12/61  32/61 | 26เม.ย.61  14 ก.ย.61  22 ก.พ.61  14 ก.พ.61 | 1 พ.ค.61  19 ก.ย.61  27 ก.พ.61  19 ก.ย.61 |  | 3,359.-  1,749.-  6,860.-  8,680.- | 4 พ.ค.61  23 ก.ย.61  6 มี.ค.61  26 ก.ย.61 |  | 16,641.-  14,892.-  13,140.-  4,460.- | -  -  -  - |

หน้าที่ 28

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| 1. | **ค่าใช้สอย**  **รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ**  ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ศพด.บ้านอีเตี้ย ( นางสุวรรณา พันหล้อ)  งบประมาณตั้งไว้ 90,000.-บาท | - |  | - |  | 5/61  ”  ”  29/61  ”  ”  46/61  ”  ”  68/61  ”  ” | 2 ต.ค.60  ”  ”  3 ม.ค.61  ”  ”  2 เม.ย.61  ”  ”  2 ก.ค.61  ”  ” | 29 ธ.ค.60  ”  ”  30 มี.ค.61  ”  ”  29 มิ.ย.61  ”  ”  28 ก.ย.61  ”  ” |  | 7,500.-  7,500.-  7,500.-  7,500.-  7,500.-  7,500.- 7,500.- 7,500.- 7,500.- 7,500.- 7,500.-  7,500.- | 1 พ.ย.60  1 ธ.ค.60  3 ม.ค.61  1 ก.พ.61  2 มี.ค.61  2 เม.ย.61  1 พ.ค.61  1 มิ.ย.61  2 ก.ค.61  1 ส.ค.61  3 ก.ย.61  28 ก.ย.61 |  | 82,500.-  75,000.-  67,500.-  60,000.-  52,500.-  45,000.  37,500.-  30,000.-  22,500.-  15,000.-  7,500.-  - | -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - |

หน้าที่ 29

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| 2.  1. | **ค่าใช้สอย**  **รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ**  ค่าจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศและเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ  งบประมาณตั้งไว้ 5,000.-บาท  **ค่าใช้สอย**  **ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม**  ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น คอมพิวเตอร์ฯลฯ | -  - |  | -  - |  | 13/61  12/61 | 4 พ.ค.61  23 ก.พ.61 | 2 มิ.ย.61  25 มี.ค.61 |  | 1,200.-  2,900.- | 9 พ.ค.61  6 มี.ค.61 |  | 3,800.-  27,100.- | -  - |

หน้าที่ 30

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| 1. | **ค่าวัสดุ**  ค่าจัดซื้ออาหารเสริม ( นม) ให้กับ โรงเรียนบ้านสองพีน้อง  งบประมาณตั้งไว้ 134,192.-บาท | -  - |  | -  - |  | 3/61  4/61  ”  6/61  14/61  ”  ”  15/61  22/61  26/61  ”  ”  28/61 | 1 พ.ย..60  1 ธ.ค.60  ”  1 ก.พ.61  19 มี.ค.61  ”  ”  16 พ.ค.61  1 มิ.ย.61  2 ก.ค.61  ”  ”  3 ก.ย.61 | 3 พ.ย.60  31 ม.ค.61  ”  28 ก.พ.61  15 พ.ค.61  ”  ”  31 พ.ค.61  29 มิ.ย.61  28 ก.ค.61  ”  ”  1 ต.ค.61 |  | 9,264.64  8,981.70  9,837.10.-  8,554.-  11,182.60.  10,674.30.-  5,591.30.-  5,132.40.-  8,981.70.-  10,857.-  11,350.50.  9,870.-  13,489.50. | 12 ธ.ค.60  22 ม.ค.61  15 ก.พ.61  6 มี.ค.61  26 มี.ค.61  ”  ”  19 มิ.ย.61  31 ก.ค.61  22 ส.ค.61  13 ก.ย.61  28 ก.ย.61  28 ก.ย.61 |  | 124,927.36.  115,945.66.  106,108.56.  97,554.56.  86,371.96.  75,697.66  70,106.36  64,973.96.  55,992.26.  45,135.26  33,784.76.  23,914.76.  10,425.26. | -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - |

หน้าที่ 31

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| 2. | **ค่าวัสดุ**  ค่าจัดซื้ออาหารเสริม ( นม) ให้กับ โรงเรียนบ้านสังข์  งบประมาณตั้งไว้ 103,694.-บาท | - |  | - |  | 3/61  4/61  ”  6/61  14/61  ”  ”  15/61  22/61  26/61  ”  ”  28/61 | 1 พ.ย..60  1 ธ.ค.60  ”  1 ก.พ.61  19 มี.ค.61  ”  ”  16 พ.ค.61  1 มิ.ย.61  2 ก.ค.61  ”  ”  3 ก.ย.61 | 3 พ.ย.60  31 ม.ค.61  ”  28 ก.พ.61  15 พ.ค.61  ”  ”  31 พ.ค.61  29 มิ.ย.61  28 ก.ค.61  ”  ”  1 ต.ค.61 |  | 7,093.24.-  6,770.82.-  7,415.66.-  6,448.40.-  8,429.96.-  8,046.78.-  4,214.98.-  3,869.04.-  6,770.82.-  6,658.96.-  6,961.64.-  6,053.60.-  8,273.56.- | 12 ธ.ค.60  22 ม.ค.61  15 ก.พ.61  6 มี.ค.61  26 มี.ค.61  ”  ”  19 มิ.ย.61  31 ก.ค.61  22 ส.ค.61  13 ก.ย.61  28 ก.ย.61  28 ก.ย.61 |  | 96,600.76.-  89,829.94.-  82,414.28.-  75,965.88.-  67,535.92.-  59,489.14.-  55,274.16.-  51,405.12.-  44,634.30.-  37,975.34.-  31,013.70.-  24,960.10.-  16,686.52.- | -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - |

หน้าที่ 32

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| 3. | **ค่าวัสดุ**  ค่าจัดซื้ออาหารเสริม ( นม) ให้กับ โรงเรียนบ้านไผ่  งบประมาณตั้งไว้ 105,727.-บาท | -  - |  | -  - |  | 3/61  4/61  ”  6/61  14/61  ”  ”  15/61  22/61  26/61  ”  ”  28/61 | 1 พ.ย..60  1 ธ.ค.60  ”  1 ก.พ.61  19 มี.ค.61  ”  ”  16 พ.ค.61  1 มิ.ย.61  2 ก.ค.61  ”  ”  3 ก.ย.61 | 3 พ.ย.60  31 ม.ค.61  ”  28 ก.พ.61  15 พ.ค.61  ”  ”  31 พ.ค.61  29 มิ.ย.61  28 ก.ค.61  ”  ”  1 ต.ค.61 |  | 6,948.48.-  6,632.64.-  7,264.32.-  6,316.80.-  8,257.92.-  7,882.56.-  4,128.96  3,790.08.-  6,632.64.-  6,803.72.-  7,112.98.-  6,185.20.-  8,452.42.- | 12 ธ.ค.60  22 ม.ค.61  15 ก.พ.61  6 มี.ค.61  26 มี.ค.61  ”  ”  19 มิ.ย.61  31 ก.ค.61  22 ส.ค.61  13 ก.ย.61  28 ก.ย.61  28 ก.ย.61 |  | 98,778.52.-  92,145.88.-  84,881.56.-  78,564.76.-  70,306.84.-  62,424.28.-  58,295.32.-  54,505.24.-  47,872.60.-  41,068.88.-  33,955.90.-  27,770.70.-  19,317.28.- | -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - |

หน้าที่ 33

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| 4.. | **ค่าวัสดุ**  ค่าจัดซื้ออาหารเสริม ( นม) ให้กับ ศพด.บ้านอีเตี้ย  งบประมาณตั้งไว้ 65,063.-บาท | -  - |  | -  - |  | 3/61  4/61  ”  6/61  14/61  ”  ”  15/61  22/61  26/61  ”  ”  28/61 | 1 พ.ย.60  1 ธ.ค.60  ”  1 ก.พ.61  19 มี.ค.61  ”  ”  16 พ.ค.61  1 มิ.ย.61  2 ก.ค.61  ”  ”  3 ก.ย.61 | 3 พ.ย.60  31 ม.ค.61  ”  28 ก.พ.61  15 พ.ค.61  ”  ”  31 พ.ค.61  29 มิ.ย.61  28 ก.ค.61  ”  ”  1 ต.ค.61 |  | 4,632.32.-  4,421.76.-  4,842.88.-  4,211.20.-  5,505.28  5,255.04.-  2,752.64.-  2,526.72.-  4,421.76.-  4,777.08  4,994.22.-  4,342.80.-  5,935.38.- | 12 ธ.ค.60  22 ม.ค.61  15 ก.พ.61  6 มี.ค.61  26 มี.ค.61  ”  ”  19 มิ.ย.61  31 ก.ค.61  22 ส.ค.61  13 ก.ย.61  28 ก.ย.61  28 ก.ย.61 |  | 60,430.68.-  56,008.92.-  51,166.04.-  46,954.84.-  41,449.56.-  36,194.52.-  33,441.88.-  30,915.16.-  26,493.40.-  21,716.32.-  16,722.10.-  12,379.30.-  6,443.92.- | -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - |

หน้าที่ 34

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| 5. | **ค่าวัสดุ**  ค่าจัดซื้ออาหารเสริม ( นม) ให้กับ ศพด.บ้านสังข์  งบประมาณตั้งไว้ 65,063.-บาท | -  - |  | -  - |  | 3/61  4/61  ”  6/61  14/61  ”  ”  15/61  22/61  26/61  ”  ”  28/61 | 1 พ.ย.60  1 ธ.ค.60  ”  1 ก.พ.61  19 มี.ค.61  ”  ”  16 พ.ค.61  1 มิ.ย.61  2 ก.ค.61  ”  ”  3 ก.ย.61 | 3 พ.ย.60  31 ม.ค.61  ”  28 ก.พ.61  15 พ.ค.61  ”  ”  31 พ.ค.61  29 มิ.ย.61  28 ก.ค.61  ”  ”  1 ต.ค.61 |  | 3,763.76.-  3,592.68.-  3,934.84.-  3,421.60.-  4,473.04.-  4,269.72.-  2,236.52.-  2,052.96.-  3,592.68.-  2,750.44.-  2,875.46.-  2,500.40.-  3,417.34.- | 12 ธ.ค.60  22 ม.ค.61  15 ก.พ.61  6 มี.ค.61  26 มี.ค.61  ”  ”  19 มิ.ย.61  31 ก.ค.61  22 ส.ค.61  13 ก.ย.61  28 ก.ย.61  28 ก.ย.61 |  | 49,100.24.-  45,507.56.-  41,572.72.-  38,151.12.-  33,678.08.-  29,408.36.-  27,171.84.-  25,118.88.-  21,526.20.-  18,775.76.-  15,900.30.-  13,399.90.-  9,982.56.- | -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - |

หน้าที่ 35

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| 6. | **ค่าวัสดุ**  ค่าจัดซื้ออาหารเสริม ( นม) ให้กับ ศพด.บ้านไผ่  งบประมาณตั้งไว้ 44,731..-บาท | -  - |  | -  - |  | 3/61  4/61  ”  6/61  14/61  ”  ”  15/61  22/61  26/61  ”  ”  28/61 | 1 พ.ย.60  1 ธ.ค.60  ”  1 ก.พ.61  19 มี.ค.61  ”  ”  16 พ.ค.61  1 มิ.ย.61  2 ก.ค.61  ”  ”  3 ก.ย.61 | 3 พ.ย.60  31 ม.ค.61  ”  28 ก.พ.61  15 พ.ค.61  ”  ”  31 พ.ค.61  29 มิ.ย.61  28 ก.ค.61  ”  ”  1 ต.ค.61 |  | 3,184.72.-  3,039.96.-  3,329.48.-  2,895.20.-  3,784.88.-  3,612.84.-  1,892.44.-  1,737.12.-  3,039.96.-  3,474.24.-  3,632.16.-  3,158.40.-  4,316.64.- | 12 ธ.ค.60  22 ม.ค.61  15 ก.พ.61  6 มี.ค.61  26 มี.ค.61  ”  ”  19 มิ.ย.61  31 ก.ค.61  22 ส.ค.61  13 ก.ย.61  28 ก.ย.61  28 ก.ย.61 |  | 41,546.28.-  38,506.32.-  35,176.84.-  32,281.64.-  28,496.76.-  24,883.92.-  22,991.48.-  21,254.36.-  18,214.40.-  14,740.16.-  11,108.-  7,949.60.-  3,632.96.- | -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - |

หน้าที่ 36

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| 6. | **ค่าวัสดุ**  ค่าจัดซื้ออาหารเสริม ( นม) ให้กับ ศพด.บ้านไผ่  งบประมาณตั้งไว้ 44,731..-บาท | -  - |  | -  - |  | 3/61  4/61  ”  6/61  14/61  ”  ”  15/61  22/61  26/61  ”  ”  28/61 | 1 พ.ย.60  1 ธ.ค.60  ”  1 ก.พ.61  19 มี.ค.61  ”  ”  16 พ.ค.61  1 มิ.ย.61  2 ก.ค.61  ”  ”  3 ก.ย.61 | 3 พ.ย.60  31 ม.ค.61  ”  28 ก.พ.61  15 พ.ค.61  ”  ”  31 พ.ค.61  29 มิ.ย.61  28 ก.ค.61  ”  ”  1 ต.ค.61 |  | 3,184.72.-  3,039.96.-  3,329.48.-  2,895.20.-  3,784.88.-  3,612.84.-  1,892.44.-  1,737.12.-  3,039.96.-  3,474.24.-  3,632.16.-  3,158.40.-  4,316.64.- | 12 ธ.ค.60  22 ม.ค.61  15 ก.พ.61  6 มี.ค.61  26 มี.ค.61  ”  ”  19 มิ.ย.61  31 ก.ค.61  22 ส.ค.61  13 ก.ย.61  28 ก.ย.61  28 ก.ย.61 |  | 41,546.28.-  38,506.32.-  35,176.84.-  32,281.64.-  28,496.76.-  24,883.92.-  22,991.48.-  21,254.36.-  18,214.40.-  14,740.16.-  11,108.-  7,949.60.-  3,632.96.- | -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - |

หน้าที่ 37

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| .  1.  2. | **แผนงานสาธารณสุข**  **ค่าใช้สอย**  **รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองพิธีการ**  โครงการป้องกันและควบคุม  โรคพิษสุนัขบ้า  งบประมาณตั้งไว้ 20,000.-บาท  โครงการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์  งบประมาณตั้งไว้ 10,000.-บาท | -  - |  | -  - |  | 40/61  8/61  9 ก.พ.61 | 2 ก.พ.61  6 ก.ย.61 | 9 ก.พ.61  13 ก.พ.61  14 ก.พ.61 |  | 400.-  19,530.-  400.-  5,700.-  3,600.- | 15 ก.พ.61  9 ก.พ.61  7 ก.พ.61  9 ก.พ.61  9 ก.พ.61 |  | 19,600.-  70.-  9,600.-  3,900.-  300.- | -  -  -  -  - |

หน้าที่ 38

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| .  1.  .  1. | **แผนงานสาธารณสุข**  **ค่าวัสดุ**  ค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และ  การแพทย์  งบประมาณตั้งไว้ 5,000.-บาท  **ค่าครุภัณฑ์**  ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน  จำนวน 1 เครื่อง  งบประมาณตั้งไว้ 59,000.-บาท | -  - |  | -  - |  | 27/61  18/61 | 19 ก.ย.61  22 พ.ค.61 | 24 ก.ย.61  27 พ.ค.61 |  | 4,750.-  58,000.- | 25 ก.ย.61  1 มิ.ย.51 |  | 250.-  1,000.- | -  - |

หน้าที่ 39

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| .  1.  2. | **แผนงานสังคมสงเคราะห์**  **ค่าใช้สอย**  ค่าจ้างเหมาเขียนป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์  งบประมาณตั้งไว้ 10,000.-บาท  ค่าจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศและเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ  งบประมาณตั้งไว้ 3,000.-บาท | -  - |  | -  - |  | 19/61  13/61 | 15 พ.ย.60  4 พ.ค.61 | 22 พ.ย.60  3 มิ.ย.61 |  | 990.-  1,800.- | 21 พ.ย.60  9 พ.ค.61 |  | 9,010.-  1,200.- | -  - |

หน้าที่ 40

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| .  1.  1.  2. | **แผนงานสังคมสงเคราะห์**  **ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม**  ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเช่น คอมพิวเตอร์ฯลฯ  งบประมาณตั้งไว้ 20,000.-บาท  **ค่าวัสดุ**  ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น ปากกา กระดาษ,ดินสอ ฯลฯ  งบประมาณตั้งไว้ 30,000.-บาท  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกคอม  เม้าท์ ฯลฯ  งบประมาณตั้งไว้ 40,000.-บาท | -  -  - |  | -  -  - |  | 12/61  61/61  28/61  15/61  31/61  12/61  32/61 | 23 ก.พ.61  3 พ.ค.61  17 ก.ย.61  26 เม.ย.61  14 ก.ย.61  22 ก.พ.61  14 ก.ย.61 | 25 มี.ค.61  2 มิ.ย.61  17 ต.ค.61  1 พ.ค.61  19 ก.ย.61  27 ก.พ.61  19 ก.ย.61 |  | 1,300.-  2,400.-  6,480.-  6,634.-  1,835.-  3,940.-  10,290.- | 6 มี.ค.61  9 พ.ค.61  26 ก.ย.61  4 พ.ค.61  23 ก.ย.61  6 มี.ค.61  26 ก.ย.61 |  | 18,700.-  16,300.-  9,820.-  23,366.-  21,531.-  36,060.-  25,770.- | -  -  -  -  -  -  - |

หน้าที่ 41

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| .  1. | **แผนงานเคหะและชุมชน**  **ค่าใช้สอย**  ค่าจ้างเหมาผู้ดูแลศูนย์สูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านไผ่ หมู่ที่ 8,9  ( นายวิทยา ชลาลัย )  งบประมาณตั้งไว้ 96,000.-บาท | -  -  - |  | -  -  - |  | 6/61  ”  ”  30/61  ”  ”  50/61  ”  ”  73/61  ”  ” | 2 ต.ค.60  ”  ”  3 ม.ค.61  ”  ”  3 เม.ย.60  ”  ”  3 ก.ค.60  ”  ” | 29 ธ.ค.60  ”  ”  31 มี.ค.61  ”  ”  30 มิ.ย.60  ”  ”  30 ก.ย.60  ”  ” |  | 8,000.-  8,000.-  8,000.-  8,000.-  8,000.-  8,000.-  8,000.-  8,000.-  8,000.-  8,000.-  8,000.-  8,000.- | 1 พ.ย.60  1 ธ.ค.60  3 ม.ค.61  1 ก.พ.61  2 มี.ค.61  2 เม.ย.61  1 พ.ค.61  1 มิ.ย.61  2 ก.ค.61  1 ส.ค.61  3 ก.ย.61  28 ก.ย.61 |  | 88,000.-  80,000.-  72,000.-  64,000.-  56,000.-  48,000.-  40,000.-  32,000.-  24,000.-  16,000.-  8,000.-  - | -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - |

หน้าที่ 42

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| .  2. | **แผนงานเคหะและชุมชน**  **ค่าใช้สอย**  ค่าจ้างเหมาพนักงานดับรถกระเช้า  ( นายวิศรุต เรเรือง )  งบประมาณตั้งไว้ 96,000.-บาท | - |  | - |  | 15/61  ”  ”  31/61  ”  ”  51/61  ”  ”  74/61  ”  ” | 4 ต.ค.60  ”  ”  3 ม.ค.61  ”  ”  2 เม.ย.60  ”  ”  2 ก.ค.60  ”  ” | 29 ธ.ค.60  ”  ”  31 มี.ค.61  ”  ”  30 มิ.ย.60  ”  ”  30 ก.ย.60  ”  ” |  | 7,484.-  8,000.-  8,000.-  8,000.-  8,000.-  8,000.-  8,000.-  8,000.-  8,000.-  8,000.-  8,000.-  8,000.- | 1 พ.ย.60  1 ธ.ค.60  3 ม.ค.61  1 ก.พ.61  2 มี.ค.61  2 เม.ย.61  1 พ.ค.61  1 มิ.ย.61  2 ก.ค.61  1 ส.ค.61  3 ก.ย.61  28 ก.ย.61 |  | 88,516.-  80,516.-  72,516.-  64,516-  56,516.-  48,516-  40,516.-  32,516.-  24,516.-  16,516.-  8,516.-  516.- | -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - |

หน้าที่ 43

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| .  3. | **แผนงานเคหะและชุมชน**  **ค่าใช้สอย**  ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป  ( นายนิจศิลป์ คชราช )  งบประมาณตั้งไว้ 96,000.-บาท | -  -  - |  | -  -  - |  | 14/61  ”  ”  32/61  ”  ”  52/61  ”  ”  75/61  ”  ” | 4 ต.ค.60  ”  ”  3 ม.ค.61  ”  ”  2 เม.ย.60  ”  ”  2 ก.ค.60  ”  ” | 29 ธ.ค.60  ”  ”  31 มี.ค.61  ”  ”  30 มิ.ย.60  ”  ”  30 ก.ย.60  ”  ” |  | 7,484.-  8,000.-  8,000.-  8,000.-  8,000.-  8,000.-  8,000.-  8,000.-  8,000.-  8,000.-  8,000.-  8,000.- | 1 พ.ย.60  1 ธ.ค.60  3 ม.ค.61  1 ก.พ.61  2 มี.ค.61  2 เม.ย.61  1 พ.ค.61  1 มิ.ย.61  2 ก.ค.61  1 ส.ค.61  3 ก.ย.61  28 ก.ย.61 |  | 88,516.-  80,516.-  72,516.-  64,516-  56,516.-  48,516-  40,516.-  32,516.-  24,516.-  16,516.-  8,516.-  516.- | -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - |

หน้าที่ 44

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| .  4.  5. | **แผนงานเคหะและชุมชน**  **ค่าใช้สอย**  ค่าจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศและเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ  งบประมาณตั้งไว้ 3,000.-บาท  ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายโฆษณาและเผยแพร่  งบประมาณตั้งไว้ 20,000.-บาท | -  - |  | -  - |  | 13/61  9/61 | 4 พ.ค.61  8 ม.ค.61 | 2 มิ.ย.61  15 ม.ค.61 |  | 1,200.-  11,000.- | 9 พ.ค.61  22 ม.ค.61 |  | 1,800.-  9,000.- | -  - |

หน้าที่ 45

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| .  1. | **แผนงานเคหะและชุมชน**  **ค่าใช้สอย**  **ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม**  ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงทรัพย์สิน  งบประมาณตั้งไว้ 30,000.-บาท  โอนลด 12,000.-บาท  โอนเพิ่ม 30,000.-บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 48,000.-บาท | - |  | - |  | 1/61  62/61  14/61 | 25 ต.ค.60  3 พ0ค061  24 พ.ค.61 | 24 พ.ย.60  2 มิ.ย.61  23 มิ.ย.61 |  | 5,061.10.-  600.-  30,160.- | 2 พ.ย.60  9 พ.ค.61  5 มิ.ย.61 |  | 42,938.90.-  42,338.90.-  12,178.90.- | -  -  - |

หน้าที่ 46

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| .  2.  3. | **แผนงานเคหะและชุมชน**  **ค่าใช้สอย**  **ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม**  ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมคลองส่งน้ำและระบบสูบน้ำศูนย์สูบน้ำ  งบประมาณตั้งไว้ 50,000.-บาท  ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ถนนลูกรัง ,คสล ฯลฯ  งบประมาณตั้งไว้ 50,000.-บาท | -  - |  | -  - |  | 11/61  21/61 | 9 ก.พ.61  13 ก.ย.61 | 11 มี.ค.61  13 ต.ค.61 |  | 32,000.-  5,200.- | 19 ก.พ.61  28 ก.ย.61 |  | 18,000.-  44,800.- | -  - |

หน้าที่ 47

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| .  1.  2. | **แผนงานเคหะและชุมชน**  **ค่าวัสดุ**  ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษดินสอ,ปากกา ฯลฯ  งบประมาณตั้งไว้ 20,000.-บาท  โอนลด 5,000.-บาท  งบประมาณคงเหลือ 15,000.-บาท  ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น  หลอดไฟ.สตาร์เตอร์,บับลาทฯลฯ  งบประมาณตั้งไว้ 25,000.-บาท  โอนงบประมาณเพิ่ม 20,000.-บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 45,000.-บาท | -  - |  | -  - |  | 15/61  31/61  11/61  20/61  22/61  33/61 | 26 เม.ย.61  14 ก.ย.61  21 ก.พ.61  28 พ.ค.61  23 ก.ค.61  18 ก.ย.61 | 1 พ.ค.61  19 ก.ย.61  26 ก.พ.61  2 มิ.ย.61  28 ก.ค.61  23 ก.ย.61 |  | 2,368.-  2,875.-  9,845.-  22,660.-  3,194.-  9,233.- | 4 พ.ค.61  23 ก.ย.61  26 ก.พ.61  5 มิ.ย.61  26 ก.ค.61  25 ก.ย.61 |  | 12,632.-  9,757.-  35,155.-  12,495.-  9,301.-  68.- | -  -  -  -  -  - |

หน้าที่ 48

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| .  3. | **แผนงานเคหะและชุมชน**  **ค่าวัสดุ**  ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ,หิน,ปูนทราย ฯลฯ  งบประมาณตั้งไว้ 50,000.-บาท | - |  | - |  | 7/61  7/61  8/61  21/61  26/61  35/61  28/61 | 8 ม.ค.61  5 ก.พ.61  12 มี.ค.61  23 ก.ค.61  18 ก.ย.61  18 ก.ย.61  24 ก.ย.61 | 15 ม.ค.61  10 ก.พ.61  17 มี.ค.61  23 ก.ค.61  23 ก.ค.61  23 ก.ย.61  29 ก.ย.61 |  | 2,450.-  9,000.-  2,250.-  4,350.-  3,905.-  17,432.-  4,400.- | 18 ม.ค.61  7 ก.พ.61  15 มี.ค.61  26 ก.ค.61  24 ก.ย.61  25 ก.ย.61  25 ก.ย.61 |  | 47,550.-  38,550.-  36,300.-  31,950.-  28,045.-  10,613.-  6,213.- | -  -  -  -  -  -  - |

หน้าที่ 49

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| .  4.  5. | **แผนงานเคหะและชุมชน**  **ค่าวัสดุ**  ค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่,ยางรถยนต์ ฯลฯ  งบประมาณตั้งไว้ 20,000.-บาท  ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เม้าท์แป้นพิมพ์,หมึกคอม ฯลฯ  งบประมาณตั้งไว้ 20,000.-บาท | -  - |  | -  - |  | 2/61  23/61  27/61  12/61  32/61 | 25 ต.ค.60  23 ก.ค.61  20 ก.ค.61  22 ก.พ.61  14 ก.ย.61 | 31 ต.ค.60  28 ก.ค.61  25 ก.ค.61  27 ก.พ.61  19 ก.ย.61 |  | 13,200.-  2,800.-  4,000.-  4,500.-  15,350.- | 2 พ.ย.60  26 ก.ค.61  26 ก.ค.61  6 มี.ค.61  26 ก.ย.61 |  | 6,800.-  4,000.-  -  15,500.-  150.- | -  -  -  -  - |

หน้าที่ 50

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| .  1.  1. | **แผนงานเคหะและชุมชน**  **ค่าครุภัณฑ์**  ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  งบประมาณตั้งไว้ 20,000.-บาท  **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**  **ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน**  โครงการลงหินลูกรังในเขตตำบล  งบประมาณตั้งไว้ | -  - |  | -  - |  | 16/61  19/61  18/61 | 27 มิ.ย.61  4 ก.ย.61  3 ก.ค.61 | 27 มิ.ย.61  4 ต.ค.61  3 ส.ค.61 |  | 5,210.-  13,650.-  242,000.- | 6 ก.ค.61  13 ก.ย.61  10 ส.ค.61 |  | 5,210.-  1,140.-  22,365.- | -  -  - |

หน้าที่ 51

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| .  1. | **แผนงานการเกษตร**  **ค่าใช้สอย**  **รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ**  ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป  (นางสาวอริศลา วาระคาม)  งบประมาณตั้ง 96,000.-บาท | - |  | - |  | 9/61  ”  ”  28/61  ”  ”  59/60  ”  ”  72/60  ”  ” | 2 ต.ค.60  ”  ”  3 ม.ค.61  ”  ”  2 เม.ย.60  ”  ”  2 ก.ค.60  ”  ” | 29 ธ.ค.60  ”  ”  31 มี.ค.61  ”  ”  30 มิ.ย.60  ”  ”  30 ก.ย.60  ”  ” |  | 8,000.-  8,000.-  8,000.-  8,000.-  8,000.-  8,000.-  8,000.-  8,000.-  8,000.-  8,000.-  8,000.-  8,000.- | 1 พ.ย.60  1 ธ.ค.60  3 ม.ค.61  1 ก.พ.61  2 มี.ค.61  2 เม.ย.61  1 พ.ค.61  1 มิ.ย.61  2 ก.ค.61  1 ส.ค.61  3 ก.ย.61  28 ก.ย.61 |  | 88,000.-  80,000.-  72,000.  64,000.-  56,000.-  48,000.-  40,000.-  32,000.-  24,000.-  16,000.-  8,000.-  - | -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - |

หน้าที่ 52

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| .  1. | **แผนงานการเกษตร**  **ค่าใช้สอย**  **รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ**  ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป  (นางสาวอริศลา วาระคาม)  งบประมาณตั้ง 96,000.-บาท | - |  | - |  | 9/61  ”  ”  28/61  ”  ”  59/60  ”  ”  72/60  ”  ” | 2 ต.ค.60  ”  ”  3 ม.ค.61  ”  ”  2 เม.ย.60  ”  ”  2 ก.ค.60  ”  ” | 29 ธ.ค.60  ”  ”  31 มี.ค.61  ”  ”  30 มิ.ย.60  ”  ”  30 ก.ย.60  ”  ” |  | 8,000.-  8,000.-  8,000.-  8,000.-  8,000.-  8,000.-  8,000.-  8,000.-  8,000.-  8,000.-  8,000.-  8,000.- | 1 พ.ย.60  1 ธ.ค.60  3 ม.ค.61  1 ก.พ.61  2 มี.ค.61  2 เม.ย.61  1 พ.ค.61  1 มิ.ย.61  2 ก.ค.61  1 ส.ค.61  3 ก.ย.61  28 ก.ย.61 |  | 88,000.-  80,000.-  72,000.  64,000.-  56,000.-  48,000.-  40,000.-  32,000.-  24,000.-  16,000.-  8,000.-  - | -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - |

หน้าที่ 53

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| .  1. | **แผนงานการพาณิชย์**  **ค่าใช้สอย**  **รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ**  ค่าจ้างเหมาผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านสองพี่น้อง  (นายชำนาญ เสนาคูณ )  งบประมาณตั้ง 48,000.-บาท | - |  | - |  | 10/61  ”  ”  33/61  ”  ”  53/60  ”  ”  76/60  ”  ” | 2 ต.ค.60  ”  ”  3 ม.ค.61  ”  ”  2 เม.ย.60  ”  ”  2 ก.ค.60  ”  ” | 29 ธ.ค.60  ”  ”  31 มี.ค.61  ”  ”  30 มิ.ย.60  ”  ”  30 ก.ย.60  ”  ” |  | 4,000.-  4,000.-  4,000.-  4,000.-  4,000.-  4,000.-  4,000.-  4,000.-  4,000.-  4,000.-  4,000.-  4,000.- | 1 พ.ย.60  1 ธ.ค.60  3 ม.ค.61  1 ก.พ.61  2 มี.ค.61  2 เม.ย.61  1 พ.ค.61  1 มิ.ย.61  2 ก.ค.61  1 ส.ค.61  3 ก.ย.61  28 ก.ย.61 |  | 44,000.-  40,000.-  36,000.-  32,000.-  28,000.-  24,000.-  20,000.-  16,000.-  12,000.-  8,000.-  4,000.-  - | -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - |

หน้าที่ 54

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| .  2. | **แผนงานการพาณิชย์**  **ค่าใช้สอย**  **รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ**  ค่าจ้างเหมาผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านอีเตี้ย  (นายชำนาญ เสนาคูณ )  งบประมาณตั้ง 48,000.-บาท | - |  | - |  | 10/61  ”  ”  33/61  ”  ”  53/60  ”  ”  76/60  ”  ” | 2 ต.ค.60  ”  ”  3 ม.ค.61  ”  ”  2 เม.ย.60  ”  ”  2 ก.ค.60  ”  ” | 29 ธ.ค.60  ”  ”  31 มี.ค.61  ”  ”  30 มิ.ย.60  ”  ”  30 ก.ย.60  ”  ” |  | 4,000.-  4,000.-  4,000.-  4,000.-  4,000.-  4,000.-  4,000.-  4,000.-  4,000.-  4,000.-  4,000.-  4,000.- | 1 พ.ย.60  1 ธ.ค.60  3 ม.ค.61  1 ก.พ.61  2 มี.ค.61  2 เม.ย.61  1 พ.ค.61  1 มิ.ย.61  2 ก.ค.61  1 ส.ค.61  3 ก.ย.61  28 ก.ย.61 |  | 44,000.-  40,000.-  36,000.-  32,000.-  28,000.-  24,000.-  20,000.-  16,000.-  12,000.-  8,000.-  4,000.-  - | -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - |

หน้าที่ 55

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| .  3. | **แผนงานการพาณิชย์**  **ค่าใช้สอย**  **รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ**  ค่าจ้างเหมาผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6,10 บ้านสังข์ หมู่ที่ 7 บ้านโนนราศี  ( นายเกษียร ณรงค์ไชย์ )  งบประมาณตั้ง 84,000.-บาท | - |  | - |  | 12/61  ”  ”  35/61  ”  ”  55/61  ”  ”  78/61  ”  ” | 2 ต.ค.60  ”  ”  3 ม.ค.61  ”  ”  2 เม.ย.60  ”  ”  2 ก.ค.60  ”  ” | 29 ธ.ค.60  ”  ”  31 มี.ค.61  ”  ”  30 มิ.ย.60  ”  ”  30 ก.ย.60  ”  ” |  | 7,000.-  7,000.-  7,000.-  7,000.-  7,000.-  7,000.-  7,000.-  7,000.-  7,000.-  7,000.-  7,000.-  7,000.- | 1 พ.ย.60  1 ธ.ค.60  3 ม.ค.61  1 ก.พ.61  2 มี.ค.61  2 เม.ย.61  1 พ.ค.61  1 มิ.ย.61  2 ก.ค.61  1 ส.ค.61  3 ก.ย.61  28 ก.ย.61 |  | 77,000.-  70,000.-  63,000.-  56,000.-  49,000.-  42,000.-  35,000.-  28,000.-  21,000.-  14,000.-  7,000.-  - | -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - |

หน้าที่ 56

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| .  4. | **แผนงานการพาณิชย์**  **ค่าใช้สอย**  **รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ**  ค่าจ้างเหมาผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8,9 บ้านไผ่  ( นายดาวรุ่ง ปองไป )  งบประมาณตั้ง 84,000.-บาท | - |  | - |  | 13/61  ”  ”  36/61  ”  ”  56/61  ”  ”  79/61  ”  ” | 2 ต.ค.60  ”  ”  3 ม.ค.61  ”  ”  2 เม.ย.60  ”  ”  2 ก.ค.60  ”  ” | 29 ธ.ค.60  ”  ”  31 มี.ค.61  ”  ”  30 มิ.ย.60  ”  ”  30 ก.ย.60  ”  ” |  | 7,000.-  7,000.-  7,000.-  7,000.-  7,000.-  7,000.-  7,000.-  7,000.-  7,000.-  7,000.-  7,000.-  7,000.- | 1 พ.ย.60  1 ธ.ค.60  3 ม.ค.61  1 ก.พ.61  2 มี.ค.61  2 เม.ย.61  1 พ.ค.61  1 มิ.ย.61  2 ก.ค.61  1 ส.ค.61  3 ก.ย.61  28 ก.ย.61 |  | 77,000.-  70,000.-  63,000.-  56,000.-  49,000.-  42,000.-  35,000.-  28,000.-  21,000.-  14,000.-  7,000.-  - | -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - |

หน้าที่ 57

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| .  5. | **แผนงานการพาณิชย์**  **ค่าใช้สอย**  **รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ**  ค่าจ้างเหมาผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านสองพี่น้อง  ( นายสุวิทย์ ศิริภาษ )  งบประมาณตั้ง 50,400.-บาท | - |  | - |  | 14/61  ”  ”  37/61  ”  ”  57/61  ”  ”  80/61  ”  ” | 2 ต.ค.60  ”  ”  3 ม.ค.61  ”  ”  2 เม.ย.60  ”  ”  2 ก.ค.60  ”  ” | 29 ธ.ค.60  ”  ”  31 มี.ค.61  ”  ”  30 มิ.ย.60  ”  ”  30 ก.ย.60  ”  ” |  | 4,200.-  4,200.-  4,200.-  4,200.-  4,200.-  4,200.-  4,200.-  4,200.-  4,200.-  4,200.-  4,200.-  4,200.- | 1 พ.ย.60  1 ธ.ค.60  3 ม.ค.61  1 ก.พ.61  2 มี.ค.61  2 เม.ย.61  1 พ.ค.61  1 มิ.ย.61  2 ก.ค.61  1 ส.ค.61  3 ก.ย.61  28 ก.ย.61 |  | 46,200.-  42,000.-  37,800.-  33,600.-  29,400.-  25,200.-  21,000.-  16,800.-  12,600.-  8,400.-  4,200.-  - | -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - |

หน้าที่ 58

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| .  6. | **แผนงานการพาณิชย์**  **ค่าใช้สอย**  **รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ**  ค่าจ้างเหมาผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านอีเตี้ย  ( นายชัยศิริ ศรีหาคลัง )  งบประมาณตั้ง 48,000.-บาท | - |  | - |  | 15/61  ”  ”  38/61  ”  ”  58/61  ”  ”  81/61  ”  ” | 2 ต.ค.60  ”  ”  3 ม.ค.61  ”  ”  2 เม.ย.60  ”  ”  2 ก.ค.60  ”  ” | 29 ธ.ค.60  ”  ”  31 มี.ค.61  ”  ”  30 มิ.ย.60  ”  ”  30 ก.ย.60  ”  ” |  | 4,000.-  4,000.-  4,000.-  4,000.-  4,000.-  4,000.-  4,000.-  4,000.-  4,000.-  4,000.-  4,000.-  4,000.- | 1 พ.ย.60  1 ธ.ค.60  3 ม.ค.61  1 ก.พ.61  2 มี.ค.61  2 เม.ย.61  1 พ.ค.61  1 มิ.ย.61  2 ก.ค.61  1 ส.ค.61  3 ก.ย.61  28 ก.ย.61 |  | 44,000.-  40,000.-  36,000.-  32,000.-  28,000.-  24,000.-  20,000.-  16,000.-  12,000.-  8,000.-  4,000.-  - | -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - |

หน้าที่ 59

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| .  1. | **แผนงานการพาณิชย์**  **ค่าใช้สอย**  **ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม**  ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินฯลฯ,  งบประมาณตั้ง 40,000.-บาท  โอนลดงบประมาณ 10,000.-บาท  งบประมาณคงเหลือ 30,000.-บาท | - |  | - |  | 3/61  15/61  83/61 | 30 พ.ย.60  28 พ.ค.61  31 ก.ค.61 | 30 ธ.ค.60  27 มิ.ย.61  30 ส.ค.61 |  | 8,540.-  8,540.-  4,320.- | 7 ธ.ค.60  5 มิ.ย.61  14 ส.ค.61 |  | 21,460.-  12,920.-  8,600. | -  -  - |

หน้าที่ 60

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| .  1. | **แผนงานการพาณิชย์**  **ค่าวัสดุ**  ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ,หิน,ปูน ฯลฯ  งบประมาณตั้งไว้ 40,000.-บาท | - |  | - |  | 9/61  10/61  20/61  34/61 | 7 ก.พ.61  21 ก.พ.61  17 ก.ค.61  18 ก.ย.61 | 12 ก.พ.61  26 ก.พ.61  22 ก.ค.61  23 ก.ย.61 |  | 6,010.-  8,050.-  4,950.-  20,895.- | 9 ก.พ.61  26 ก.พ.61  25 ก.ค.61  25 ก.ย.61 |  | 33,990.-  25,940.-  20,990.-  95.- | -  -  -  - |

หน้าที่ 61

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| .  2. | **แผนงานการพาณิชย์**  **ค่าวัสดุ**  ค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น สารส้ม ,คลอรีน  งบประมาณตั้งไว้ 260,000.-บาท  โอนเพิ่ม 65,000.-บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 325,000.-บาท | - |  | - |  | 1/61  ”  ”  30/61 | 25 ต.ค.60  ”  ”  10 ก.ย.61 | 28 ก.ย.61  ”  ”  17 ก.ย.61 |  | 84,600.-  93,200.-  81,880.-  64,350.- | 2 พ.ย.60  7 ก.พ.61  14 มิ.ย.61  24 ก.ย.61 |  | 240,400.-  147,200.-  65,320.-  970.- | -  -  -  - |

หน้าที่ 62

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| .  1.  2. | **แผนงานการพาณิชย์**  **ค่าครุภัณฑ์**  ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบไดร์โว่ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง  งบประมาณตั้งไว้ 7,800.-บาท  ค่าจัดซื้อซัมเมอร์ปั๊มน้ำบาดาล  ขนาด 2 แรงม้า 4 ใบพัด  จำนวน 1 ชุด  งบประมาณตั้งไว้ 28,000.-บาท | -  - |  | -  - |  | 29/61  29/61 | 6 ก.ย.61  6 ก.ย.61 | 11 ก.ย.61  11 ก.ย.61 |  | 7,500.-  27,000.- | 13 ก.ย.61  13 ก.ย.61 |  | 300.-  1,000.- | -  - |

หน้าที่ 63

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| 1. | **เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ**  จัดซื้อเรือท้องแบบไฟเบอร์กลาสพร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์  ประจำเรือ จำนวน 1 ลำ  งบประมาณตั้งไว้ 80,000.-บาท | - |  | - |  | 24/61 | 2 ก.ค.61 | 16 ส.ค.61 |  | 79,608.- | 2 ส.ค.61 |  | 392.- | - |