หน้าที่ 1

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| 1. | **แผนงานบริหารงานทั่วไป**  **ค่าใช้สอย**  **รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ**  ค่าจ้างเหมาขับรถยนต์ส่วนกลาง  ( นายไพบูลย์ ศรีสุโน )  งบประมาณตั้งไว้ 96,000.-บาท | - |  | - |  | 4/60  ”  ”  29/60  ”  ”  54/60  ”  ”  75/60  ”  ” | 3 ต.ค.59  ”  ”  4 ม.ค.60  ”  ”  3 เม.ย.60  ”  ”  3 ก.ค.60  ”  ” | 30 ธ.ค.59  ”  ”  31 มี.ค.60  ”  ”  30 มิ.ย.60  ”  ”  30 ก.ย.60  ”  ” |  | 8,000.-  8,000.-  8,000.-  8,000.-  8,000.-  8,000.-  8,000.-  8,000.-  8,000.-  8,000.-  8,000.-  8,000.- | 1 พ.ย.59  1 ธ.ค.59  4 ม.ค.60  2 ก.พ.60  1 มี.ค.60  3 เม.ย.60  1 พ.ค.60  1 มิ.ย.60  4 ก.ค.60  1 ส.ค.60  1 ก.ย.60  30 ก.ย.60 |  | 88,000.-  80,000.-  72,000.-  64,000.-  56,000.-  48,000.-  40,000.-  32,000.-  24,000.-  16,000.-  8,000.-  - | -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - |

หน้าที่ 2

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้**  **ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| 2. | **ค่าใช้สอย**  **รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ**  ค่าจ้างเหมาคนทำสวน อบต.บึงนคร  ( นายอนันต์ โลหามาตย์ )  งบประมาณตั้งไว้ 96,000.-บาท | - |  | - |  | 3/60  ”  ”  28/60  ”  ”  53/60  ”  ”  74/60  ”  ” | 3 ต.ค.59  ”  ”  4 ม.ค.60  ”  ”  3 เม.ย.60  ”  ”  3 ก.ค.60  ”  ” | 30 ธ.ค.59  ”  ”  31 มี.ค.60  ”  ”  30 มิ.ย.60  ”  ”  30 ก.ย.60  ”  ” |  | 8,000.-  8,000.-  8,000.-  8,000.-  8,000.-  8,000.-  8,000.-  8,000.-  8,000.-  8,000.-  8,000.-  8,000.- | 1 พ.ย.59  1 ธ.ค.59  4 ม.ค.60  2 ก.พ.60  1 มี.ค.60  3 เม.ย.60  1 พ.ค.60  1 มิ.ย.60  4 ก.ค.60  1 ส.ค.60  1 ก.ย.60  30 ก.ย.60 |  | 88,000.-  80,000.-  72,000.-  64,000.-  56,000.-  48,000.-  40,000.-  32,000.-  24,000.-  16,000.-  8,000.-  - | -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - |

หน้าที่ 3

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| 3. | **ค่าใช้สอย**  **รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ**  ค่าจ้างเหมาพนักงานดับเพลิงในตำบล  ( นายสุริโย อารีล้น )  งบประมาณตั้งไว้ 96,000.-บาท | - |  | - |  | 5/60  ”  ”  30/60  ”  ”  55/60  ”  ”  76/60  ”  ” | 3 ต.ค.59  ”  ”  4 ม.ค.60  ”  ”  3 เม.ย.60  ”  ”  3 ก.ค.60  ”  ” | 30 ธ.ค.59  ”  ”  31 มี.ค.60  ”  ”  30 มิ.ย.60  ”  ”  30 ก.ย.60  ”  ” |  | 8,000.-  8,000.-  8,000.-  8,000.-  8,000.-  8,000.-  8,000.-  8,000.-  8,000.-  8,000.-  8,000.-  8,000.- | 1 พ.ย.59  1 ธ.ค.59  4 ม.ค.60  2 ก.พ.60  1 มี.ค.60  3 เม.ย.60  1 พ.ค.60  1 มิ.ย.60  4 ก.ค.60  1 ส.ค.60  1 ก.ย.60  30 ก.ย.60 |  | 88,000.-  80,000.-  72,000.-  64,000.-  56,000.-  48,000.-  40,000.-  32,000.-  24,000.-  16,000.-  8,000.-  - | -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - |

หน้าที่ 4

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| 4. | **ค่าใช้สอย**  **รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ**  ค่าจ้างเหมาผู้ดูแลทำความสะอาด ตลาดชุมชนบ้านสองพี่น้อง  ( นางหนูเพียร โยวะกา )  งบประมาณตั้งไว้ 6,000.-บาท | - |  | - |  | 2/60  ”  ”  27/60  ”  ”  51/60  ”  ”  72/60  ”  ” | 3 ต.ค.59  ”  ”  4 ม.ค.60  ”  ”  3 เม.ย.60  ”  ”  3 ก.ค.60  ”  ” | 30 ธ.ค.59  ”  ”  31 มี.ค.60  ”  ”  30 มิ.ย.60  ”  ”  30 ก.ย.60  ”  ” |  | 500.-  500.-  500.-  500.-  500.-  500.-  500.-  500.-  500.-  500.-  500.-  500.- | 1 พ.ย.59  1 ธ.ค.59  4 ม.ค.60  2 ก.พ.60  1 มี.ค.60  3 เม.ย.60  1 พ.ค.60  1 มิ.ย.60  4 ก.ค.60  1 ส.ค.60  1 ก.ย.60  30 ก.ย.60 |  | 5,500.-  5,000.-  4,500.-  4,000.-  3,500.-  3,000.-  2,500.-  2,000.-  1,500.-  1,000.-  500.-  - | -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - |

หน้าที่ 5

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| 5. | **ค่าใช้สอย**  **รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ**  ค่าจ้างเหมาประเมินบริหารจัดการที่ดี  งบประมาณตั้งไว้ 30,000.-บาท | - |  | - |  | - | - | - |  | - | - |  | 30,000.- | - |

หน้าที่ 6

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| 6. | **ค่าใช้สอย**  **รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ**  ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  งบประมาณตั้งไว้ 72,000.-บาท | - |  | - |  | 1/60  ”  ”  ”  ”  ”  2/60  ”  ”  ”  ”  ” | 3 ต.ค.59  พ.ย.59  ธ.ค.59  ม.ค.59  ก.พ.59  มี.ค.59  3 เม.ย.60  พ.ค.60  มิ.ย.60  ก.ค.60  ส.ค.60  ก.ย.60 | 31 มี.ค.60  ”  ”  ”  ”  ”  30 ก.ย.59  ”  ”  ”  ”  ” |  | 3,500.-  3,500.-  3,500.-  3,500.-  3,500.-  3,500.-  3,500.-  3,500.-  3,500.-  3,500.-  3,500.-  3,500.- | 4 พ.ย.59  7 ธ.ค.59  10 ม.ค.60  6 ก.พ.60  7 มี.ค.60  7 เม.ย.60  11 พ.ค.60 2 มิ.ย.60  5 ก.ค.60  ส.ค.60  ก.ย.60  30 ก.ย.60 |  | 68,500.-  65,000.-  61,500.-  58,000.-  54,500.-  51,000.-  47,500.-  44,000.-  40,500.-  37,000.-  33,500.-  30,000.- | -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - |

หน้าที่ 7

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| 7.  8. | **ค่าใช้สอย**  **รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ**  -ค่าเช่าสถานที่รองรับน้ำเสียระบบประปาหมู่บ้าน  งบประมาณตั้งไว้ 15,000.-บาท  -ค่าจ้างเหมาเขียนป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์  งบประมาณตั้งไว้ 50,000.-บาท | -  - |  | -  -  - |  | -  19/60  28/60  66/60  91/60 | -  28 ต.ค.59  28 ธ.ค.59  10 เม.ย.60  3 ส.ค.60 | -  4 พ.ย.59  4 ม.ค.60  17 เม.ย.60  10 ส.ค.60 |  | -  3,330.-  800.-  300.-  1,410.- | -  3 พ.ย.59  4 ม.ค.60  19 เม.ย.60  10 ส.ค.60 |  | 15,000.-  46,670.-  45,870.-  45,570.-  44,160.- | -  -  -  -  - |

หน้าที่ 8

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| 10.  11. | **ค่าใช้สอย**  **รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ**  ค่าจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ/  น้ำปรับอากาศ  งบประมาณตั้งไว้ 50,000.-บาท  ค่าจ้างเหมาวัดพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง  งบประมาณตั้งไว้ 20,000.-บาท | -  - |  | -  - |  | 13/60  - | 5 ก.ค.60  - | 12 ก.ค.60  - |  | 9,600.-  - | 13 ก.ค.60 |  | 40,400.-  20,000.- | -  - |

หน้าที่ 9

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| 12.  13. | **ค่าใช้สอย**  **รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ**  ค่าถ่ายเอกสาร+เข้าเล่ม  งบประมาณตั้งไว้ 21,990.-บาท  ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป  ( นางสาวอริศลา วาระคาม )  งบประมาณตั้งไว้ 45,320.-บาท | -  - |  | -  - |  | 18/60  21/60  88/60  97/60  99/60  65/60  ”  ”  80/60  ”  ” | 28 ต.ค.59  14 พ.ย.59  19 ก.ค.60  13 ก.ย.60  22 ก.ย.60  10 เม.ย.60  ”  ”  3 ก.ค.60  ”  ” | 4 พ.ย.59  21 พ.ย.59  26 ก.ค.60  20 ก.ย.60  29 ก.ย.60  30 มิ.ย.60  ”  ”  30 ก.ย.60  ”  ” |  | 3,552.50.-  2,875.-  4,047.50.-  581.75.-  4,200.-  5,320.-  8,000.-  8,000.-  8,000.-  8,000.-  8,000.- | 3 พ.ย.59  17 พ.ย.59  27 ก.ค.60  21 ก.ย.60  28 ก.ย.60  1 พ.ค.60  1 มิ.ย.60  4 ก.ค.60  1 ส.ค.60  1 ก.ย.60  30 ก.ย.60 |  | 18,437.50.-  15,562.50.-  11,515.-  10,933.25.-  6,733.25.-  40,000.-  32,000.-  24,000.-  16,000.-  8,000.-  - | -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - |

หน้าที่ 10

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| 1.  2.  3. | **ค่าใช้สอย**  **รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองพิธีการ**  โครงการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์  งบประมาณตั้งไว้ 35,000.-บาท  ค่าเลี้ยงรับรอง  งบประมาณตั้งไว้ 28,000.-บาท  โครงการศึกษาดูงาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯลฯ  งบประมาณตั้งไว้ 54,918.-บาท | -  -  - |  | -  -  - |  | 94/60  44/60  -  -  22/60  23/60  2/60 | 15 ส.ค.60  15 ส.ค.60  ก.พ.60  พ.ค.60  23 พ.ย.59  23 พ.ย.59  23 พ.ย.59 | 22 ส.ค.60  22 ส.ค.60  ก.พ.60  พ.ค.60  30 พ.ย.59  30 พ.ย.59  30 พ.ย.59  -  - |  | 600.-  14,250.-  1,710.-  1,480.-  300.-  2,000.-  26,000.-  860.28.-  22,800.- | 18 ส.ค.60  21 ส.ค.60  22 ก.พ.60  16 พ.ค.60  24 พ.ย.59  28 พ.ค.59  28 พ.ย.59  28 พ.ย.59  25 พ.ย.59 |  | 34,400.-  20,150.-  23,290.-  21,810.-  54,618.-  52,618.-  26,618.-  25,757.72.  2,957.72.- | -  -  -  -  -  -  -  -  - |

หน้าที่ 11

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| 1.  2. | **ค่าใช้สอย**  **ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม**  ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน  งบประมาณตั้งไว้ 5,000.-บาท  ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเช่น คอมพิวเตอร์ ,เครื่องพ่นฯลฯ งบประมาณตั้งไว้ 40,000.-บาท | -  - |  | -  - |  | -  - | -  - | -  - |  | -  - | -  - |  | 5,000.-  40,000.- | -  - |

หน้าที่ 12

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| 1.  2. | **สำนักงานปลัด**  **ค่าวัสดุ**  ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ, ยางลบฯลฯ  งบประมาณตั้งไว้ 60,000.-บาท  โอนงบประมาณเพิ่ม 15,000.-บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 75,000.-บาท  ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ , สายไฟ,บัลลาทฯลฯ  งบประมาณตั้งไว้ 20,000.-บาท | -  - |  | -  - |  | 1/60  9/60  27/60  4/60 | 2 ธ.ค.59  1 มี.ค.60  22 ส.ค.60  27 ต.ค.59 | 9 ธ.ค.59  8 มี.ค.59  29 ส.ค.60  3 พ.ย.59 |  | 24,450.-  20,449.-  18,840.-  4,945.- | 9 ธ.ค.59  8 มี.ค.60  1 ก.ย.60  3 พ.ย.59 |  | 9 ธ.ค.59  8 มี.ค.60  1 ก.ย.60  15,055.- | -  -  -  - |

หน้าที่ 13

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| 3.  4. | **สำนักงานปลัด**  **ค่าวัสดุ**  ค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ,ยางรถยนต์  งบประมาณตั้งไว้ 40,000.-บาท  ค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สี,พู่กัน, กระดาษ ฯลฯ  งบประมาณตั้งไว้ 10,000.-บาท | -  - |  | -  - |  | 4/60  6/60  66/60  - | 2 ก.พ.60  8 ก.พ.60  25 ก.ย.60  - | 9 ก.พ.60  15 ก.พ.60  2 พ.ย.60  - |  | 12,650.-  13,200.-  3,000.-  - | 14 ก.พ.60  20 ก.พ.60  28 ก.ย.60  - |  | 27,350.-  14,150.-  11,150.-  10,000.- | -  -  -  - |

หน้าที่ 14

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| 5. | **สำนักงานปลัด**  **ค่าวัสดุ**  ค่าจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ( รถยนต์,เครื่องตัดหญ้า )  งบประมาณตั้งไว้ 120,000.-บาท |  |  |  |  | 3/60  ”  ”  ”  ”  ”  31/60  ”  ”  ”  ”  ” | 3 ต.ค. 59  ”  ”  ”  ”  ”  3 เม.ย.60  ”  ”  ”  ”  ” | 31 มี.ค.60  ”  ”  ”  ”  ”  30 ก.ย.60  ”  ”  ”  ”  ” |  | 3,110.-  8,300.-  3,900.-  5,800.-  6,860.-  8,300.-  5,800.-  6,600.-  6,300.-  6,500.-  8,800.-  8,100.- | 4 พ.ย.59  7 ธ.ค.59  10 ม.ค.60  6 ก.พ.60  14 มี.ค.60  7 เม.ย.60  15 พ.ค.60  5 มิ.ย.60  13 ก.ค.60  9 ส.ค.60  7 ก.ย.60  29 ก.ย.60 |  | 116,890.-  108,590.-  104,690.-  98,890.-  92,030.-  83,730.-  77,930.-  71,330.-  65,030.-  58,530.-  49,730.-  41,630.- | -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - |

หน้าที่ 15

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| 6. | **สำนักงานปลัด**  **ค่าวัสดุ**  -ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เม้าท์หมึกคอม,แป้นพิมพ์  งบประมาณตั้งไว้ 20,000.-บาท  โอนงบประมาณเพิ่ม 12,000.-บาท  รวมเป็นเงิน 32,000.-บาท | - |  | - |  | 10/60  30/60 | 22 มี.ค.60  22 ส.ค.60 | 29 มี.ค.60  29 ส.ค.60 |  | 11,330.-  6,110.- | 30 มี.ค.60  29 ส.ค.60 |  | 20,670.-  14,560.- | -  - |

หน้าที่ 16

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| 7. | **สำนักงานปลัด**  **ค่าวัสดุ**  ค่าจัดซื้อน้ำดื่มสำนักงาน  งบประมาณตั้งไว้ 10,000.-บาท | -  - |  | -  - |  | 3/60  ”  ”  ”  ”  ”  31/60  ”  ”  ” | 3 ต.ค. 59  ”  ”  ”  ”  ”  3 เม.ย.60  ”  ”  ”  ”  ” | 31 มี.ค.60  ”  ”  ”  ”  ”  29 ก.ย.60 |  | 468.-  384.-  204.-  300.-  408.-  360.-  252.-  516.-  300.-  372.-  252.-  312.- | 4 พ.ย.59  7 ธ.ค.59  10 ม.ค.60  6 ก.พ.60  7 มี.ค.60  7 เม.ย.60  11 พ.ค.60  5 มิ.ย.60  13 ก.ค.60  9 ส.ค.60  7 ก.ย.60  29 ก.ย.60 |  | 9,532.-  9,148.-  8,944.-  8,644.-  8,236.-  7,876.-  7,624.-  7,108.-  6,808.-  6,436.-  6,184.-  5,872.- | -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - |

หน้าที่ 17

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| 8. | **สำนักงานปลัด**  **ค่าวัสดุ**  -ค่าจัดซื้อวารสารหนังสือพิมพ์  งบประมาณตั้งไว้ 10 ,000.บาท | - |  | *-* |  | 1/60  ”  ”  ”  ”  ”  30/60  ”  ”  ”  ”  ” | 3 ต.ค. 59  ”  ”  ”  ”  ”  3 เม.ย.60  ”  ”  ”  ”  ” | 31 มี.ค.60  ”  ”  ”  ”  ”  29 ก.ย.60 |  | 620.-  600.-  620.-  620.-  560.-  620.-  600.-  620.-  600.-  620..-  620.-  600.- | 4 พ.ย.59  7 ธ.ค.59  10 ม.ค.60  6 ก.พ.60  7 มี.ค.60  7 เม.ย.60  11 พ.ค.60  5 มิ.ย.60  13 ก.ค.60  9 ส.ค.60  7 ก.ย.60  29 ก.ย.60 |  | 9,380.-  8,780.-  8,160.-  7,540.-  6,980.-  6,360.-  5,760.-  5,140.-  4,540.-  3,920.-  3,300.-  2,700.- | -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - |

หน้าที่ 18

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| 1.  2. | **ค่าครุภัณฑ์**  **ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน**  -ค่าจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน  จำนวน 2 ตัว  งบประมาณตั้งไว้ 7,000.-บาท  ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทรงสูง จำนวน 1 หลัง  งบประมาณตั้งไว้ 7,000 | -  - |  | -  - |  | 8/60  8/60 | 1 มี.ค.60  1 มี.ค.60 | 8 มี.ค.60  1 มี.ค.60 |  | 7,000.-  4,800.- | 8 มี.ค.60  8 มี.ค.60 |  | -  2,200.- | -  - |

หน้าที่ 19

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| 1.  2. | **ค่าครุภัณฑ์**  **ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน**  -ค่าจัดซื้อตู้กระจกทรงสูง  จำนวน 1 ตัว  ประมาณตั้งไว้ 3,900.-บาท  ค่าจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน 4 ฟุต  จำนวน 3 หลัง  งบประมาณตั้งไว้ 8,100.-บาท | -  - |  | -  - |  | 26/60  26/60 | 22 ส.ค.60  22 ส.ค.60 | 29 ส.ค.60  29 ส.ค.60 |  | 3,900.-  8,100.- | 4 ก.ย.60  4 ก.ย.60 |  | -  - | -  - |

หน้าที่ 20

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| 3.  4. | **ค่าครุภัณฑ์**  **ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน**  ค่าจัดซื้อเก้าอี้พนักพิง จำนวน 3 ตัว  งบประมาณตั้งไว้ 5,700.-บาท  ค่าจัดซื้อตู้เอนกประสงค์  จำนวน 1 หลัง  งบประมาณตั้งไว้ 4,250.-บาท | -  - |  | *-*  - |  | 26/60  26/60 | 22 ส.ค.60  22 ส.ค.60 | 29 ส.ค.60  29 ส.ค.60 |  | 5,700.-  4,250.- | 4 ก.ย.60  4 ก.ย.60 |  | -  - | -  - |

หน้าที่ 21

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| 1. | **ค่าครุภัณฑ์**  **ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม**  -ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เช่น ซ่อมแซมอาคาร สนง.ฯลฯ งบประมาณตั้งไว้ 30,000.-บาท  โอนงบประมาณเพิ่ม 30,000.-บาท  รวมเป็นเงิน 60,000.-บาท | - |  | - |  | 3/60  4/60  87/60  45/60 | 15 พ.ย.59  15 พ.ย.59  17 ก.ค.60  15 ส.ค.60 | 26 พ.ย.59  15 ธ.ค.59  16 ส.ค.60  14 ก.ย.60 |  | 50,040.-  12,820.-  1,700.-  16,615.- | 4 พ.ย.59  23 พ.ย.59  27 ก.ค.60  21 ส.ค.60 |  | 57,960.-  42,140.-  40,440.-  23,825.- | -  -  -  - |

หน้าที่ 22

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| 1. | **กองคลัง**  **ค่าใช้สอย**  **รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ**  -ค่าจ้างเหมาผู้ดูแลทำความสะอาดสำนักงาน-อาคารเอนกประสงค์  งบประมาณตั้งไว้ 78,000.-บาท | - |  | - |  | 1/60  ”  ”  26/60  ”  ”  50/60  ”  ”  71/60  ”  ” | 3 ต.ค.59  ”  ”  4 ม.ค.60  ”  ”  3 เม.ย.60  ”  ”  3 ก.ค.60  ”  ” | 30 ธ.ค.59  ”  ”  31 มี.ค.60  ”  ”  30 มิ.ย.60  ”  ”  30 ก.ย.60  ”  ” |  | 6,500.-  6,500.-  6,500.-  6,500.-  6,500.-  6,500.-  6,500.-  6,500.-  6,500.-  6,500.-  6,500.-  6,500.- | 1 พ.ย.59  1 ธ.ค.59  4 ม.ค.60  2 ก.พ.60  1 มี.ค.60  3 เม.ย.60  1 พ.ค.60  2 มิ.ย.60  3 ก.ค.60  1 ส.ค.60  1 ก.ย.60  29 ก.ย.60 |  | 71,500.-  65,000.-  58,500.-  52,000.-  45,500.-  39,000.-  32,500.-  26,000.-  19,500.-  13,000.-  6,500.-  - | -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - |

หน้าที่ 23

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| 2.  1. | **กองคลัง**  **ค่าใช้สอย**  **รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ**  -ค่าจ้างเหมาเขียนป้ายโฆษณา  ประสัมพันธ์  งบประมาณตั้งไว้ 10,000.-บาท  **ค่าใช้สอย**  **รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ**  โครงการจัดทำแผนภาษี  งบประมาณตั้งไว้ 30,000.-บาท  โอนเพิ่ม 10,280.-บาท  รวมเป็นเงิน 40,280.-บาท | -    - |  | -  - |  | 42/60  46/60  18/60 | 3 ก.พ.60  2 มี.ค.60  10 ส.ค.60 | 10 ก.พ.60  9 มี.ค.60  17 ส.ค.60 |  | 2,100.-  300.-  40,280.- | 10 ก.พ.60  9 มี.ค.60  15 ส.ค.60 |  | 7,900.-  7,600.-  - | -  -  - |

หน้าที่ 24

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| 1.  1. | **ค่าใช้สอย**  **ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์**  -ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม  เช่น คอมพิวเตอร์ ฯลฯ  งบประมาณตั้งไว้ 30,000.-บาท  **กองคลัง**  **ค่าวัสดุ**  ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา,ดินสอ ฯลฯ  งบประมาณตั้งไว้ 35,000.-บาท  โอนงบประมาณเพิ่ม 30,000.-บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 65,000.-บาท | -  - |  | -  - |  | 8/60  21/60  9/60  27/60 | 15 มี.ค.60  22 ส.ค.60  1 มี.ค.60  22 ส.ค.60 | 14 เม.ย.60  21 ก.ย.60  8 มี.ค.60  29 ส.ค.60 |  | 7,580.-  5,000.-  23,918.-  15,320.-  16,820.- | 30 มี.ค.60  1 ก.ย.60  8 มี.ค.60  1 ก.ย.60  28 ก.ย.60 |  | 22,420.-  17,420.-  41,082.-  25,762.-  8,942.- | -  -  -  -  - |

หน้าที่ 25

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| 2.  3. | **กองคลัง**  **ค่าวัสดุ**  ค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น น้ำยาล้างห้องน้ำ,น้ำยาล้างจานฯลฯ  งบประมาณตั้งไว้ 15,000.-บาท  ค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น พู่กัน,สี, ฯลฯ  งบประมาณตั้งไว้ 10,000.-บาท | -  - |  | -  - |  | 47/60  62/60  - | 5 มิ.ย.60  22 ส.ค.60  - | 12 มิ.ย.60  29 ส.ค.60  - |  | 8,035.-  4,000.-  - | 12 มิ.ย.60  29 ส.ค.60  - |  | 6,965.-  2,965.-  10,000.- | -  -  - |

หน้าที่ 26

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| 4.  1. | **กองคลัง**  **ค่าวัสดุ**  ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกคอม,เม้าท์,แป้นพิมพ์ ฯลฯงบประมาณตั้งไว้ 40,000.-บาท  **กองคลัง**  **ค่าครุภัณฑ์**  ค่าจัดซื้อตู้เอนกประสงค์  จำนวน 1 หลัง  งบประมาณตั้งไว้ 4,250.-บาท | -  - |  | -  - |  | 10/60  30/60  26/60 | 22 มี.ค.60  22 ส.ค.60  22 ส.ค.60 | 29 มี.ค.60  29 ส.ค.60  29 ส.ค.60 |  | 8,570.-  9,100.-  4,250.- | 30 มี.ค.60  29 ส.ค.60  4 ก.ย.60 |  | 31,430.-  22,330.-  - | -  -  - |

หน้าที่ 27

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| 1.  2.  3. | **แผนงานการรักษาความสงบภายใน**  **ค่าใช้สอย**  **รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ**  โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันลดอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่  งบประมาณตั้งไว้ 25,000.-บาท  โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันลดอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์  งบประมาณตั้งไว้ 25,000.-บาท  โครงการซักซ้อมแผนป้องกันฝ่ายพลเรือน งบประมาณตั้งไว้ 15,000.-บาท | -  -  - |  | -  -  - |  | -  -  60/60  59/60  96/60 | -  -  18 ส.ค.60  18 ส.ค.60  18 ส.ค.60 | -  -  25 ส.ค.60  25 ส.ค.60  25 ส.ค.60 |  | 25,000  25,000.-  700.-  2,400.-  4,750.- | 29 ธ.ค.59  12 เม.ย.60  25 ส.ค.60  25 ส.ค.60  25 ส.ค.60 |  | -  -  14,300.-  11,900.-  7,150.- | -  -  -  -  - |

หน้าที่ 28

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| 4.  5. | **ค่าใช้สอย**  **รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ**  -โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  งบประมาณตั้งไว้ 8,000.-บาท  -โครงการให้ความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในครัวเรือน  งบประมาณตั้งไว้ 10,000.-บาท | -  - |  | -  - |  | 70/60  50/60  43/60  44/60  45/60  21/60 | 23 มิ.ย.60  23 มิ.ย.60  14 ก.พ.60  14 ก.พ.60  14 ก.พ.60  14 ก.พ.60 | 29 มิ.ย.60  29 มิ.ย.60    21 ก.พ.60  21 ก.พ.60  21 ก.พ.60  21 ก.พ.60 |  | 4,980.-  936.-  350.-  3,350.-  2,700.-  600.- | 3 ก.ค.60  3 ก.ค.60  23 ก.พ.60  22 ก.พ.60  22 ก.พ.60  22 ก.พ.60 |  | 3,020.-  2,084.-  9,650.-  6,300.-  3,600.-  3,000.- | -  -  -  -  -  - |

หน้าที่ 29

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| 1.    1.  2. | **แผนงานการรักษาความสงบภายใน**  **ค่าวัสดุ**  ค่าจัดซื้อผงเคมีดับเพลิง  งบประมาณตั้งไว้ 8,000.-บาท  **แผนงานการรักษาความสงบภายใน**  **ค่าครุภัณฑ์**  จัดซื้อชุดเชื่อมต่อหัวดับเพลิง  พร้อมอุปกรณ์  งบประมาณตั้งไว้ 5,000.-บาท  ค่าจัดซื้อชุดสัญญาณไฟเรนต์  งบประมาณตั้งไว้ 13,000.-บาท | -  -  - |  | -  -  - |  | 12/60  -  5/60 | 10 เม.ย.60  -  2 ก.พ.60 | 17 เม.ย.60  -  9 ก.พ.60 |  | 7,800.-  -  8,950.- | 19 เม.ย.60  -  14 ก.พ.60 |  | 200.-  5,000.-  4,050.- | -  -  - |

หน้าที่ 30

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| 3.  4.  5. | **แผนงานการรักษาความสงบภายใน**  **ค่าครุภัณฑ์**  ค่าจัดซื้อถังฉีดน้ำแบบสะพายหลัง จำนวน 5 ถัง  งบประมาณตั้งไว้ 6,000.-บาท  ค่าจัดซื้อหัวฉีดแบบปรับแรงดัน จำนวน 1 ตัว  งบประมาณตั้งไว้ 8,500.-บาท  ค่าจัดซื้อหัวฉีดดับเพลิงแบบลำตรง จำนวน 1 อัน  งบประมารณตั้งไว้ 2,500.-บาท | -  -  - |  | -  -  - |  | 13/60  13/60  13/60 | 24 เม.ย.60  24 เม.ย.60  24 เม.ย.60 | 1 พ.ค.60 3  1 พ.ค.60  1 พ.ค.60 |  | 4,000.-  5,000.-  2,500.- | 1 พ.ค.60  1 พ.ค.60  1 พ.ค.60 |  | 2,000.-  3,500.-  - | -  -  - |

หน้าที่ 31

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| 2.  1. | **แผนงานการศึกษา**  **ค่าใช้สอย**  **รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ**  ค่าจ้างเหมาเขียนป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์  งบประมาณตั้งไว้ 10,000.-บาท    **รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ**  โครงการงานวันเด็ก  งบประมาณตั้งไว้ 35,000.-บาท  โอนลดงบประมาณ 35,000.-บาท  งบประมาณคงเหลือ - บาท | -  - |  | -  - |  | 47/60  - | 2 มี.ค.60  - | 9 มี.ค.60  - |  | 290.-  - | 7 มี.ค.60  - |  | 9,710.-  - | -  - |

หน้าที่ 32

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| 1.  1. | **ค่าใช้สอย**  **คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม**  -ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์  งบประมาณตั้งไว้ 25,000.-บาท  **แผนงานการศึกษา**  **ค่าวัสดุ**  ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ,ปากกา,ดินสอ,ยางลบ ฯลฯ  งบประมาณตั้งไว้ 20,000.-บาท | -  - |  | -  - |  | -  9/60 | -  1 มี.ค.60 | -  8 มี.ค.60 |  | -  4,745.- | -  - |  | 25,000.-  15,255.- | -  - |

หน้าที่ 33

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| 2.  1.  2. | **แผนงานการศึกษา**  **ค่าวัสดุ**  ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เม้าท์  หมึกคอม, ฯลฯ  งบประมาณตั้งไว้ 20,000.-บาท  **แผนงานการศึกษา**  **ค่าครุภัณฑ์**  ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทรงสูง จำนวน 1 หลัง  งบประมาณตั้งไว้ 7,000.-บาท  ค่าจัดซื้อเก้าอี้พนักพิง จำนวน 1 ตัว  งบประมาณตั้งไว้ 1,900.-บาท | -  -  - |  | -  -  - |  | 10/60  30/60  8/60  26/60 | 22 มี.ค.60  22 ส.ค.60  1 มี.ค.60  22 ส.ค.60 | 29 มี.ค.60  29 ส.ค.60  8 มี.ค.60  29 ส.ค.60 |  | 5,680.-  6,470.-  4,800.-  1,900.- | 30 มี.ค.60  4 ก.ย.60  8 มี.ค.60  4 ก.ย.60 |  | 14,320.-  7,850.-  2,200.-  - | -  -  -  - |

หน้าที่ 34

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| 1.  . | **แผนงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา**  **ค่าใช้สอย**  **รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ**  ค่าจ้างเหมาบริการผู้ดูแล ทำความสะอาด ศพด.บ้านอีเตี้ย  งบประมาณตั้งไว้ 90,000.-บาท | -  - |  |  |  | 9/60  ”  ”  31/60  ”  ”  52/60  ”  ”  73/60  ”  ” | 3 ต.ค.59  ”  ”  4 ม.ค.60  ”  ”  3 เม.ย.60  ”  ”  3 ก.ค.60  ”  ” | 30 ธ.ค.59  ”  ”  31 มี.ค.60  ”  ”  30 มิ.ย.60  ”  ”  30 ก.ย.60  ”  ” |  | 7,500.-  7,500.-  7,500.-  7,500.-  7,500.-  7,500.-  7,500.-  7,500.-  7,500.-  7,500.-  7,500.-  7,500.- | 1 พ.ย.59  1 ธ.ค.59  4 ม.ค.60  2 ก.พ.60  1 มี.ค.60  3 เม.ย.60  1 พ.ค.60  1 มิ.ย.60  3 ก.ค.60  1 ส.ค.60  1 ก.ย.60  29 ก.ย.60 |  | 82,500.-  75,000.-  67,500.-  60,000.-  52,500.-  45,000.-  37,500.-  30,000.-  22,500.-  15,000-  7,500.-  - | -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - |

หน้าที่ 35

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| 1. | **แผนงานการศีกษา**  **งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา**  **ค่าใช้สอย**  **ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม**  ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์เช่น อาคาร,ถนน ฯลฯ  งบประมาณตั้งไว้ 30,000.-บาท | - |  | - |  | - | - | - |  | - | - |  | 30,000.- | - |

หน้าที่ 36

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| 1. | **แผนงานการศึกษา**  **งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา**  **ค่าวัสดุ**  ค่าจัดซื้ออาหารเสริม ( นม ) ให้กับ ศพด.บ้านอีเตี้ย จำนวน 39 คน  งบประมาณตั้งไว้ 79,295.-บาท | - |  | - |  | 10/60  ”  14/60  ”  ”  28/60  34/60  43/60  53/60  ”  ”  32/60 | 1 พ.ย.59  ”  4 ม.ค.60  ”  ”  15 มี.ค.60  16 พ.ค.60  1 มิ.ย.60  3 ก.ค.60  ”  ”  20 ก.ย.60 | 30 ธ.ค.59  ”  31 มี.ค.60  ”  ”  14 เม.ย.60  31 พ.ค.60  30 มิ.ย.60  30 ก.ย.60  ”  ”  27 ก.ย.60 |  | 5,645.64.  5,132.40.  5,132.40.  4,875.78.  5,902.26.  6,099.60.  3,079.44.  4,632.32  4,421.76.  4,842.88.  4,421.71  5,505.28. | 27 ธ.ค.59  23 ม.ค.60  8 ก.พ.60  8 มี.ค.60  4 เม.ย.60  4 เม.ย.60  7 มิ.ย.60  5 ก.ค.60  9 ส.ค.60  7 ก.ย.60  29 ก.ย.60  28 ก.ย.60 |  | 73,649.36.  68,516.96  63,384.56.  58,508.78  52,606.52.  46,506.92  43,427.48  38,795.16  34,373.40  29,530.52.  25,108.76.  19,603.48. | -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - |

หน้าที่ 37

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| 2. | **แผนงานการศึกษา**  **งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา**  **ค่าวัสดุ**  ค่าจัดซื้ออาหารเสริม ( นม ) ให้กับ ศพด.บ้านไผ่ จำนวน 23 คน  งบประมาณตั้งไว้ 46,764.-บาท | - |  | - |  | 8/60  ”  12/60  ”  ”  26/60  32/60  41/60  51/60  ”  ”  32/60 | 1 พ.ย.59  ”  4 ม.ค.60  ”  ”  15 มี.ค.60  16 พ.ค.60  1 มิ.ย.60  3 ก.ค.60  ”  ”  20 ก.ย.60 | 30 ธ.ค.59  ”  31 มี.ค.60  ”  ”  14 เม.ย.60  31 พ.ค.60  30 มิ.ย.60  30 ก.ย.60  ”  ”  27 ก.ย.60 |  | 3,329.48  3,026.80  3,026.80  2,875.46.  3,480.82.  3,597.20  1,816.08.  3,184.72.  3,039.96.  3,329.48.  3,039.96.  3,784.88 | 27 ธ.ค.59  23 ม.ค.60  8 ก.พ.60  8 มี.ค.60  4 เม.ย.60  4 เม.ย.60  7 มิ.ย.60  5 ก.ค.60  9 ส.ค.60  7 ก.ย.60  29 ก.ย.60  28 ก.ย.60 |  | 43,434.52.  40,407.72.  37,380.92.  34,505.46.  31,024.64.  27,427.44.  25,611.36  22,426.64.  19,386.68.  16,057.20.  13,017.24.  9,232.36 | -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - |

หน้าที่ 38

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| 3. | **แผนงานการศึกษา**  **งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา**  **ค่าวัสดุ**  ค่าจัดซื้ออาหารเสริม ( นม ) ให้กับ ศพด.บ้านสังข์ จำนวน 26 คน  งบประมาณตั้งไว้ 34,565.-บาท | - |  | - |  | 9/60  ”  13/60  ”  ”  27/60  33/60  42/60  52/60  ”  ”  32/60 | 1 พ.ย.59  ”  4 ม.ค.60  ”  ”  15 มี.ค.60  16 พ.ค.60  1 มิ.ย.60  3 ก.ค.60  ”  ”  20 ก.ย.60 | 30 ธ.ค.59  ”  31 มี.ค.60  ”  ”  14 เม.ย.60  31 พ.ค.60  30 มิ.ย.60  30 ก.ย.60  ”  ”  27 ก.ย.60 |  | 2,460.92.  2,237.20.  2,237.20.  2,125.34.  2,572.78.  2,658.80.  1,342.32.  3,619.  3,592.68.  3,943.84.  3,592.68  4,473.04 | 27 ธ.ค.59  23 ม.ค.60  8 ก.พ.60  8 มี.ค.60  4 เม.ย.60  4 เม.ย.60  7 มิ.ย.60  5 ก.ค.60  9 ส.ค.60  7 ก.ย.60  29 ก.ย.60  28 ก.ย.60 |  | 32,104.08.  29,866.88.  27,629.68.  25,504.34  22,931.56  20,272.76.  18,930.44.  15,311.44.  11,718.44.  7,774.92.  41,82.24.-  - | -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - |

หน้าที่ 39

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| 4. | **แผนงานการศึกษา**  **งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา**  **ค่าวัสดุ**  ค่าจัดซื้ออาหารเสริม ( นม ) ให้กับ รร.บ้านสองพี่น้องวิทยาคาร  จำนวน 64 คน  งบประมาณตั้งไว้ 140,291.-บาท | - |  | - |  | 7/60  ”  17/60  ”  ”  25/60  37/60  46/60  56/60  ”  ”  32/60 | 1 พ.ย.59  ”  4 ม.ค.60  ”  ”  15 มี.ค.60  16 พ.ค.60  1 มิ.ย.60  3 ก.ค.60  ”  ”  20 ก.ย.60 | 30 ธ.ค.59  ”  31 มี.ค.60  ”  ”  14 เม.ย.60  31 พ.ค.60  30 มิ.ย.60  30 ก.ย.60  ”  ”  27 ก.ย.60 |  | 9,988.44.  9,080.40.  9,080.40.  8,626.38.  10,442.46.  16,726.98.  5,448.24.  9,119.88.  8,843.52.  9,685.76.  8,843.52.  11,010.56. | 27 ธ.ค.59  23 ม.ค.60  8 ก.พ.60  8 มี.ค.60  4 เม.ย.60  4 เม.ย.60  7 มิ.ย.60  5 ก.ค.60  9 ส.ค.60  7 ก.ย.60  29 ก.ย.60  28 ก.ย.60 |  | 130,302.56.  121,222.16.  112,141.76.  103,515.38.  93,072.92.  76,345.94.  70,897.70.  61,777.82.  52,934.30.  43,248.54  34,405.02.  23,394.46. | -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - |

หน้าที่ 40

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| 5. | **แผนงานการศึกษา**  **งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา**  **ค่าวัสดุ**  ค่าจัดซื้ออาหารเสริม ( นม ) ให้กับ รร. บ้านสังข์ จำนวน 46 คน  งบประมาณตั้งไว้ 91,494.-บาท | - |  | - |  | 6/60  ”  16/60  ”  ”  24/60  36/60  45/60  55/60  ”  ”  32/60 | 1 พ.ย.59  ”  4 ม.ค.60  ”  ”  15 มี.ค.60  16 พ.ค.60  1 มิ.ย.60  3 ก.ค.60  ”  ”  20 ก.ย.60 | 30 ธ.ค.59  ”  31 มี.ค.60  ”  ”  14 เม.ย.60  31 พ.ค.60  30 มิ.ย.60  30 ก.ย.60  ”  ”  27 ก.ย.60 |  | 6,658.96.  6,053.60.  6,053.60.  5,750.92.  6,961.64.  11,151.32.  3,632.16.  7,093.24.  6,770.82.  7,415.66.  6,770.82.  8,429.96. | 27 ธ.ค.59  23 ม.ค.60  8 ก.พ.60  8 มี.ค.60  4 เม.ย.60  4 เม.ย.60  7 มิ.ย.60  5 ก.ค.60  9 ส.ค.60  7 ก.ย.60  29 ก.ย.60  28 ก.ย.60 |  | 84,835.04.  78,781.44.  72,727.84.  66,976.92.  60,015.28.  48,863.96.  45,231.80.  38,138.56.  31,367.74.  23,952.08.  17,181.26.  8,751.30. | -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - |

หน้าที่ 41

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| 6. | **แผนงานการศึกษา**  **งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา**  **ค่าวัสดุ**  ค่าจัดซื้ออาหารเสริม ( นม ) ให้กับ รร. บ้านไผ่ จำนวน 48 คน  งบประมาณตั้งไว้ 99,627.-บาท | - |  | - |  | 5/60  ”  15/60  ”  ”  23/60  35/60  44/60  54/60  ”  ”  32/60 | 1 พ.ย.59  ”  4 ม.ค.60  ”  ”  15 มี.ค.60  16 พ.ค.60  1 มิ.ย.60  3 ก.ค.60  ”  ”  20 ก.ย.60 | 30 ธ.ค.59  ”  31 มี.ค.60  ”  ”  14 เม.ย.60  31 พ.ค.60  30 มิ.ย.60  30 ก.ย.60  ”  ”  27 ก.ย.60 |  | 7,093.24.  6,448.40.  6,448.40.  6,125.98.  7,415.66  11,878.58.  3,869.04.  6,948.48.  6,632.64.  7,264.32.  6,632.64.  8,257.92 | 27 ธ.ค.59  23 ม.ค.60  8 ก.พ.60  8 มี.ค.60  4 เม.ย.60  4 เม.ย.60  7 มิ.ย.60  5 ก.ค.60  9 ส.ค.60  7 ก.ย.60  29 ก.ย.60  28 ก.ย.60 |  | 92,533.76.  86,085.36.  79,636.96.  73,510.98.  66,095.32.  54,216.74.  50,347.70.  43,399.22.  36,766.58.  29,502.26.  22,869.62.  14,611.70. | -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - |

หน้าที่ 42

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| 1.  2. | **แผนงานสาธารณสุข**  **ค่าใช้สอย**  **รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ**  โครงการรณรงค์ให้ความรู้โรคเอดส์  งบประมาณตั้งไว้ 10,000.-บาท  โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  งบประมาณตั้งไว้ 15,000.-บาท | -  - |  | -  - |  | 93/60  57/60  17/60  - | 7 ส.ค.60  7 ส.ค.60  7 ส.ค.60  - | 14 ส.ค.60  14 ส.ค.60  14 ส.ค.60  - |  | 300.-  495.-  5,605.-  - | 11 ส.ค.60  15 ส.ค.60  15 ส.ค.60  - |  | 9,700.-  9,205.-  3,605.-  15,000.- | -  -  -  - |

หน้าที่ 43

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| 3. | **แผนงานสาธารณสุข**  **ค่าใช้สอย**  **รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ**  โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก  งบประมาณตั้งไว้ 40,000.-บาท | - |  | - |  | 28/60  67/60  68/60  49/60 | 6 มิ.ย.60  8 มิ.ย.60  8 มิ.ย.60  9 มิ.ย.60 | 13 มิ.ย.60  15 มิ.ย.60  15 มิ.ย.60  30 มิ.ย.60 |  | 27,600.-  300.-  4,500.-  6,578.10.- | 15 มิ.ย.60  15 มิ.ย.60  15 มิ.ย.60  16 มิ.ย.60 |  | 12,400.-  12,100.-  7,600.-  1,021.90.- | -  -  -  - |

หน้าที่ 44

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| 1.  1. | **แผนงานสังคมสงเคราะห์**  **ค่าใช้สอย**  **รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ**  จ้างเหมาเขียนป้ายโฆษณาและ  ประชาสัมพันธ์  งบประมาณตั้งไว้ 5,000.-บาท  **ค่าใช้สอย**  **รายจ่ายเกี่ยวกับรับรองและพิธีการ**  โครงการส่งเสริมและคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ  งบประมาณตั้งไว้ 35,000.-บาท | -  - |  | -  - |  | 20/60  98/60  64/60  65/60  9/60 | 14 พ.ย.59  13 ก.ย.60  7 เม.ย.60  10 เม.ย.60  10 เม.ย.60 | 21 พ.ย.59  20 ก.ย.60  14 เม.ย.60  17 เม.ย.60  17 เม.ย.60 |  | 1,260.-  180.-  640.-  2,990.-  19,170.- | 17 พ.ย.59  21 ก.ย.60  19 เม.ย.60  19 เม.ย.60  19 เม.ย.60 |  | 3,740.-  3,560.- | -  -  -  -  - |

หน้าที่ 45

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| 2.  3.  4. | **ค่าใช้สอย**  **รายจ่ายเกี่ยวกับรับรองและพิธีการ**  โครงการอบรมส่งเสริมครอบครัวยุคใหม่ลดใช้ความรุนแรง  โครงการจัดทำดอกไม้จันทน์  งบประมาณตั้งไว้ 45,000.-บาท  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนา  กลุ่มอาชีพ  งบประมาณตั้งไว้ 30,000.-บาท | -  -  - |  | -  -  - |  | 16/60  89/60  19/60  69/60  12/60  89/60  22/60  15/60 | 27 ก.ค.60  24 ก.ค.60  21 มิ.ย.60  21 มิ.ย.60  21 มิ.ย.60  24 ก.ค.60  24 ก.ค.60  24 ก.ค.60 | 3 ส.ค.60  31 ก.ค.60  28 มิ.ย.60  28 มิ.ย.60  28 มิ.ย.60  31 ก.ค.60  31 ก.ค.60  31 ก.ค.60 |  | 12,160.-  600.-  34,100.-  450.-  10,450.-  600.-  17,070.-  5,130.- | 2 ส.ค.60  2 ส.ค.60  28 มิ.ย.60  28 มิ.ย.60  28 มิ.ย.60  2 ส.ค.60  27 ก.ค.60  27 ก.ค.60 |  | 42,840.-  42,240.-  10,900.-  10450.-  -  29,400.-  12,330.-  7,200.- | -  -  -  -  -  -  -  - |

หน้าที่ 46

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| 1.  1. | **ค่าใช้สอย**  **บำรุงรักษาและซ่อมแซม**  -ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์เช่น คอมพิวเตอร์ ฯลฯ  งบประมาณตั้งไว้ 20,000.-บาท  **แผนงานสังคมสงเคราะห์**  **ค่าวัสดุ**  -ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น ยางลบ กระดาษ,ปากกา ,ไม้บรรทัด ฯลฯ  งบประมาณตั้งไว้ 10,000.-บาท | -  - |  | -  - |  | -  9/60 | -  1 มี.ค.60 | -  8 มี.ค.60 |  | -  7,577.- | -  8 มี.ค.60 |  | 20,000.-  2,423. | -  - |

หน้าที่ 47

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| 2.  1. | **แผนงานสังคมสงเคราะห์**  **ค่าวัสดุ**  ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เม้าท์  หมึกคอม, ฯลฯ  งบประมาณตั้งไว้ 10,000.-บาท  โอนงบประมาณเพิ่ม 15,000.-บาท  รวมเป็นเงิน 25,000.-บาท  **แผนงานสังคมสงเคราะห์**  **ค่าครุภัณฑ์**  ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานระดับ 3-6 จำนวน 1 ตัว  งบประมาณตั้งไว้ 5,000.-บาท | -  - |  | -  - |  | 10/60  30/60  8/60 | 22 มี.ค.60  22 ส.ค.60  1 มี.ค.60 | 29 มี.ค.60  29 ส.ค.60  8 มี.ค.60 |  | 8,940.-  12,870.-  4,800.- | 30 มี.ค.60  1 ก.ย.60  8 มี.ค.60 |  | 16,060.-  3,190.-  200.- | -  -  - |

หน้าที่ 48

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
|  | **แผนงานสังคมสงเคราะห์**  **ค่าครุภัณฑ์**  ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร  จำนวน 1 หลัง  งบประมาณตั้งไว้ 7,000.-บาท | -  - |  | -  - |  | 8/60 | 1 มี.ค.60 | 8 มี.ค.60 |  | 4,000.- | 8 มี.ค.60 |  | 3,000.- | - |

หน้าที่ 49

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| 1. | **แผนงานเคหะและชุมชน**  **ค่าใช้สอย**  **รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ**  ค่าจ้างเหมาผู้ดูแลศูนย์สูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านไผ่ หมู่ที่ 8,9 | - |  | - |  | 6/60  ”  ”  32/60  ”  ”  56/60  ”  ”  77/60  ”  ” | 3 ต.ค.59  ”  ”  4 ม.ค.60  ”  ”  3 เม.ย.60  ”  ”  3 ก.ค.60  ”  ” | 30 ธ.ค.59  ”  ”  30 เม.ย.60  ”  ”  30 มิ.ย.60  ”  ”  30 ก.ย.60  ”  ” |  | 8,000.-  8,000.- 8,000.- 8,000.- 8,000.- 8,000.- 8,000.- 8,000.- 8,000.- 8,000.- 8,000.- 8,000.- | 1 พ.ย.59  1 ธ.ค.59  4 ม.ค.60  2 ก.พ.60  1 มี.ค.60  3 เม.ย.60  1 พ.ค.60  1 มิ.ย.60  4 ก.ค.60  1 ส.ค.60  1 ก.ย.60  30 ก.ย.60 |  | 88,000.-  80,000.-  72,000.-  64,000.-  56,000.-  48,000.-  40,000.-  32,000.-  24,000.-  16,000.-  8,000.-  - | -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - |

หน้าที่ 50

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| .  . | **แผนงานเคหะและชุมชน**  **ค่าใช้สอย**  **รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ**  ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถกระเช้า  นายวิศรุต เรเรือง  งบประมาณตั้งไว้ 96,000.-บาท | - |  | -  - |  | 7/60  ”  ”  33/60  ”  ”  57/60  ”  ”  78/60  ”  ” | 3 ต.ค.59  ”  ”  4 ม.ค.60  ”  ”  3 เม.ย.60  ”  ”  3 ก.ค.60  ”  ” | 30 ธ.ค.59  ”  ”  30 เม.ย.60  ”  ”  30 มิ.ย.60  ”  ”  30 ก.ย.60  ”  ” |  | 8,000.-  8,000.- 8,000.- 8,000.- 8,000.- 8,000.- 8,000.- 8,000.- 8,000.- 8,000.- 8,000.- 8,000.- | 1 พ.ย.59  1 ธ.ค.59  4 ม.ค.60  2 ก.พ.60  1 มี.ค.60  3 เม.ย.60  1 พ.ค.60  1 มิ.ย.60  4 ก.ค.60  1 ส.ค.60  1 ก.ย.60  30 ก.ย.60 |  | 88,000.-  80,000.-  72,000.-  64,000.-  56,000.-  48,000.-  40,000.-  32,000.-  24,000.-  16,000.-  8,000.-  - | -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - |

หน้าที่ 51

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
|  | **แผนงานเคหะและชุมชน**  **ค่าใช้สอย**  **รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ**  ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป  นายนิจศิลป์ คชราช  งบประมาณตั้งไว้ 96,000.-บาท |  |  |  |  | 8/60  ”  ”  34/60  ”  ”  49/60  ”  ”  79/60  ”  ” | 3 ต.ค.59  ”  ”  4 ม.ค.60  ”  ”  3 เม.ย.60  ”  ”  3 ก.ค.60  ”  ” | 30 ธ.ค.59  ”  ”  30 เม.ย.60  ”  ”  30 มิ.ย.60  ”  ”  30 ก.ย.60  ”  ” |  | 8,000.-  8,000.- 8,000.- 8,000.- 8,000.- 8,000.- 8,000.- 8,000.- 8,000.- 8,000.- 8,000.- 8,000.- | 1 พ.ย.59  1 ธ.ค.59  4 ม.ค.60  2 ก.พ.60  1 มี.ค.60  3 เม.ย.60  1 พ.ค.60  1 มิ.ย.60  4 ก.ค.60  1 ส.ค.60  1 ก.ย.60  30 ก.ย.60 |  | 88,000.-  80,000.-  72,000.-  64,000.-  56,000.-  48,000.-  40,000.-  32,000.-  24,000.-  16,000.-  8,000.-  - | -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - |

หน้าที่ 52

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| 1.  1. | **แผนงานเคหะและชุมชน**  **ค่าใช้สอย**  **รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ**  ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายโฆษณาและเผยแพร่  งบประมาณตั้งไว้ 20,000.-บาท  **ค่าใช้สอย**  **ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม**  ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น คอมพิวเตอร์ ฯลฯ  งบประมาณตั้งไว้ 30,000.-บาท | -  - |  | -  - |  | -  - | -  - | -  - |  | -  - | -  - |  | 20,000.-  30,000.- | -  - |

หน้าที่ 53

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| 2.  3. | **ค่าใช้สอย**  **ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม**  ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมคลองส่งน้ำและระบบสูบน้ำ  งบประมาณตั้งไว้ 50,000.-บาท  โอนงบประมาณเพิ่ม 1,450.-บาท  รวมเป็นเงิน 51,450.-บาท  ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ถนน คสล.,ถนนดิน  งบประมาณตั้งไว้ 50,000.-บาท  โอนงบประมาณเพิ่ม 91,000.-บาท  รวมเป็นเงิน 141,000.-บาท | -  - |  | -  - |  | 41/60  7/60  5/60  10/2560 | 2 ก.พ.60  15 มี.ค.60  29 ธ.ค.59  9 พ.ค.60 | 4 มี.ค.60  14 เม.ย.60  13 ม.ค.60  24 พ.ค.60 |  | 1,450.-  50,000.-  15,000.-  85,440.13 | 14 ก.พ.60  4 เม.ย.60  24 ม.ค.60  2 มิ.ย.60 |  | 50,000.-  -  126,000.-  40,559.87.- | -  -  -  - |

หน้าที่ 54

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| 1.  2. | **แผนงานเคหะและชุมชน**  **ค่าวัสดุ**  ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ,ดินสอ,ปากกา ฯลฯ  งบประมาณตั้งไว้ 20,000.-บาท  ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟ,บัลลาท,สตาร์เตอร์  งบประมาณตั้งไว้ 25,000.-  โอนงบประมาณเพิ่ม 30,000.-บาท  รวมเป็นเงิน 55,000.-บาท | -  - |  | -  - |  | 9/60  11/60  7/60  22/60  26/60  21/60  61/60  64/60 | 1 มี.ค.60  15 พ.ย.59  8 ก.พ.60  9 มี.ค.60  25 พ.ค.60  22 มิ.ย.60  21 ส.ค.60  19 ก.ย.60 | 8 มี.ค.60  22 พ.ย.59  15 ก.พ.60  16 มี.ค.60  1 มิ.ย.60  29 มิ.ย.60  28 ส.ค.60  26 ก.ย.60 |  | 13,015.-  5,001.-  6,203.-  2,300.-  10,250.-  5,130.-  5,756.-  4,655.- | 8 มี.ค.60  17 พ.ย.59  20 ก.พ.60  16 มี.ค.60  2 มิ.ย.60  30 มิ.ย.60  25 ส.ค.60  25 ก.ย.60 |  | 6,985.-  49,999.-  43,796.-  41,496.-  31,246.-  26,116.-  20,360.-  15,705.- | -  -  -  -  -  -  -  - |

หน้าที่ 55

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| 3. | **แผนงานเคหะและชุมชน**  **ค่าวัสดุ**  ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ,หิน,ปูน  ทราย ฯลฯ  งบประมาณตั้งไว้ 50,000.-บาท  โอนงบประมาณเพิ่ม 2,000.-บาท  รวมเป็นเงิน 52,000.-บาท | - |  | - |  | 18/60  19/60  20/60  11/60  38/60  40/60  47/60  48/60  18/60  61/60  63/60  65/60 | 9 ม.ค.60  2 ก.พ.60  8 ก.พ.60  4 เม.ย.60  22 พ.ค.60  26 พ.ค.60  7 มิ.ย.60  7 มิ.ย.60  21 มิ.ย.60  9 ส.ค.60  22 ส.ค.60  13 ก.ย.60  22 ก.ย.60 | 16 ม.ค.60  9 ก.พ.60  15 ก.พ.60  11 เม.ย.60  29 พ.ค.60  2 มิ.ย.60  14 มิ.ย.60  14 มิ.ย.60  28 มิ.ย.60  16 ส.ค.60  31 ส.ค.60  21 ก.ย.60  29 ก.ย.60 |  | 1,200.-  550.-  1,200.-  7,270.-  2,430.-  2,817.-  2,100.-  2,300.-  14,260.-  9,742.-  1,260.-  3,375.-  2,400.- | 24 ม.ค.60  6 ก.พ.60  15 ก.พ.60  11 เม.ย.60  29 พ.ค.60  2 มิ.ย.60  15 มิ.ย.60  16 มิ.ย.60  29 มิ.ย.60  16 ส.ค.60  31 ส.ค.60  21 ก.ย.60  28 ก.ย.60 |  | 50,800.-  50,250.-  49,050.-  41,780.-  39,350.-  36,533.-  34,433.-  32,133.-  17,873.-  8,131.-  6,871.-  3,496.-  1,096.- | -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - |

หน้าที่ 56

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| 4.  5. | **แผนงานเคหะและชุมชน**  **ค่าวัสดุ**  ค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่,ยางรถ ฯลฯ  งบประมาณตั้งไว้ 40,000.-บาท  ค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สี,พู่กัน,กระดาษ ฯลฯ  งบประมาณตั้งไว้ 10,000.-บาท | -  - |  | -  - |  | 20/60  53/60  - | 22 มิ.ย.60  22 ส.ค.60  - | 29 มิ.ย.60  28 ส.ค.60  - |  | 9,740.-  5,200.-  - | 30 มิ.ย.60  31 ส.ค.60  - |  | 30,260.-  25,060.-  10,000.- | -  -  - |

หน้าที่ 57

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| 6.  1. | **แผนงานเคหะและชุมชน**  **ค่าวัสดุ**  ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เม้าท์,หมึกคอม,ป้าพิมพ์ ฯลฯ  งบประมาณตั้งไว้ 20,000.-บาท  โอนเพิ่ม 15,000.-บาท  รวมเป็นเงิน 35,000.-บาท  **แผนงานเคหะและชุมชน**  **ค่าครุภัณฑ์**  ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร  จำนวน 1 หลัง  งบประมาณตั้งไว้ 5,500.-บาท | -  - |  | -  - |  | 10/60  30/60  8/60 | 22 มี.ค.60  22 ส.ค.60  1 มี.ค.60 | 29 มี.ค.60  29 ส.ค.60  8 มี.ค.60 |  | 17,550.-  14,720.-  3,200.- | 30 มี.ค.60  1 ก.ย.60  8 มี.ค.60 |  | 17,450.-  2,730.-  2,300.- | -  -  - |

หน้าที่ 58

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| 1. | **แผนงานเคหะและชุมชน**  **ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครภัณฑ์**  ค่าบำรุงรักษาและปรังปรุงครุภัณฑ์และทรัยพ์สิน เช่น รถยนต์ ,อาคาร ฯลฯ  งบประมาณตั้งไว้ 45,000.-บาท  โอนงบประมาณเพิ่ม 20,000.-บาท  รวมเป็นเงิน 65,000.-บาท | - |  | - |  | 3/60  24/60  95/60  14/60 | 15 พ.ย.59  9 ธ.ค.59  ม.ค.60  18 ส.ค.60  18 ก.ค.60 | 15 ธ.ค.59  8 ม.ค.60  ม.ค.60  17 ก.ย.60  17 ส.ค.60 |  | 26,500.-  4,076.70.-  200.-  3,350.-  15,700.- | 23 พ.ย.59  19 ธ.ค.59  24 ม.ค.60  23 ส.ค.60  27 ก.ค.60 |  | 38,500.-  34,423.30.-  34,223.30.-  30,873.30.-  15,173.30.- | -  -  -  -  - |

หน้าที่ 59

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| 1.  2.  3.  4. | **แผนงานเคหะและชุมชน**  **งานไฟฟ้าและถนน**  **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**  โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.หมู่ที่ 5  งบประมาณตั้งไว้ 80,000.-บาท  โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.หมู่ที่ 8  งบประมาณตั้งไว้ 80,000.-บาท  โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 ทางไปวัดป่าเรไรสันติธรรม  งบประมาณตั้งไว้ 128,000.-บาท  โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 9  งบประมาณตั้งไว้ 80,000.-บาท | -  -  -  - |  | -  -  -  - |  | -  -  1/60  - | -  -  16 ส.ค.60  - | -  -  30 ก.ย.60  - |  | -  -  128,000.-  - | -  -  26 ก.ย.60  - |  | 80,000.-  80,000.-  2,000.-  80,000.- |  |

หน้าที่ 60

แบบ ผด 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| 5.  6.  7. | **แผนงานเคหะและชุมชน**  **แผนงานไฟฟ้าและถนน**  **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 11 บ้านสองพี่น้อง  งบประมาณตั้งไว้ 80,000.-บาท  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 บ้านสังข์  งบประมาณตั้งไว้ 80,000.-บาท  โครงการเสริมถนนดินพร้อมลงลูกรังหมู่ที่ 12 บ้านอีเตี้ย  งบประมาณตั้งไว้ 80,000.-บาท | -  -  - |  | -  -  - |  | -  -  - | -  -  - | -  -  - |  | -  -  - | -  -  - |  | 80,000.-  80,000.-  80,000.- |  |

หน้าที่ 61

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| 8.  9. | **แผนงานเคหะและชุมชน**  **งานไฟฟ้าและถนน**  **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**  โครงการเสริมถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 7 บ้านโนนราษี  งบประมาณตั้งไว้ 80,000.-บาท  โครงการลงหินลูกรังภายในเขตบ้าน อีเตี้ย-บ้านสองพี่น้อง หมู่ที่ 5,12,4,11  งบประมาณตั้งไว้ 130,000.-บาท | -  - |  | -  - |  | -  - | -  - | -  - |  | -  - | -  - |  | 80,000.-  130,000.- | -  - |

หน้าที่ 62

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| 1.  2. | **แผนงานเคหะและชุมชน**  **งานบำบัดน้ำเสีย**  ค่าก่อสร้างร่องระบายน้ำท่อผ่าซีก หมู่ที่ 4 บ้านสองพี่น้อง  งบประมาณตั้งไว้ 80,000.-บาท  ค่าก่อสร้างร่องระบายน้ำพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 10 บ้านสังข์  งบประมาณตั้งไว้ 80,000.-บาท | -  - |  | -  - |  | -  - | -  - | -  - |  | -  - | -  - |  | 80,000.-  80,000.- | -  - |

หน้าที่ 63

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| 1.  1. | **แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน**  **ค่าใช้สอย**  โครงการเวทีประชาคมแผนพัฒนา เช่น ป้าย,ค่าอาหารว่าง ฯลฯ  งบประมาณตั้งไว้ 20,000.-บาท  **แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ**  **งานกีฬาและนันทนาการ**  **ค่าวัสดุ**  ค่าจัดซื้อเครื่องแต่งกาย เช่น ชุดนักกีฬา  งบประมาณตั้งไว้ 35,000.-บาท | -  - |  | -  - |  | -  3/60 | -  9 ม.ค.60 | -  16 ม.ค.60 |  | -  12,000.- | -  10 ม.ค.60 |  | 20,000.-  23,000.- | -  - |

หน้าที่ 64

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| 1.  1. | **แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ**  **งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น**  **ค่าใช้สอย**  ค่าใช้จ่ายในรัฐพิธีต่างๆ  งบประมาณตั้งไว้ 20,000.-บาท  **แผนงานการเกษตร**  **ค่าใช้สอย**  โครงการพระราชเสาวนีย์ เช่น ป้ายอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ  งบประมาณตั้งไว้ 10,000.-บาท | -  - |  | -  - |  | 16/60  66/60  11/60 | 20 ต.ค.59  16 พ.ค.60  17 พ.ค.60 | 27 ต.ค.59  23 พ.ค.60  24 พ.ค.60 |  | 3,000.-  450.-  7,120.- | 25 ต.ค.59  24 พ.ค.60  24 พ.ค.60 |  | 17,000.-  9,550.-  2,430.- | -  -  - |

หน้าที่ 65

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| 2.  1. | **แผนงานการเกษตร**  **ค่าใช้สอย**  โครงการคลองสวยน้ำใสคนไทยมีความสุข  งบประมาณตั้งไว้ 30,000.-บาท  **แผนงานการเกษตร**  **ค่าวัสดุ**  ค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ยากำจัดศัตรูพืชฯลฯ  งบประมาณตั้งไว้ 5,000.-บาท | -  - |  | -  - |  | 6/60  29/60 | 3 มี.ค.60  21 ส.ค.60 | 10 มี.ค.60  28 ส.ค.60 |  | 12,600.-  5,000.- | 9 มี.ค.60  31 ส.ค.60 |  | 17,400.-  - | -  - |

หน้าที่ 66

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| 1. | **แผนงานพาณิชย์**  **ค่าใช้สอย**  ค่าจ้างเหมาผู้ดูแลระบบประหมู่ที่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านสองพี่น้อง  นายชำนาญ เสนาคูญ  งบประมาณตั้งไว้ 48,000.-บาท | - |  | - |  | 10/60  ”  ”  35/60  ”  ”  58/60  ”  ”  81/60  ”  ” | 3 ต.ค.59  ”  ”  4 ม.ค.60  ”  ”  3 เม.ย.60  ”  ”  3 ก.ค.60  ”  ” | 30 ธ.ค.59  ”  ”  31 มี.ค.60  ”  ”  30 มิ.ย.60  ”  ”  30 ก.ย.60  ”  ” |  | 4,000.-  4,000.- 4,000.- 4,000.- 4,000.- 4,000.- 4,000.- 4,000.- 4,000.- 4,000.- 4,000.- 4,000.- | 1 พ.ย.59  1 ธ.ค.59  4 ม.ค.60  2 ก.พ.60  1 มี.ค.60  3 เม.ย.60  1 พ.ค.60  1 มิ.ย.60  4 ก.ค.60  1 ส.ค.60  1 ก.ย.60  29 ก.ย.60 |  | 44,000.-  40,000.-  36,000.-  32,000.-  28,000.-  24,000.-  20,000.-  16,000.-  12,000.-  8,000.-  4,000.-  - | -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - |

หน้าที่ 67

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| 2. | **แผนงานพาณิชย์**  **ค่าใช้สอย**  ค่าจ้างเหมาผู้ดูแลระบบประหมู่ที่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านอีเตี้ย  นายสมศักดิ์ โยวะกา  งบประมาณตั้งไว้ 48,000.-บาท | - |  | - |  | 11/60  ”  ”  36/60  ”  ”  59/60  ”  ”  82/60  ”  ” | 3 ต.ค.59  ”  ”  4 ม.ค.60  ”  ”  3 เม.ย.60  ”  ”  3 ก.ค.60  ”  ” | 30 ธ.ค.59  ”  ”  31 มี.ค.60  ”  ”  30 มิ.ย.60  ”  ”  30 ก.ย.60  ”  ” |  | 4,000.-  4,000.- 4,000.- 4,000.- 4,000.- 4,000.- 4,000.- 4,000.- 4,000.- 4,000.- 4,000.- 4,000.- | 1 พ.ย.59  1 ธ.ค.59  4 ม.ค.60  2 ก.พ.60  1 มี.ค.60  3 เม.ย.60  1 พ.ค.60  1 มิ.ย.60  4 ก.ค.60  1 ส.ค.60  1 ก.ย.60  29 ก.ย.60 |  | 44,000.-  40,000.-  36,000.-  32,000.-  28,000.-  24,000.-  20,000.-  16,000.-  12,000.-  8,000.-  4,000.-  - | -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - |

หน้าที่ 68

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| 3. | **แผนงานพาณิชย์**  **ค่าใช้สอย**  ค่าจ้างเหมาผู้ดูแลระบบประหมู่ที่บ้านหมู่ที่ 6,10 บ้านสังข์  หมู่ที่ 7 บ้านโนนราษี  นายเกษียร ณรงค์ไชย  งบประมาณตั้งไว้ 84,000.-บาท | - |  | - |  | 12/60  ”  ”  37/60  ”  ”  59/60  ”  ”  82/60  ”  ” | 3 ต.ค.59  ”  ”  4 ม.ค.60  ”  ”  3 เม.ย.60  ”  ”  3 ก.ค.60  ”  ” | 30 ธ.ค.59  ”  ”  31 มี.ค.60  ”  ”  30 มิ.ย.60  ”  ”  30 ก.ย.60  ”  ” |  | 7,000.-  7,000.- 7,000.- 7,000.- 7,000.- 7,000.- 7,000.- 7,000.- 7,000.- 7,000.- 7,000.- 7,000.- | 1 พ.ย.59  1 ธ.ค.59  4 ม.ค.60  2 ก.พ.60  1 มี.ค.60  3 เม.ย.60  1 พ.ค.60  1 มิ.ย.60  4 ก.ค.60  1 ส.ค.60  1 ก.ย.60  29 ก.ย.60 |  | 77,000.-  70,000.-  63,000.-  56,000.-  49,000.-  42,000.-  35,000.-  28,000.-  21,000.-  14,000.-  7,000.-  - | -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - |

หน้าที่ 69

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| 4. | **แผนงานพาณิชย์**  **ค่าใช้สอย**  ค่าจ้างเหมาผู้ดูแลระบบประหมู่ที่บ้านหมู่ที่ 8,9 บ้านไผ่  นายดาวรุ่ง ปองไป  งบประมาณตั้งไว้ 84,000.-บาท | - |  | - |  | 13/60  ”  ”  38/60  ”  ”  61/60  ”  ”  84/60  ”  ” | 3 ต.ค.59  ”  ”  4 ม.ค.60  ”  ”  3 เม.ย.60  ”  ”  3 ก.ค.60  ”  ” | 30 ธ.ค.59  ”  ”  31 มี.ค.60  ”  ”  30 มิ.ย.60  ”  ”  30 ก.ย.60  ”  ” |  | 7,000.-  7,000.- 7,000.- 7,000.- 7,000.- 7,000.- 7,000.- 7,000.- 7,000.- 7,000.- 7,000.- 7,000.- | 1 พ.ย.59  1 ธ.ค.59  4 ม.ค.60  2 ก.พ.60  1 มี.ค.60  3 เม.ย.60  1 พ.ค.60  1 มิ.ย.60  4 ก.ค.60  1 ส.ค.60  1 ก.ย.60  29 ก.ย.60 |  | 77,000.-  70,000.-  63,000.-  56,000.-  49,000.-  42,000.-  35,000.-  28,000.-  21,000.-  14,000.-  7,000.-  - | -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - |

หน้าที่ 70

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| 5. | **แผนงานพาณิชย์**  **ค่าใช้สอย**  ค่าจ้างเหมาผู้ดูแลระบบประหมู่ที่บ้านหมู่ที่ 11 บ้านสองพี่น้อง  นายสุวิทย์ ศิริภาษ  งบประมาณตั้งไว้ 50,400.-บาท | - |  | - |  | 14/60  ”  ”  39/60  ”  ”  62/60  ”  ”  85/60  ”  ” | 3 ต.ค.59  ”  ”  4 ม.ค.60  ”  ”  3 เม.ย.60  ”  ”  3 ก.ค.60  ”  ” | 30 ธ.ค.59  ”  ”  31 มี.ค.60  ”  ”  30 มิ.ย.60  ”  ”  30 ก.ย.60  ”  ” |  | 4,200.-  4,200.-  4,200.-  4,200.-  4,200.-  4,200.-  4,200.-  4,200.-  4,200.-  4,200.-  4,200.-  4,200.- | 1 พ.ย.59  1 ธ.ค.59  4 ม.ค.60  2 ก.พ.60  1 มี.ค.60  3 เม.ย.60  1 พ.ค.60  1 มิ.ย.60  4 ก.ค.60  1 ส.ค.60  1 ก.ย.60  29 ก.ย.60 |  | 46,200.-  42,000.-  37,800.-  33,600.-  29,400.-  25,200.-  21,000.-  16,800.-  12,600.-  8,400.-  4,200.-  - | -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - |

หน้าที่ 71

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| 6. | **แผนงานพาณิชย์**  **ค่าใช้สอย**  ค่าจ้างเหมาผู้ดูแลระบบประหมู่ที่บ้านหมู่ที่ 12 บ้านอีเตี้ย  นายชัยศิริ ศรีหาคลัง  งบประมาณตั้งไว้ 48,000.-บาท | - |  | - |  | 15/60  ”  ”  40/60  ”  ”  63/60  ”  ”  86/60  ”  ” | 3 ต.ค.59  ”  ”  4 ม.ค.60  ”  ”  3 เม.ย.60  ”  ”  3 ก.ค.60  ”  ” | 30 ธ.ค.59  ”  ”  31 มี.ค.60  ”  ”  30 มิ.ย.60  ”  ”  30 ก.ย.60  ”  ” |  | 4,000.-  4,000.-  4,000.-  4,000.-  4,000.-  4,000.-  4,000.-  4,000.-  4,000.-  4,000.-  4,000.-  4,000.- | 1 พ.ย.59  1 ธ.ค.59  4 ม.ค.60  2 ก.พ.60  1 มี.ค.60  3 เม.ย.60  1 พ.ค.60  1 มิ.ย.60  4 ก.ค.60  1 ส.ค.60  1 ก.ย.60  29 ก.ย.60 |  | 44,000.-  40,000.-  36,000.-  32,000.-  28,000.-  24,000.-  20,000.-  16,000.-  12,000.-  8,000.-  4,000.-  - | -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - |

หน้าที่ 72

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| 1.  1. | **แผนงานพาณิชย์**  **ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม**  ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์เช่นระบบทางเดินน้ำประปา ฯลฯ  **แผนงานพาณิชย์**  **ค่าวัสดุ**  ค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น สารส้ม,คลอรีน  งบประมาณตั้งไว้ 260,000.-บาท | -  - |  | -  - |  | 48/60  22/60  2/60  ”  ” | 9 มี.ค.60  25 ก.ย.60  30 พ.ย.59  ”  ” | 8 เม.ย.60  24 ส.ค.60  30 ก.ย.60  ”  ” |  | 4470.-  40,000.-  96,700.-  81,100.-  81,880.- | 29 มี.ค.60  28 ก.ย.60  13 ธ.ค.59  7 เม.ย.60  3 ก.ค.60 |  | 55,530.-  15,530.-  163,300.-  82,200.-  320.- | -  -  -  -  - |

หน้าที่ 73

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ/จำนวน/วงเงิน** | **ส่งประกาศ** | | **ยื่นซอง** | | **สัญญา** | | | | **วงเงินตามสัญญา** | **เบิกเงินงวดสุดท้าย** | | **มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)** | **สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน** |
| วันที่ | /  + | วันที่ | /  + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  + | วันที่ | /  + |
| 1.  1. | **แผนงานพาณิชย์**  **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**  โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 6,10 บ้านสังข์  งบประมาณตั้งไว้ 130,000.-บาท  **แผนงานพาณิชย์**  **ค่าครุภัณฑ์**  ค่าจัดซื้อซัมเมอร์ ปั๊มน้ำบาดาล จำนวน 1 ชุด  งบประมาณตั้งไว้ 28,000.-บาท | -  - |  | -  - |  | -  14/60 | -  2 พ.ค.60 | -  9 พ.ค.60 |  | -  27,000.- | -  15 พ.ค.60 |  | 130,000.-  1,000.- | -  - |