หน้าที่  1

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่  29   เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2560

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ส่งประกาศ |  | ยื่นซอง |  | สัญญา |  |  |  | วงเงินตามสัญญา | เบิกเงินงวดสุดท้าย |  | มีเงินเหลือ จำนวน (บาท) | สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | วันที่ | / + | วันที่ | / + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | / + |  | วันที่ | / + |  |  |
| 1. | แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมาขับรถยนต์ส่วนกลาง ( นายไพบูลย์ ศรีสุโน ) งบประมาณตั้งไว้ 96,000.-บาท | - |  | - |  | 4/60 ” ” 29/60 ” ” 54/60 ” ” 75/60 ” ” | 3 ต.ค.59 ” ” 4 ม.ค.60 ” ” 3 เม.ย.60 ” ” 3 ก.ค.60 ” ” | 30 ธ.ค.59 ” ” 31 มี.ค.60 ” ” 30 มิ.ย.60 ” ” 30 ก.ย.60 ” ” |  | 8,000.- 8,000.- 8,000.- 8,000.- 8,000.- 8,000.- 8,000.- 8,000.- 8,000.- 8,000.- 8,000.- 8,000.- | 1 พ.ย.59 1 ธ.ค.59 4 ม.ค.60 2 ก.พ.60 1 มี.ค.60 3 เม.ย.60 1 พ.ค.60 1 มิ.ย.60 4 ก.ค.60 1 ส.ค.60 1 ก.ย.60 30 ก.ย.60 |  | 88,000.- 80,000.- 72,000.- 64,000.- 56,000.- 48,000.- 40,000.- 32,000.- 24,000.- 16,000.- 8,000.- - | - - - - - - - - - - - - |

หน้าที่  2

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่  29   เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2560

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ส่งประกาศ |  | ยื่นซอง |  | สัญญา |  |  |  | วงเงินตามสัญญา | เบิกเงินงวดสุดท้าย |  | มีเงินเหลือ จำนวน (บาท) | สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ตามแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | วันที่ | / + | วันที่ | / + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | / + |  | วันที่ | / + |  |  |
| 2. | ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมาคนทำสวน อบต.บึงนคร ( นายอนันต์ โลหามาตย์ ) งบประมาณตั้งไว้ 96,000.-บาท | - |  | - |  | 3/60 ” ” 28/60 ” ” 53/60 ” ” 74/60 ” ” | 3 ต.ค.59 ” ” 4 ม.ค.60 ” ” 3 เม.ย.60 ” ” 3 ก.ค.60 ” ” | 30 ธ.ค.59 ” ” 31 มี.ค.60 ” ” 30 มิ.ย.60 ” ” 30 ก.ย.60 ” ” |  | 8,000.- 8,000.- 8,000.- 8,000.- 8,000.- 8,000.- 8,000.- 8,000.- 8,000.- 8,000.- 8,000.- 8,000.- | 1 พ.ย.59 1 ธ.ค.59 4 ม.ค.60 2 ก.พ.60 1 มี.ค.60 3 เม.ย.60 1 พ.ค.60 1 มิ.ย.60 4 ก.ค.60 1 ส.ค.60 1 ก.ย.60 30 ก.ย.60 |  | 88,000.- 80,000.- 72,000.- 64,000.- 56,000.- 48,000.- 40,000.- 32,000.- 24,000.- 16,000.- 8,000.- - | - - - - - - - - - - - - |

หน้าที่  3

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่  29   เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2560

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ส่งประกาศ |  | ยื่นซอง |  | สัญญา |  |  |  | วงเงินตามสัญญา | เบิกเงินงวดสุดท้าย |  | มีเงินเหลือ จำนวน (บาท) | สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | วันที่ | / + | วันที่ | / + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | / + |  | วันที่ | / + |  |  |
| 3. | ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมาพนักงานดับเพลิงในตำบล ( นายสุริโย อารีล้น ) งบประมาณตั้งไว้ 96,000.-บาท | - |  | - |  | 5/60 ” ” 30/60 ” ” 55/60 ” ” 76/60 ” ” | 3 ต.ค.59 ” ” 4 ม.ค.60 ” ” 3 เม.ย.60 ” ” 3 ก.ค.60 ” ” | 30 ธ.ค.59 ” ” 31 มี.ค.60 ” ” 30 มิ.ย.60 ” ” 30 ก.ย.60 ” ” |  | 8,000.- 8,000.- 8,000.- 8,000.- 8,000.- 8,000.- 8,000.- 8,000.- 8,000.- 8,000.- 8,000.- 8,000.- | 1 พ.ย.59 1 ธ.ค.59 4 ม.ค.60 2 ก.พ.60 1 มี.ค.60 3 เม.ย.60 1 พ.ค.60 1 มิ.ย.60 4 ก.ค.60 1 ส.ค.60 1 ก.ย.60 30 ก.ย.60 |  | 88,000.- 80,000.- 72,000.- 64,000.- 56,000.- 48,000.- 40,000.- 32,000.- 24,000.- 16,000.- 8,000.- - | - - - - - - - - - - - - |

หน้าที่  4

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่  29   เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2560

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ส่งประกาศ |  | ยื่นซอง |  | สัญญา |  |  |  | วงเงินตามสัญญา | เบิกเงินงวดสุดท้าย |  | มีเงินเหลือ จำนวน (บาท) | สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ตามแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | วันที่ | / + | วันที่ | / + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | / + |  | วันที่ | / + |  |  |
| 4. | ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมาผู้ดูแลทำความสะอาด ตลาดชุมชนบ้านสองพี่น้อง ( นางหนูเพียร โยวะกา ) งบประมาณตั้งไว้ 6,000.-บาท | - |  | - |  | 2/60 ” ” 27/60 ” ” 51/60 ” ” 72/60 ” ” | 3 ต.ค.59 ” ” 4 ม.ค.60 ” ” 3 เม.ย.60 ” ” 3 ก.ค.60 ” ” | 30 ธ.ค.59 ” ” 31 มี.ค.60 ” ” 30 มิ.ย.60 ” ” 30 ก.ย.60 ” ” |  | 500.- 500.- 500.- 500.- 500.- 500.- 500.- 500.- 500.- 500.- 500.- 500.- | 1 พ.ย.59 1 ธ.ค.59 4 ม.ค.60 2 ก.พ.60 1 มี.ค.60 3 เม.ย.60 1 พ.ค.60 1 มิ.ย.60 4 ก.ค.60 1 ส.ค.60 1 ก.ย.60 30 ก.ย.60 |  | 5,500.- 5,000.- 4,500.- 4,000.- 3,500.- 3,000.- 2,500.- 2,000.- 1,500.- 1,000.- 500.- - | - - - - - - - - - - - - |

หน้าที่  5

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่  29   เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2560

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ส่งประกาศ |  | ยื่นซอง |  | สัญญา |  |  |  | วงเงินตามสัญญา | เบิกเงินงวดสุดท้าย |  | มีเงินเหลือ จำนวน (บาท) | สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | วันที่ | / + | วันที่ | / + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | / + |  | วันที่ | / + |  |  |
| 5. | ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมาประเมินบริหารจัดการที่ดี งบประมาณตั้งไว้ 30,000.-บาท | - |  | - |  | - | - | - |  | - | - |  | 30,000.- | - |

หน้าที่  6

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่  29   เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2560

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ส่งประกาศ |  | ยื่นซอง |  | สัญญา |  |  |  | วงเงินตามสัญญา | เบิกเงินงวดสุดท้าย |  | มีเงินเหลือ จำนวน (บาท) | สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | วันที่ | / + | วันที่ | / + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | / + |  | วันที่ | / + |  |  |
| 6. | ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร งบประมาณตั้งไว้ 72,000.-บาท | - |  | - |  | 1/60 ” ” ” ” ” 2/60 ” ” ” ” ” | 3 ต.ค.59 พ.ย.59 ธ.ค.59 ม.ค.59 ก.พ.59 มี.ค.59 3 เม.ย.60 พ.ค.60 มิ.ย.60 ก.ค.60 ส.ค.60 ก.ย.60 | 31 มี.ค.60 ” ” ” ” ” 30 ก.ย.59 ” ” ” ” ” |  | 3,500.- 3,500.- 3,500.- 3,500.- 3,500.- 3,500.- 3,500.- 3,500.- 3,500.- 3,500.- 3,500.- 3,500.- | 4 พ.ย.59 7 ธ.ค.59 10 ม.ค.60 6 ก.พ.60 7 มี.ค.60 7 เม.ย.60 11 พ.ค.60 2 มิ.ย.60 5 ก.ค.60 ส.ค.60 ก.ย.60 30 ก.ย.60 |  | 68,500.- 65,000.- 61,500.- 58,000.- 54,500.- 51,000.- 47,500.- 44,000.- 40,500.- 37,000.- 33,500.- 30,000.- | - - - - - - - - - - - - |

หน้าที่  7

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่  29   เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2560

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ส่งประกาศ |  | ยื่นซอง |  | สัญญา |  |  |  | วงเงินตามสัญญา | เบิกเงินงวดสุดท้าย |  | มีเงินเหลือ จำนวน (บาท) | สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | วันที่ | / + | วันที่ | / + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | / + |  | วันที่ | / + |  |  |
| 7. 8. | ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ -ค่าเช่าสถานที่รองรับน้ำเสียระบบประปาหมู่บ้าน งบประมาณตั้งไว้ 15,000.-บาท -ค่าจ้างเหมาเขียนป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ งบประมาณตั้งไว้ 50,000.-บาท | - - |  | - - - |  | - 19/60 28/60 66/60 91/60 | - 28 ต.ค.59 28 ธ.ค.59 10 เม.ย.60 3 ส.ค.60 | - 4 พ.ย.59 4 ม.ค.60 17 เม.ย.60 10 ส.ค.60 |  | - 3,330.- 800.- 300.- 1,410.- | - 3 พ.ย.59 4 ม.ค.60 19 เม.ย.60 10 ส.ค.60 |  | 15,000.- 46,670.- 45,870.- 45,570.- 44,160.- | - - - - - |

หน้าที่  8

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่  29   เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2560

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ส่งประกาศ |  | ยื่นซอง |  | สัญญา |  |  |  | วงเงินตามสัญญา | เบิกเงินงวดสุดท้าย |  | มีเงินเหลือ จำนวน (บาท) | สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | วันที่ | / + | วันที่ | / + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | / + |  | วันที่ | / + |  |  |
| 10. 11. | ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ/ น้ำปรับอากาศ งบประมาณตั้งไว้ 50,000.-บาท ค่าจ้างเหมาวัดพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง งบประมาณตั้งไว้ 20,000.-บาท | - - |  | - - |  | 13/60 - | 5 ก.ค.60 - | 12 ก.ค.60 - |  | 9,600.- - | 13 ก.ค.60 |  | 40,400.- 20,000.- | - - |

หน้าที่  9

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2559

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่  29   เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2559

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ส่งประกาศ |  | ยื่นซอง |  | สัญญา |  |  |  | วงเงินตามสัญญา | เบิกเงินงวดสุดท้าย |  | มีเงินเหลือ จำนวน (บาท) | สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | วันที่ | / + | วันที่ | / + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | / + |  | วันที่ | / + |  |  |
| 12. 13. | ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าถ่ายเอกสาร+เข้าเล่ม งบประมาณตั้งไว้ 21,990.-บาท ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป ( นางสาวอริศลา วาระคาม ) งบประมาณตั้งไว้ 45,320.-บาท | - - |  | - - |  | 18/60 21/60 88/60 97/60 99/60 65/60 ” ” 80/60 ” ” | 28 ต.ค.59 14 พ.ย.59 19 ก.ค.60 13 ก.ย.60 22 ก.ย.60 10 เม.ย.60 ” ” 3 ก.ค.60 ” ” | 4 พ.ย.59 21 พ.ย.59 26 ก.ค.60 20 ก.ย.60 29 ก.ย.60 30 มิ.ย.60 ” ” 30 ก.ย.60 ” ” |  | 3,552.50.- 2,875.- 4,047.50.- 581.75.- 4,200.- 5,320.- 8,000.- 8,000.- 8,000.- 8,000.- 8,000.- | 3 พ.ย.59 17 พ.ย.59 27 ก.ค.60 21 ก.ย.60 28 ก.ย.60 1 พ.ค.60 1 มิ.ย.60 4 ก.ค.60 1 ส.ค.60 1 ก.ย.60 30 ก.ย.60 |  | 18,437.50.- 15,562.50.- 11,515.- 10,933.25.- 6,733.25.- 40,000.- 32,000.- 24,000.- 16,000.- 8,000.- - | - - - - - - - - - - - |

หน้าที่  10

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่  29   เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2560

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ส่งประกาศ |  | ยื่นซอง |  | สัญญา |  |  |  | วงเงินตามสัญญา | เบิกเงินงวดสุดท้าย |  | มีเงินเหลือ จำนวน (บาท) | สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | วันที่ | / + | วันที่ | / + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | / + |  | วันที่ | / + |  |  |
| 1. 2. 3. | ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองพิธีการ โครงการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ งบประมาณตั้งไว้ 35,000.-บาท ค่าเลี้ยงรับรอง งบประมาณตั้งไว้ 28,000.-บาท โครงการศึกษาดูงาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯลฯ งบประมาณตั้งไว้ 54,918.-บาท | - - - |  | - - - |  | 94/60 44/60 - - 22/60 23/60 2/60 | 15 ส.ค.60 15 ส.ค.60 ก.พ.60 พ.ค.60 23 พ.ย.59 23 พ.ย.59 23 พ.ย.59 | 22 ส.ค.60 22 ส.ค.60 ก.พ.60 พ.ค.60 30 พ.ย.59 30 พ.ย.59 30 พ.ย.59 - - |  | 600.- 14,250.- 1,710.- 1,480.- 300.- 2,000.- 26,000.- 860.28.- 22,800.- | 18 ส.ค.60 21 ส.ค.60 22 ก.พ.60 16 พ.ค.60 24 พ.ย.59 28 พ.ค.59 28 พ.ย.59 28 พ.ย.59 25 พ.ย.59 |  | 34,400.- 20,150.- 23,290.- 21,810.- 54,618.- 52,618.- 26,618.- 25,757.72. 2,957.72.- | - - - - - - - - - |

หน้าที่  11

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2559

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่  29   เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2559

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ส่งประกาศ |  | ยื่นซอง |  | สัญญา |  |  |  | วงเงินตามสัญญา | เบิกเงินงวดสุดท้าย |  | มีเงินเหลือ จำนวน (บาท) | สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | วันที่ | / + | วันที่ | / + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | / + |  | วันที่ | / + |  |  |
| 1. 2. | ค่าใช้สอย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน งบประมาณตั้งไว้ 5,000.-บาท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเช่น คอมพิวเตอร์ ,เครื่องพ่นฯลฯ งบประมาณตั้งไว้ 40,000.-บาท | - - |  | - - |  | - - | - - | - - |  | - - | - - |  | 5,000.- 40,000.- | - - |

หน้าที่   12

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่  29   เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2560

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ส่งประกาศ |  | ยื่นซอง |  | สัญญา |  |  |  | วงเงินตามสัญญา | เบิกเงินงวดสุดท้าย |  | มีเงินเหลือ จำนวน (บาท) | สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | วันที่ | / + | วันที่ | / + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | / + |  | วันที่ | / + |  |  |
| 1. 2. | สำนักงานปลัด ค่าวัสดุ ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ, ยางลบฯลฯ งบประมาณตั้งไว้ 60,000.-บาท โอนงบประมาณเพิ่ม 15,000.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 75,000.-บาท ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ , สายไฟ,บัลลาทฯลฯ งบประมาณตั้งไว้ 20,000.-บาท | - - |  | - - |  | 1/60 9/60 27/60 4/60 | 2 ธ.ค.59 1 มี.ค.60 22 ส.ค.60 27 ต.ค.59 | 9 ธ.ค.59 8 มี.ค.59 29 ส.ค.60 3 พ.ย.59 |  | 24,450.- 20,449.- 18,840.- 4,945.- | 9 ธ.ค.59 8 มี.ค.60 1 ก.ย.60 3 พ.ย.59 |  | 9 ธ.ค.59 8 มี.ค.60 1 ก.ย.60 15,055.- | - - - - |

หน้าที่  13

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่  29   เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2560

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ส่งประกาศ |  | ยื่นซอง |  | สัญญา |  |  |  | วงเงินตามสัญญา | เบิกเงินงวดสุดท้าย |  | มีเงินเหลือ จำนวน (บาท) | สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | วันที่ | / + | วันที่ | / + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | / + |  | วันที่ | / + |  |  |
| 3. 4. | สำนักงานปลัด ค่าวัสดุ ค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ,ยางรถยนต์ งบประมาณตั้งไว้ 40,000.-บาท ค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สี,พู่กัน, กระดาษ ฯลฯ งบประมาณตั้งไว้ 10,000.-บาท | - - |  | - - |  | 4/60 6/60 66/60 - | 2 ก.พ.60 8 ก.พ.60 25 ก.ย.60 - | 9 ก.พ.60 15 ก.พ.60 2 พ.ย.60 - |  | 12,650.- 13,200.- 3,000.- - | 14 ก.พ.60 20 ก.พ.60 28 ก.ย.60 - |  | 27,350.- 14,150.- 11,150.- 10,000.- | - - - - |

หน้าที่   14

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2559

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่  29   เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2559

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ส่งประกาศ |  | ยื่นซอง |  | สัญญา |  |  |  | วงเงินตามสัญญา | เบิกเงินงวดสุดท้าย |  | มีเงินเหลือ จำนวน (บาท) | สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | วันที่ | / + | วันที่ | / + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | / + |  | วันที่ | / + |  |  |
| 5. | สำนักงานปลัด ค่าวัสดุ ค่าจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ( รถยนต์,เครื่องตัดหญ้า ) งบประมาณตั้งไว้ 120,000.-บาท |  |  |  |  | 3/60 ” ” ” ” ” 31/60 ” ” ” ” ” | 3 ต.ค. 59 ” ” ” ” ” 3 เม.ย.60 ” ” ” ” ” | 31 มี.ค.60 ” ” ” ” ” 30 ก.ย.60 ” ” ” ” ” |  | 3,110.- 8,300.- 3,900.- 5,800.- 6,860.- 8,300.- 5,800.- 6,600.- 6,300.- 6,500.- 8,800.- 8,100.- | 4 พ.ย.59 7 ธ.ค.59 10 ม.ค.60 6 ก.พ.60 14 มี.ค.60 7 เม.ย.60 15 พ.ค.60 5 มิ.ย.60 13 ก.ค.60 9 ส.ค.60 7 ก.ย.60 29 ก.ย.60 |  | 116,890.- 108,590.- 104,690.- 98,890.- 92,030.- 83,730.- 77,930.- 71,330.- 65,030.- 58,530.- 49,730.- 41,630.- | - - - - - - - - - - - - |

หน้าที่  15

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่  29  เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2560

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ส่งประกาศ |  | ยื่นซอง |  | สัญญา |  |  |  | วงเงินตามสัญญา | เบิกเงินงวดสุดท้าย |  | มีเงินเหลือ จำนวน (บาท) | สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | วันที่ | / + | วันที่ | / + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | / + |  | วันที่ | / + |  |  |
| 6. | สำนักงานปลัด ค่าวัสดุ -ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เม้าท์หมึกคอม,แป้นพิมพ์ งบประมาณตั้งไว้ 20,000.-บาท โอนงบประมาณเพิ่ม 12,000.-บาท รวมเป็นเงิน 32,000.-บาท | - |  | - |  | 10/60 30/60 | 22 มี.ค.60 22 ส.ค.60 | 29 มี.ค.60 29 ส.ค.60 |  | 11,330.- 6,110.- | 30 มี.ค.60 29 ส.ค.60 |  | 20,670.- 14,560.- | - - |

หน้าที่  16

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่  29  เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2560

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ส่งประกาศ |  | ยื่นซอง |  | สัญญา |  |  |  | วงเงินตามสัญญา | เบิกเงินงวดสุดท้าย |  | มีเงินเหลือ จำนวน (บาท) | สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | วันที่ | / + | วันที่ | / + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | / + |  | วันที่ | / + |  |  |
| 7. | สำนักงานปลัด ค่าวัสดุ ค่าจัดซื้อน้ำดื่มสำนักงาน งบประมาณตั้งไว้ 10,000.-บาท | - - |  | - - |  | 3/60 ” ” ” ” ” 31/60 ” ” ” | 3 ต.ค. 59 ” ” ” ” ” 3 เม.ย.60 ” ” ” ” ” | 31 มี.ค.60 ” ” ” ” ” 29 ก.ย.60 |  | 468.- 384.- 204.- 300.- 408.- 360.- 252.- 516.- 300.- 372.- 252.- 312.- | 4 พ.ย.59 7 ธ.ค.59 10 ม.ค.60 6 ก.พ.60 7 มี.ค.60 7 เม.ย.60 11 พ.ค.60 5 มิ.ย.60 13 ก.ค.60 9 ส.ค.60 7 ก.ย.60 29 ก.ย.60 |  | 9,532.- 9,148.- 8,944.- 8,644.- 8,236.- 7,876.- 7,624.- 7,108.- 6,808.- 6,436.- 6,184.- 5,872.- | - - - - - - - - - - - - |

หน้าที่  17

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2559

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่  29   เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2559

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ส่งประกาศ |  | ยื่นซอง |  | สัญญา |  |  |  | วงเงินตามสัญญา | เบิกเงินงวดสุดท้าย |  | มีเงินเหลือ จำนวน (บาท) | สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | วันที่ | / + | วันที่ | / + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | / + |  | วันที่ | / + |  |  |
| 8. | สำนักงานปลัด ค่าวัสดุ -ค่าจัดซื้อวารสารหนังสือพิมพ์ งบประมาณตั้งไว้ 10 ,000.บาท | - |  | - |  | 1/60 ” ” ” ” ” 30/60 ” ” ” ” ” | 3 ต.ค. 59 ” ” ” ” ” 3 เม.ย.60 ” ” ” ” ” | 31 มี.ค.60 ” ” ” ” ” 29 ก.ย.60 |  | 620.- 600.- 620.- 620.- 560.- 620.- 600.- 620.- 600.- 620..- 620.- 600.- | 4 พ.ย.59 7 ธ.ค.59 10 ม.ค.60 6 ก.พ.60 7 มี.ค.60 7 เม.ย.60 11 พ.ค.60 5 มิ.ย.60 13 ก.ค.60 9 ส.ค.60 7 ก.ย.60 29 ก.ย.60 |  | 9,380.- 8,780.- 8,160.- 7,540.- 6,980.- 6,360.- 5,760.- 5,140.- 4,540.- 3,920.- 3,300.- 2,700.- | - - - - - - - - - - - - |

หน้าที่  18

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่  29   เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2560

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ส่งประกาศ |  | ยื่นซอง |  | สัญญา |  |  |  | วงเงินตามสัญญา | เบิกเงินงวดสุดท้าย |  | มีเงินเหลือ จำนวน (บาท) | สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | วันที่ | / + | วันที่ | / + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | / + |  | วันที่ | / + |  |  |
| 1. 2. | ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน -ค่าจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน จำนวน 2 ตัว งบประมาณตั้งไว้ 7,000.-บาท ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทรงสูง จำนวน 1 หลัง งบประมาณตั้งไว้ 7,000 | - - |  | - - |  | 8/60 8/60 | 1 มี.ค.60 1 มี.ค.60 | 8 มี.ค.60 1 มี.ค.60 |  | 7,000.- 4,800.- | 8 มี.ค.60 8 มี.ค.60 |  | - 2,200.- | - - |

หน้าที่  19

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2559

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่   29   เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2559

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ส่งประกาศ |  | ยื่นซอง |  | สัญญา |  |  |  | วงเงินตามสัญญา | เบิกเงินงวดสุดท้าย |  | มีเงินเหลือ จำนวน (บาท) | สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | วันที่ | / + | วันที่ | / + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | / + |  | วันที่ | / + |  |  |
| 1. 2. | ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน -ค่าจัดซื้อตู้กระจกทรงสูง จำนวน 1 ตัว ประมาณตั้งไว้ 3,900.-บาท ค่าจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน 4 ฟุต จำนวน 3 หลัง งบประมาณตั้งไว้ 8,100.-บาท | - - |  | - - |  | 26/60 26/60 | 22 ส.ค.60 22 ส.ค.60 | 29 ส.ค.60 29 ส.ค.60 |  | 3,900.- 8,100.- | 4 ก.ย.60 4 ก.ย.60 |  | - - | - - |

หน้าที่  20

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่  29  เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2560

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ส่งประกาศ |  | ยื่นซอง |  | สัญญา |  |  |  | วงเงินตามสัญญา | เบิกเงินงวดสุดท้าย |  | มีเงินเหลือ จำนวน (บาท) | สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | วันที่ | / + | วันที่ | / + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | / + |  | วันที่ | / + |  |  |
| 3. 4. | ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อเก้าอี้พนักพิง จำนวน 3 ตัว งบประมาณตั้งไว้ 5,700.-บาท ค่าจัดซื้อตู้เอนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง งบประมาณตั้งไว้ 4,250.-บาท | - - |  | - - |  | 26/60 26/60 | 22 ส.ค.60 22 ส.ค.60 | 29 ส.ค.60 29 ส.ค.60 |  | 5,700.- 4,250.- | 4 ก.ย.60 4 ก.ย.60 |  | - - | - - |

หน้าที่  21

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่   29   เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2560

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ส่งประกาศ |  | ยื่นซอง |  | สัญญา |  |  |  | วงเงินตามสัญญา | เบิกเงินงวดสุดท้าย |  | มีเงินเหลือ จำนวน (บาท) | สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | วันที่ | / + | วันที่ | / + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | / + |  | วันที่ | / + |  |  |
| 1. | ค่าครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม -ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เช่น ซ่อมแซมอาคาร สนง.ฯลฯ งบประมาณตั้งไว้ 30,000.-บาท โอนงบประมาณเพิ่ม 30,000.-บาท รวมเป็นเงิน 60,000.-บาท | - |  | - |  | 3/60 4/60 87/60 45/60 | 15 พ.ย.59 15 พ.ย.59 17 ก.ค.60 15 ส.ค.60 | 26 พ.ย.59 15 ธ.ค.59 16 ส.ค.60 14 ก.ย.60 |  | 50,040.- 12,820.- 1,700.- 16,615.- | 4 พ.ย.59 23 พ.ย.59 27 ก.ค.60 21 ส.ค.60 |  | 57,960.- 42,140.- 40,440.- 23,825.- | - - - - |

หน้าที่   22

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่  29    เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2560

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ส่งประกาศ |  | ยื่นซอง |  | สัญญา |  |  |  | วงเงินตามสัญญา | เบิกเงินงวดสุดท้าย |  | มีเงินเหลือ จำนวน (บาท) | สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | วันที่ | / + | วันที่ | / + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | / + |  | วันที่ | / + |  |  |
| 1. | กองคลัง ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ -ค่าจ้างเหมาผู้ดูแลทำความสะอาดสำนักงาน-อาคารเอนกประสงค์ งบประมาณตั้งไว้ 78,000.-บาท | - |  | - |  | 1/60 ” ” 26/60 ” ” 50/60 ” ” 71/60 ” ” | 3 ต.ค.59 ” ” 4 ม.ค.60 ” ” 3 เม.ย.60 ” ” 3 ก.ค.60 ” ” | 30 ธ.ค.59 ” ” 31 มี.ค.60 ” ” 30 มิ.ย.60 ” ” 30 ก.ย.60 ” ” |  | 6,500.- 6,500.- 6,500.- 6,500.- 6,500.- 6,500.- 6,500.- 6,500.- 6,500.- 6,500.- 6,500.- 6,500.- | 1 พ.ย.59 1 ธ.ค.59 4 ม.ค.60 2 ก.พ.60 1 มี.ค.60 3 เม.ย.60 1 พ.ค.60 2 มิ.ย.60 3 ก.ค.60 1 ส.ค.60 1 ก.ย.60 29 ก.ย.60 |  | 71,500.- 65,000.- 58,500.- 52,000.- 45,500.- 39,000.- 32,500.- 26,000.- 19,500.- 13,000.- 6,500.- - | - - - - - - - - - - - - |

หน้าที่  23

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่  29   เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2560

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ส่งประกาศ |  | ยื่นซอง |  | สัญญา |  |  |  | วงเงินตามสัญญา | เบิกเงินงวดสุดท้าย |  | มีเงินเหลือ จำนวน (บาท) | สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | วันที่ | / + | วันที่ | / + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | / + |  | วันที่ | / + |  |  |
| 2. 1. | กองคลัง ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ -ค่าจ้างเหมาเขียนป้ายโฆษณา ประสัมพันธ์ งบประมาณตั้งไว้ 10,000.-บาท ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ โครงการจัดทำแผนภาษี งบประมาณตั้งไว้ 30,000.-บาท โอนเพิ่ม 10,280.-บาท รวมเป็นเงิน 40,280.-บาท | - - |  | - - |  | 42/60 46/60 18/60 | 3 ก.พ.60 2 มี.ค.60 10 ส.ค.60 | 10 ก.พ.60 9 มี.ค.60 17 ส.ค.60 |  | 2,100.- 300.- 40,280.- | 10 ก.พ.60 9 มี.ค.60 15 ส.ค.60 |  | 7,900.- 7,600.- - | - - - |

หน้าที่  24

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่  29   เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2560

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ส่งประกาศ |  | ยื่นซอง |  | สัญญา |  |  |  | วงเงินตามสัญญา | เบิกเงินงวดสุดท้าย |  | มีเงินเหลือ จำนวน (บาท) | สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | วันที่ | / + | วันที่ | / + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | / + |  | วันที่ | / + |  |  |
| 1. 1. | ค่าใช้สอย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ -ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม เช่น คอมพิวเตอร์ ฯลฯ งบประมาณตั้งไว้ 30,000.-บาท กองคลัง ค่าวัสดุ ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา,ดินสอ ฯลฯ งบประมาณตั้งไว้ 35,000.-บาท โอนงบประมาณเพิ่ม 30,000.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 65,000.-บาท | - - |  | - - |  | 8/60 21/60 9/60 27/60 | 15 มี.ค.60 22 ส.ค.60 1 มี.ค.60 22 ส.ค.60 | 14 เม.ย.60 21 ก.ย.60 8 มี.ค.60 29 ส.ค.60 |  | 7,580.- 5,000.- 23,918.- 15,320.- 16,820.- | 30 มี.ค.60 1 ก.ย.60 8 มี.ค.60 1 ก.ย.60 28 ก.ย.60 |  | 22,420.- 17,420.- 41,082.- 25,762.- 8,942.- | - - - - - |

หน้าที่   25

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่  29  เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2560

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ส่งประกาศ |  | ยื่นซอง |  | สัญญา |  |  |  | วงเงินตามสัญญา | เบิกเงินงวดสุดท้าย |  | มีเงินเหลือ จำนวน (บาท) | สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | วันที่ | / + | วันที่ | / + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | / + |  | วันที่ | / + |  |  |
| 2. 3. | กองคลัง ค่าวัสดุ ค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น น้ำยาล้างห้องน้ำ,น้ำยาล้างจานฯลฯ งบประมาณตั้งไว้ 15,000.-บาท ค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กัน,สี, ฯลฯ งบประมาณตั้งไว้ 10,000.-บาท | - - |  | - - |  | 47/60 62/60 - | 5 มิ.ย.60 22 ส.ค.60 - | 12 มิ.ย.60 29 ส.ค.60 - |  | 8,035.- 4,000.- - | 12 มิ.ย.60 29 ส.ค.60 - |  | 6,965.- 2,965.- 10,000.- | - - - |

หน้าที่  26

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่  29    เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2560

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ส่งประกาศ |  | ยื่นซอง |  | สัญญา |  |  |  | วงเงินตามสัญญา | เบิกเงินงวดสุดท้าย |  | มีเงินเหลือ จำนวน (บาท) | สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | วันที่ | / + | วันที่ | / + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | / + |  | วันที่ | / + |  |  |
| 4. 1. | กองคลัง ค่าวัสดุ ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกคอม,เม้าท์,แป้นพิมพ์ ฯลฯงบประมาณตั้งไว้ 40,000.-บาท กองคลัง ค่าครุภัณฑ์ ค่าจัดซื้อตู้เอนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง งบประมาณตั้งไว้ 4,250.-บาท | - - |  | - - |  | 10/60 30/60 26/60 | 22 มี.ค.60 22 ส.ค.60 22 ส.ค.60 | 29 มี.ค.60 29 ส.ค.60 29 ส.ค.60 |  | 8,570.- 9,100.- 4,250.- | 30 มี.ค.60 29 ส.ค.60 4 ก.ย.60 |  | 31,430.- 22,330.- - | - - - |

หน้าที่  27

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่   29   เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2560

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ส่งประกาศ |  | ยื่นซอง |  | สัญญา |  |  |  | วงเงินตามสัญญา | เบิกเงินงวดสุดท้าย |  | มีเงินเหลือ จำนวน (บาท) | สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | วันที่ | / + | วันที่ | / + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | / + |  | วันที่ | / + |  |  |
| 1. 2. 3. | แผนงานการรักษาความสงบภายใน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันลดอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่ งบประมาณตั้งไว้ 25,000.-บาท โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันลดอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์ งบประมาณตั้งไว้ 25,000.-บาท โครงการซักซ้อมแผนป้องกันฝ่ายพลเรือน งบประมาณตั้งไว้ 15,000.-บาท | - - - |  | - - - |  | - - 60/60 59/60 96/60 | - - 18 ส.ค.60 18 ส.ค.60 18 ส.ค.60 | - - 25 ส.ค.60 25 ส.ค.60 25 ส.ค.60 |  | 25,000 25,000.- 700.- 2,400.- 4,750.- | 29 ธ.ค.59 12 เม.ย.60 25 ส.ค.60 25 ส.ค.60 25 ส.ค.60 |  | - - 14,300.- 11,900.- 7,150.- | - - - - - |

หน้าที่  28

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่  29   เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2560

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ส่งประกาศ |  | ยื่นซอง |  | สัญญา |  |  |  | วงเงินตามสัญญา | เบิกเงินงวดสุดท้าย |  | มีเงินเหลือ จำนวน (บาท) | สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | วันที่ | / + | วันที่ | / + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | / + |  | วันที่ | / + |  |  |
| 4. 5. | ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ -โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งบประมาณตั้งไว้ 8,000.-บาท -โครงการให้ความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในครัวเรือน งบประมาณตั้งไว้ 10,000.-บาท | - - |  | - - |  | 70/60 50/60 43/60 44/60 45/60 21/60 | 23 มิ.ย.60 23 มิ.ย.60 14 ก.พ.60 14 ก.พ.60 14 ก.พ.60 14 ก.พ.60 | 29 มิ.ย.60 29 มิ.ย.60 21 ก.พ.60 21 ก.พ.60 21 ก.พ.60 21 ก.พ.60 |  | 4,980.- 936.- 350.- 3,350.- 2,700.- 600.- | 3 ก.ค.60 3 ก.ค.60 23 ก.พ.60 22 ก.พ.60 22 ก.พ.60 22 ก.พ.60 |  | 3,020.- 2,084.- 9,650.- 6,300.- 3,600.- 3,000.- | - - - - - - |

หน้าที่  29

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่  29   เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2560

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ส่งประกาศ |  | ยื่นซอง |  | สัญญา |  |  |  | วงเงินตามสัญญา | เบิกเงินงวดสุดท้าย |  | มีเงินเหลือ จำนวน (บาท) | สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | วันที่ | / + | วันที่ | / + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | / + |  | วันที่ | / + |  |  |
| 1. 1. 2. | แผนงานการรักษาความสงบภายใน ค่าวัสดุ ค่าจัดซื้อผงเคมีดับเพลิง งบประมาณตั้งไว้ 8,000.-บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อชุดเชื่อมต่อหัวดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ งบประมาณตั้งไว้ 5,000.-บาท ค่าจัดซื้อชุดสัญญาณไฟเรนต์ งบประมาณตั้งไว้ 13,000.-บาท | - - - |  | - - - |  | 12/60 - 5/60 | 10 เม.ย.60 - 2 ก.พ.60 | 17 เม.ย.60 - 9 ก.พ.60 |  | 7,800.- - 8,950.- | 19 เม.ย.60 - 14 ก.พ.60 |  | 200.- 5,000.- 4,050.- | - - - |

หน้าที่  30

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2559

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่  29   เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2559

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ส่งประกาศ |  | ยื่นซอง |  | สัญญา |  |  |  | วงเงินตามสัญญา | เบิกเงินงวดสุดท้าย |  | มีเงินเหลือ จำนวน (บาท) | สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | วันที่ | / + | วันที่ | / + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | / + |  | วันที่ | / + |  |  |
| 3. 4. 5. | แผนงานการรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ค่าจัดซื้อถังฉีดน้ำแบบสะพายหลัง จำนวน 5 ถัง งบประมาณตั้งไว้ 6,000.-บาท ค่าจัดซื้อหัวฉีดแบบปรับแรงดัน จำนวน 1 ตัว งบประมาณตั้งไว้ 8,500.-บาท ค่าจัดซื้อหัวฉีดดับเพลิงแบบลำตรง จำนวน 1 อัน งบประมารณตั้งไว้ 2,500.-บาท | - - - |  | - - - |  | 13/60 13/60 13/60 | 24 เม.ย.60 24 เม.ย.60 24 เม.ย.60 | 1 พ.ค.60 3 1 พ.ค.60 1 พ.ค.60 |  | 4,000.- 5,000.- 2,500.- | 1 พ.ค.60 1 พ.ค.60 1 พ.ค.60 |  | 2,000.- 3,500.- - | - - - |

หน้าที่  31

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2559

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่  29   เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2560

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ส่งประกาศ |  | ยื่นซอง |  | สัญญา |  |  |  | วงเงินตามสัญญา | เบิกเงินงวดสุดท้าย |  | มีเงินเหลือ จำนวน (บาท) | สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | วันที่ | / + | วันที่ | / + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | / + |  | วันที่ | / + |  |  |
| 2. 1. | แผนงานการศึกษา ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมาเขียนป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ งบประมาณตั้งไว้ 10,000.-บาท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ โครงการงานวันเด็ก งบประมาณตั้งไว้ 35,000.-บาท โอนลดงบประมาณ 35,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ - บาท | - - |  | - - |  | 47/60 - | 2 มี.ค.60 - | 9 มี.ค.60 - |  | 290.- - | 7 มี.ค.60 - |  | 9,710.- - | - - |

หน้าที่  32

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2559

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่  29   เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2560

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ส่งประกาศ |  | ยื่นซอง |  | สัญญา |  |  |  | วงเงินตามสัญญา | เบิกเงินงวดสุดท้าย |  | มีเงินเหลือ จำนวน (บาท) | สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | วันที่ | / + | วันที่ | / + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | / + |  | วันที่ | / + |  |  |
| 1. 1. | ค่าใช้สอย คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม -ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ งบประมาณตั้งไว้ 25,000.-บาท แผนงานการศึกษา ค่าวัสดุ ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ,ปากกา,ดินสอ,ยางลบ ฯลฯ งบประมาณตั้งไว้ 20,000.-บาท | - - |  | - - |  | - 9/60 | - 1 มี.ค.60 | - 8 มี.ค.60 |  | - 4,745.- | - - |  | 25,000.- 15,255.- | - - |

หน้าที่  33

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2559

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่  29    เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2560

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ส่งประกาศ |  | ยื่นซอง |  | สัญญา |  |  |  | วงเงินตามสัญญา | เบิกเงินงวดสุดท้าย |  | มีเงินเหลือ จำนวน (บาท) | สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | วันที่ | / + | วันที่ | / + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | / + |  | วันที่ | / + |  |  |
| 2. 1. 2. | แผนงานการศึกษา ค่าวัสดุ ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เม้าท์ หมึกคอม, ฯลฯ งบประมาณตั้งไว้ 20,000.-บาท แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทรงสูง จำนวน 1 หลัง งบประมาณตั้งไว้ 7,000.-บาท ค่าจัดซื้อเก้าอี้พนักพิง จำนวน 1 ตัว งบประมาณตั้งไว้ 1,900.-บาท | - - - |  | - - - |  | 10/60 30/60 8/60 26/60 | 22 มี.ค.60 22 ส.ค.60 1 มี.ค.60 22 ส.ค.60 | 29 มี.ค.60 29 ส.ค.60 8 มี.ค.60 29 ส.ค.60 |  | 5,680.- 6,470.- 4,800.- 1,900.- | 30 มี.ค.60 4 ก.ย.60 8 มี.ค.60 4 ก.ย.60 |  | 14,320.- 7,850.- 2,200.- - | - - - - |

หน้าที่  34

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่  29   เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2560

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ส่งประกาศ |  | ยื่นซอง |  | สัญญา |  |  |  | วงเงินตามสัญญา | เบิกเงินงวดสุดท้าย |  | มีเงินเหลือ จำนวน (บาท) | สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | วันที่ | / + | วันที่ | / + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | / + |  | วันที่ | / + |  |  |
| 1. . | แผนงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมาบริการผู้ดูแล ทำความสะอาด ศพด.บ้านอีเตี้ย งบประมาณตั้งไว้ 90,000.-บาท | - - |  |  |  | 9/60 ” ” 31/60 ” ” 52/60 ” ” 73/60 ” ” | 3 ต.ค.59 ” ” 4 ม.ค.60 ” ” 3 เม.ย.60 ” ” 3 ก.ค.60 ” ” | 30 ธ.ค.59 ” ” 31 มี.ค.60 ” ” 30 มิ.ย.60 ” ” 30 ก.ย.60 ” ” |  | 7,500.- 7,500.- 7,500.- 7,500.- 7,500.- 7,500.- 7,500.- 7,500.- 7,500.- 7,500.- 7,500.- 7,500.- | 1 พ.ย.59 1 ธ.ค.59 4 ม.ค.60 2 ก.พ.60 1 มี.ค.60 3 เม.ย.60 1 พ.ค.60 1 มิ.ย.60 3 ก.ค.60 1 ส.ค.60 1 ก.ย.60 29 ก.ย.60 |  | 82,500.- 75,000.- 67,500.- 60,000.- 52,500.- 45,000.- 37,500.- 30,000.- 22,500.- 15,000- 7,500.- - | - - - - - - - - - - - - |

หน้าที่  35

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่   29   เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2560

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ส่งประกาศ |  | ยื่นซอง |  | สัญญา |  |  |  | วงเงินตามสัญญา | เบิกเงินงวดสุดท้าย |  | มีเงินเหลือ จำนวน (บาท) | สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | วันที่ | / + | วันที่ | / + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | / + |  | วันที่ | / + |  |  |
| 1. | แผนงานการศีกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ค่าใช้สอย ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์เช่น อาคาร,ถนน ฯลฯ งบประมาณตั้งไว้ 30,000.-บาท | - |  | - |  | - | - | - |  | - | - |  | 30,000.- | - |

หน้าที่  36

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่  29   เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2560

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ส่งประกาศ |  | ยื่นซอง |  | สัญญา |  |  |  | วงเงินตามสัญญา | เบิกเงินงวดสุดท้าย |  | มีเงินเหลือ จำนวน (บาท) | สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | วันที่ | / + | วันที่ | / + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | / + |  | วันที่ | / + |  |  |
| 1. | แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ค่าวัสดุ ค่าจัดซื้ออาหารเสริม ( นม ) ให้กับ ศพด.บ้านอีเตี้ย จำนวน 39 คน งบประมาณตั้งไว้ 79,295.-บาท | - |  | - |  | 10/60 ” 14/60 ” ” 28/60 34/60 43/60 53/60 ” ” 32/60 | 1 พ.ย.59 ” 4 ม.ค.60 ” ” 15 มี.ค.60 16 พ.ค.60 1 มิ.ย.60 3 ก.ค.60 ” ” 20 ก.ย.60 | 30 ธ.ค.59 ” 31 มี.ค.60 ” ” 14 เม.ย.60 31 พ.ค.60 30 มิ.ย.60 30 ก.ย.60 ” ” 27 ก.ย.60 |  | 5,645.64. 5,132.40. 5,132.40. 4,875.78. 5,902.26. 6,099.60. 3,079.44. 4,632.32 4,421.76. 4,842.88. 4,421.71 5,505.28. | 27 ธ.ค.59 23 ม.ค.60 8 ก.พ.60 8 มี.ค.60 4 เม.ย.60 4 เม.ย.60 7 มิ.ย.60 5 ก.ค.60 9 ส.ค.60 7 ก.ย.60 29 ก.ย.60 28 ก.ย.60 |  | 73,649.36. 68,516.96 63,384.56. 58,508.78 52,606.52. 46,506.92 43,427.48 38,795.16 34,373.40 29,530.52. 25,108.76. 19,603.48. | - - - - - - - - - - - - |

หน้าที่  37

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่  29   เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2560

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ส่งประกาศ |  | ยื่นซอง |  | สัญญา |  |  |  | วงเงินตามสัญญา | เบิกเงินงวดสุดท้าย |  | มีเงินเหลือ จำนวน (บาท) | สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | วันที่ | / + | วันที่ | / + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | / + |  | วันที่ | / + |  |  |
| 2. | แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ค่าวัสดุ ค่าจัดซื้ออาหารเสริม ( นม ) ให้กับ ศพด.บ้านไผ่ จำนวน 23 คน งบประมาณตั้งไว้ 46,764.-บาท | - |  | - |  | 8/60 ” 12/60 ” ” 26/60 32/60 41/60 51/60 ” ” 32/60 | 1 พ.ย.59 ” 4 ม.ค.60 ” ” 15 มี.ค.60 16 พ.ค.60 1 มิ.ย.60 3 ก.ค.60 ” ” 20 ก.ย.60 | 30 ธ.ค.59 ” 31 มี.ค.60 ” ” 14 เม.ย.60 31 พ.ค.60 30 มิ.ย.60 30 ก.ย.60 ” ” 27 ก.ย.60 |  | 3,329.48 3,026.80 3,026.80 2,875.46. 3,480.82. 3,597.20 1,816.08. 3,184.72. 3,039.96. 3,329.48. 3,039.96. 3,784.88 | 27 ธ.ค.59 23 ม.ค.60 8 ก.พ.60 8 มี.ค.60 4 เม.ย.60 4 เม.ย.60 7 มิ.ย.60 5 ก.ค.60 9 ส.ค.60 7 ก.ย.60 29 ก.ย.60 28 ก.ย.60 |  | 43,434.52. 40,407.72. 37,380.92. 34,505.46. 31,024.64. 27,427.44. 25,611.36 22,426.64. 19,386.68. 16,057.20. 13,017.24. 9,232.36 | - - - - - - - - - - - - |

หน้าที่  38

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่  29   เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2560

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ส่งประกาศ |  | ยื่นซอง |  | สัญญา |  |  |  | วงเงินตามสัญญา | เบิกเงินงวดสุดท้าย |  | มีเงินเหลือ จำนวน (บาท) | สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | วันที่ | / + | วันที่ | / + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | / + |  | วันที่ | / + |  |  |
| 3. | แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ค่าวัสดุ ค่าจัดซื้ออาหารเสริม ( นม ) ให้กับ ศพด.บ้านสังข์ จำนวน 26 คน งบประมาณตั้งไว้ 34,565.-บาท | - |  | - |  | 9/60 ” 13/60 ” ” 27/60 33/60 42/60 52/60 ” ” 32/60 | 1 พ.ย.59 ” 4 ม.ค.60 ” ” 15 มี.ค.60 16 พ.ค.60 1 มิ.ย.60 3 ก.ค.60 ” ” 20 ก.ย.60 | 30 ธ.ค.59 ” 31 มี.ค.60 ” ” 14 เม.ย.60 31 พ.ค.60 30 มิ.ย.60 30 ก.ย.60 ” ” 27 ก.ย.60 |  | 2,460.92. 2,237.20. 2,237.20. 2,125.34. 2,572.78. 2,658.80. 1,342.32. 3,619. 3,592.68. 3,943.84. 3,592.68 4,473.04 | 27 ธ.ค.59 23 ม.ค.60 8 ก.พ.60 8 มี.ค.60 4 เม.ย.60 4 เม.ย.60 7 มิ.ย.60 5 ก.ค.60 9 ส.ค.60 7 ก.ย.60 29 ก.ย.60 28 ก.ย.60 |  | 32,104.08. 29,866.88. 27,629.68. 25,504.34 22,931.56 20,272.76. 18,930.44. 15,311.44. 11,718.44. 7,774.92. 41,82.24.- - | - - - - - - - - - - - - |

หน้าที่  39

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่  29   เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2560

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ส่งประกาศ |  | ยื่นซอง |  | สัญญา |  |  |  | วงเงินตามสัญญา | เบิกเงินงวดสุดท้าย |  | มีเงินเหลือ จำนวน (บาท) | สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | วันที่ | / + | วันที่ | / + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | / + |  | วันที่ | / + |  |  |
| 4. | แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ค่าวัสดุ ค่าจัดซื้ออาหารเสริม ( นม ) ให้กับ รร.บ้านสองพี่น้องวิทยาคาร จำนวน 64 คน งบประมาณตั้งไว้ 140,291.-บาท | - |  | - |  | 7/60 ” 17/60 ” ” 25/60 37/60 46/60 56/60 ” ” 32/60 | 1 พ.ย.59 ” 4 ม.ค.60 ” ” 15 มี.ค.60 16 พ.ค.60 1 มิ.ย.60 3 ก.ค.60 ” ” 20 ก.ย.60 | 30 ธ.ค.59 ” 31 มี.ค.60 ” ” 14 เม.ย.60 31 พ.ค.60 30 มิ.ย.60 30 ก.ย.60 ” ” 27 ก.ย.60 |  | 9,988.44. 9,080.40. 9,080.40. 8,626.38. 10,442.46. 16,726.98. 5,448.24. 9,119.88. 8,843.52. 9,685.76. 8,843.52. 11,010.56. | 27 ธ.ค.59 23 ม.ค.60 8 ก.พ.60 8 มี.ค.60 4 เม.ย.60 4 เม.ย.60 7 มิ.ย.60 5 ก.ค.60 9 ส.ค.60 7 ก.ย.60 29 ก.ย.60 28 ก.ย.60 |  | 130,302.56. 121,222.16. 112,141.76. 103,515.38. 93,072.92. 76,345.94. 70,897.70. 61,777.82. 52,934.30. 43,248.54 34,405.02. 23,394.46. | - - - - - - - - - - - - |

หน้าที่  40

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่  29   เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2560

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ส่งประกาศ |  | ยื่นซอง |  | สัญญา |  |  |  | วงเงินตามสัญญา | เบิกเงินงวดสุดท้าย |  | มีเงินเหลือ จำนวน (บาท) | สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | วันที่ | / + | วันที่ | / + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | / + |  | วันที่ | / + |  |  |
| 5. | แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ค่าวัสดุ ค่าจัดซื้ออาหารเสริม ( นม ) ให้กับ รร. บ้านสังข์ จำนวน 46 คน งบประมาณตั้งไว้ 91,494.-บาท | - |  | - |  | 6/60 ” 16/60 ” ” 24/60 36/60 45/60 55/60 ” ” 32/60 | 1 พ.ย.59 ” 4 ม.ค.60 ” ” 15 มี.ค.60 16 พ.ค.60 1 มิ.ย.60 3 ก.ค.60 ” ” 20 ก.ย.60 | 30 ธ.ค.59 ” 31 มี.ค.60 ” ” 14 เม.ย.60 31 พ.ค.60 30 มิ.ย.60 30 ก.ย.60 ” ” 27 ก.ย.60 |  | 6,658.96. 6,053.60. 6,053.60. 5,750.92. 6,961.64. 11,151.32. 3,632.16. 7,093.24. 6,770.82. 7,415.66. 6,770.82. 8,429.96. | 27 ธ.ค.59 23 ม.ค.60 8 ก.พ.60 8 มี.ค.60 4 เม.ย.60 4 เม.ย.60 7 มิ.ย.60 5 ก.ค.60 9 ส.ค.60 7 ก.ย.60 29 ก.ย.60 28 ก.ย.60 |  | 84,835.04. 78,781.44. 72,727.84. 66,976.92. 60,015.28. 48,863.96. 45,231.80. 38,138.56. 31,367.74. 23,952.08. 17,181.26. 8,751.30. | - - - - - - - - - - - - |

หน้าที่  41

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่  29   เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2560

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ส่งประกาศ |  | ยื่นซอง |  | สัญญา |  |  |  | วงเงินตามสัญญา | เบิกเงินงวดสุดท้าย |  | มีเงินเหลือ จำนวน (บาท) | สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | วันที่ | / + | วันที่ | / + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | / + |  | วันที่ | / + |  |  |
| 6. | แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ค่าวัสดุ ค่าจัดซื้ออาหารเสริม ( นม ) ให้กับ รร. บ้านไผ่ จำนวน 48 คน งบประมาณตั้งไว้ 99,627.-บาท | - |  | - |  | 5/60 ” 15/60 ” ” 23/60 35/60 44/60 54/60 ” ” 32/60 | 1 พ.ย.59 ” 4 ม.ค.60 ” ” 15 มี.ค.60 16 พ.ค.60 1 มิ.ย.60 3 ก.ค.60 ” ” 20 ก.ย.60 | 30 ธ.ค.59 ” 31 มี.ค.60 ” ” 14 เม.ย.60 31 พ.ค.60 30 มิ.ย.60 30 ก.ย.60 ” ” 27 ก.ย.60 |  | 7,093.24. 6,448.40. 6,448.40. 6,125.98. 7,415.66 11,878.58. 3,869.04. 6,948.48. 6,632.64. 7,264.32. 6,632.64. 8,257.92 | 27 ธ.ค.59 23 ม.ค.60 8 ก.พ.60 8 มี.ค.60 4 เม.ย.60 4 เม.ย.60 7 มิ.ย.60 5 ก.ค.60 9 ส.ค.60 7 ก.ย.60 29 ก.ย.60 28 ก.ย.60 |  | 92,533.76. 86,085.36. 79,636.96. 73,510.98. 66,095.32. 54,216.74. 50,347.70. 43,399.22. 36,766.58. 29,502.26. 22,869.62. 14,611.70. | - - - - - - - - - - - - |

หน้าที่  42

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่  29   เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2560

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ส่งประกาศ |  | ยื่นซอง |  | สัญญา |  |  |  | วงเงินตามสัญญา | เบิกเงินงวดสุดท้าย |  | มีเงินเหลือ จำนวน (บาท) | สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | วันที่ | / + | วันที่ | / + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | / + |  | วันที่ | / + |  |  |
| 1. 2. | แผนงานสาธารณสุข ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ โครงการรณรงค์ให้ความรู้โรคเอดส์ งบประมาณตั้งไว้ 10,000.-บาท โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า งบประมาณตั้งไว้ 15,000.-บาท | - - |  | - - |  | 93/60 57/60 17/60 - | 7 ส.ค.60 7 ส.ค.60 7 ส.ค.60 - | 14 ส.ค.60 14 ส.ค.60 14 ส.ค.60 - |  | 300.- 495.- 5,605.- - | 11 ส.ค.60 15 ส.ค.60 15 ส.ค.60 - |  | 9,700.- 9,205.- 3,605.- 15,000.- | - - - - |

หน้าที่  43

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่  29   เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2560

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ส่งประกาศ |  | ยื่นซอง |  | สัญญา |  |  |  | วงเงินตามสัญญา | เบิกเงินงวดสุดท้าย |  | มีเงินเหลือ จำนวน (บาท) | สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | วันที่ | / + | วันที่ | / + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | / + |  | วันที่ | / + |  |  |
| 3. | แผนงานสาธารณสุข ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก งบประมาณตั้งไว้ 40,000.-บาท | - |  | - |  | 28/60 67/60 68/60 49/60 | 6 มิ.ย.60 8 มิ.ย.60 8 มิ.ย.60 9 มิ.ย.60 | 13 มิ.ย.60 15 มิ.ย.60 15 มิ.ย.60 30 มิ.ย.60 |  | 27,600.- 300.- 4,500.- 6,578.10.- | 15 มิ.ย.60 15 มิ.ย.60 15 มิ.ย.60 16 มิ.ย.60 |  | 12,400.- 12,100.- 7,600.- 1,021.90.- | - - - - |

หน้าที่  44

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่   29   เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2560

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ส่งประกาศ |  | ยื่นซอง |  | สัญญา |  |  |  | วงเงินตามสัญญา | เบิกเงินงวดสุดท้าย |  | มีเงินเหลือ จำนวน (บาท) | สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | วันที่ | / + | วันที่ | / + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | / + |  | วันที่ | / + |  |  |
| 1. 1. | แผนงานสังคมสงเคราะห์ ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ้างเหมาเขียนป้ายโฆษณาและ ประชาสัมพันธ์ งบประมาณตั้งไว้ 5,000.-บาท ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับรับรองและพิธีการ โครงการส่งเสริมและคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ งบประมาณตั้งไว้ 35,000.-บาท | - - |  | - - |  | 20/60 98/60 64/60 65/60 9/60 | 14 พ.ย.59 13 ก.ย.60 7 เม.ย.60 10 เม.ย.60 10 เม.ย.60 | 21 พ.ย.59 20 ก.ย.60 14 เม.ย.60 17 เม.ย.60 17 เม.ย.60 |  | 1,260.- 180.- 640.- 2,990.- 19,170.- | 17 พ.ย.59 21 ก.ย.60 19 เม.ย.60 19 เม.ย.60 19 เม.ย.60 |  | 3,740.- 3,560.- | - - - - - |

หน้าที่  45

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่  29   เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2560

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ส่งประกาศ |  | ยื่นซอง |  | สัญญา |  |  |  | วงเงินตามสัญญา | เบิกเงินงวดสุดท้าย |  | มีเงินเหลือ จำนวน (บาท) | สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | วันที่ | / + | วันที่ | / + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | / + |  | วันที่ | / + |  |  |
| 2. 3. 4. | ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับรับรองและพิธีการ โครงการอบรมส่งเสริมครอบครัวยุคใหม่ลดใช้ความรุนแรง โครงการจัดทำดอกไม้จันทน์ งบประมาณตั้งไว้ 45,000.-บาท โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนา กลุ่มอาชีพ งบประมาณตั้งไว้ 30,000.-บาท | - - - |  | - - - |  | 16/60 89/60 19/60 69/60 12/60 89/60 22/60 15/60 | 27 ก.ค.60 24 ก.ค.60 21 มิ.ย.60 21 มิ.ย.60 21 มิ.ย.60 24 ก.ค.60 24 ก.ค.60 24 ก.ค.60 | 3 ส.ค.60 31 ก.ค.60 28 มิ.ย.60 28 มิ.ย.60 28 มิ.ย.60 31 ก.ค.60 31 ก.ค.60 31 ก.ค.60 |  | 12,160.- 600.- 34,100.- 450.- 10,450.- 600.- 17,070.- 5,130.- | 2 ส.ค.60 2 ส.ค.60 28 มิ.ย.60 28 มิ.ย.60 28 มิ.ย.60 2 ส.ค.60 27 ก.ค.60 27 ก.ค.60 |  | 42,840.- 42,240.- 10,900.- 10450.- - 29,400.- 12,330.- 7,200.- | - - - - - - - - |

หน้าที่  46

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่  29   เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2560

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ส่งประกาศ |  | ยื่นซอง |  | สัญญา |  |  |  | วงเงินตามสัญญา | เบิกเงินงวดสุดท้าย |  | มีเงินเหลือ จำนวน (บาท) | สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | วันที่ | / + | วันที่ | / + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | / + |  | วันที่ | / + |  |  |
| 1. 1. | ค่าใช้สอย บำรุงรักษาและซ่อมแซม -ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์เช่น คอมพิวเตอร์ ฯลฯ งบประมาณตั้งไว้ 20,000.-บาท แผนงานสังคมสงเคราะห์ ค่าวัสดุ -ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น ยางลบ กระดาษ,ปากกา ,ไม้บรรทัด ฯลฯ งบประมาณตั้งไว้ 10,000.-บาท | - - |  | - - |  | - 9/60 | - 1 มี.ค.60 | - 8 มี.ค.60 |  | - 7,577.- | - 8 มี.ค.60 |  | 20,000.- 2,423. | - - |

หน้าที่  47

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่  29   เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2560

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ส่งประกาศ |  | ยื่นซอง |  | สัญญา |  |  |  | วงเงินตามสัญญา | เบิกเงินงวดสุดท้าย |  | มีเงินเหลือ จำนวน (บาท) | สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | วันที่ | / + | วันที่ | / + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | / + |  | วันที่ | / + |  |  |
| 2. 1. | แผนงานสังคมสงเคราะห์ ค่าวัสดุ ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เม้าท์ หมึกคอม, ฯลฯ งบประมาณตั้งไว้ 10,000.-บาท โอนงบประมาณเพิ่ม 15,000.-บาท รวมเป็นเงิน 25,000.-บาท แผนงานสังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานระดับ 3-6 จำนวน 1 ตัว งบประมาณตั้งไว้ 5,000.-บาท | - - |  | - - |  | 10/60 30/60 8/60 | 22 มี.ค.60 22 ส.ค.60 1 มี.ค.60 | 29 มี.ค.60 29 ส.ค.60 8 มี.ค.60 |  | 8,940.- 12,870.- 4,800.- | 30 มี.ค.60 1 ก.ย.60 8 มี.ค.60 |  | 16,060.- 3,190.- 200.- | - - - |

หน้าที่  48

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่  29   เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2560

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ส่งประกาศ |  | ยื่นซอง |  | สัญญา |  |  |  | วงเงินตามสัญญา | เบิกเงินงวดสุดท้าย |  | มีเงินเหลือ จำนวน (บาท) | สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | วันที่ | / + | วันที่ | / + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | / + |  | วันที่ | / + |  |  |
|  | แผนงานสังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 1 หลัง งบประมาณตั้งไว้ 7,000.-บาท | - - |  | - - |  | 8/60 | 1 มี.ค.60 | 8 มี.ค.60 |  | 4,000.- | 8 มี.ค.60 |  | 3,000.- | - |

หน้าที่  49

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่  29   เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2560

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ส่งประกาศ |  | ยื่นซอง |  | สัญญา |  |  |  | วงเงินตามสัญญา | เบิกเงินงวดสุดท้าย |  | มีเงินเหลือ จำนวน (บาท) | สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | วันที่ | / + | วันที่ | / + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | / + |  | วันที่ | / + |  |  |
| 1. | แผนงานเคหะและชุมชน ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมาผู้ดูแลศูนย์สูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านไผ่ หมู่ที่ 8,9 | - |  | - |  | 6/60 ” ” 32/60 ” ” 56/60 ” ” 77/60 ” ” | 3 ต.ค.59 ” ” 4 ม.ค.60 ” ” 3 เม.ย.60 ” ” 3 ก.ค.60 ” ” | 30 ธ.ค.59 ” ” 30 เม.ย.60 ” ” 30 มิ.ย.60 ” ” 30 ก.ย.60 ” ” |  | 8,000.- 8,000.- 8,000.- 8,000.- 8,000.- 8,000.- 8,000.- 8,000.- 8,000.- 8,000.- 8,000.- 8,000.- | 1 พ.ย.59 1 ธ.ค.59 4 ม.ค.60 2 ก.พ.60 1 มี.ค.60 3 เม.ย.60 1 พ.ค.60 1 มิ.ย.60 4 ก.ค.60 1 ส.ค.60 1 ก.ย.60 30 ก.ย.60 |  | 88,000.- 80,000.- 72,000.- 64,000.- 56,000.- 48,000.- 40,000.- 32,000.- 24,000.- 16,000.- 8,000.- - | - - - - - - - - - - - - |

หน้าที่  50

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่  29  เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2560

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ส่งประกาศ |  | ยื่นซอง |  | สัญญา |  |  |  | วงเงินตามสัญญา | เบิกเงินงวดสุดท้าย |  | มีเงินเหลือ จำนวน (บาท) | สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | วันที่ | / + | วันที่ | / + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | / + |  | วันที่ | / + |  |  |
| . . | แผนงานเคหะและชุมชน ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถกระเช้า นายวิศรุต เรเรือง งบประมาณตั้งไว้ 96,000.-บาท | - |  | - - |  | 7/60 ” ” 33/60 ” ” 57/60 ” ” 78/60 ” ” | 3 ต.ค.59 ” ” 4 ม.ค.60 ” ” 3 เม.ย.60 ” ” 3 ก.ค.60 ” ” | 30 ธ.ค.59 ” ” 30 เม.ย.60 ” ” 30 มิ.ย.60 ” ” 30 ก.ย.60 ” ” |  | 8,000.- 8,000.- 8,000.- 8,000.- 8,000.- 8,000.- 8,000.- 8,000.- 8,000.- 8,000.- 8,000.- 8,000.- | 1 พ.ย.59 1 ธ.ค.59 4 ม.ค.60 2 ก.พ.60 1 มี.ค.60 3 เม.ย.60 1 พ.ค.60 1 มิ.ย.60 4 ก.ค.60 1 ส.ค.60 1 ก.ย.60 30 ก.ย.60 |  | 88,000.- 80,000.- 72,000.- 64,000.- 56,000.- 48,000.- 40,000.- 32,000.- 24,000.- 16,000.- 8,000.- - | - - - - - - - - - - - - |

หน้าที่    51

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่  29   เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2560

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ส่งประกาศ |  | ยื่นซอง |  | สัญญา |  |  |  | วงเงินตามสัญญา | เบิกเงินงวดสุดท้าย |  | มีเงินเหลือ จำนวน (บาท) | สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | วันที่ | / + | วันที่ | / + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | / + |  | วันที่ | / + |  |  |
|  | แผนงานเคหะและชุมชน ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป นายนิจศิลป์ คชราช งบประมาณตั้งไว้ 96,000.-บาท |  |  |  |  | 8/60 ” ” 34/60 ” ” 49/60 ” ” 79/60 ” ” | 3 ต.ค.59 ” ” 4 ม.ค.60 ” ” 3 เม.ย.60 ” ” 3 ก.ค.60 ” ” | 30 ธ.ค.59 ” ” 30 เม.ย.60 ” ” 30 มิ.ย.60 ” ” 30 ก.ย.60 ” ” |  | 8,000.- 8,000.- 8,000.- 8,000.- 8,000.- 8,000.- 8,000.- 8,000.- 8,000.- 8,000.- 8,000.- 8,000.- | 1 พ.ย.59 1 ธ.ค.59 4 ม.ค.60 2 ก.พ.60 1 มี.ค.60 3 เม.ย.60 1 พ.ค.60 1 มิ.ย.60 4 ก.ค.60 1 ส.ค.60 1 ก.ย.60 30 ก.ย.60 |  | 88,000.- 80,000.- 72,000.- 64,000.- 56,000.- 48,000.- 40,000.- 32,000.- 24,000.- 16,000.- 8,000.- - | - - - - - - - - - - - - |

หน้าที่ 52

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่  29   เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2560

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ส่งประกาศ |  | ยื่นซอง |  | สัญญา |  |  |  | วงเงินตามสัญญา | เบิกเงินงวดสุดท้าย |  | มีเงินเหลือ จำนวน (บาท) | สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | วันที่ | / + | วันที่ | / + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | / + |  | วันที่ | / + |  |  |
| 1. 1. | แผนงานเคหะและชุมชน ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายโฆษณาและเผยแพร่ งบประมาณตั้งไว้ 20,000.-บาท ค่าใช้สอย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น คอมพิวเตอร์ ฯลฯ งบประมาณตั้งไว้ 30,000.-บาท | - - |  | - - |  | - - | - - | - - |  | - - | - - |  | 20,000.- 30,000.- | - - |

หน้าที่  53

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่  29   เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2560

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ส่งประกาศ |  | ยื่นซอง |  | สัญญา |  |  |  | วงเงินตามสัญญา | เบิกเงินงวดสุดท้าย |  | มีเงินเหลือ จำนวน (บาท) | สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | วันที่ | / + | วันที่ | / + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | / + |  | วันที่ | / + |  |  |
| 2. 3. | ค่าใช้สอย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมคลองส่งน้ำและระบบสูบน้ำ งบประมาณตั้งไว้ 50,000.-บาท โอนงบประมาณเพิ่ม 1,450.-บาท รวมเป็นเงิน 51,450.-บาท ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ถนน คสล.,ถนนดิน งบประมาณตั้งไว้ 50,000.-บาท โอนงบประมาณเพิ่ม 91,000.-บาท รวมเป็นเงิน 141,000.-บาท | - - |  | - - |  | 41/60 7/60 5/60 10/2560 | 2 ก.พ.60 15 มี.ค.60 29 ธ.ค.59 9 พ.ค.60 | 4 มี.ค.60 14 เม.ย.60 13 ม.ค.60 24 พ.ค.60 |  | 1,450.- 50,000.- 15,000.- 85,440.13 | 14 ก.พ.60 4 เม.ย.60 24 ม.ค.60 2 มิ.ย.60 |  | 50,000.- - 126,000.- 40,559.87.- | - - - - |

หน้าที่  54

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่  29   เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2559

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ส่งประกาศ |  | ยื่นซอง |  | สัญญา |  |  |  | วงเงินตามสัญญา | เบิกเงินงวดสุดท้าย |  | มีเงินเหลือ จำนวน (บาท) | สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | วันที่ | / + | วันที่ | / + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | / + |  | วันที่ | / + |  |  |
| 1. 2. | แผนงานเคหะและชุมชน ค่าวัสดุ ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ,ดินสอ,ปากกา ฯลฯ งบประมาณตั้งไว้ 20,000.-บาท ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟ,บัลลาท,สตาร์เตอร์ งบประมาณตั้งไว้ 25,000.- โอนงบประมาณเพิ่ม 30,000.-บาท รวมเป็นเงิน 55,000.-บาท | - - |  | - - |  | 9/60 11/60 7/60 22/60 26/60 21/60 61/60 64/60 | 1 มี.ค.60 15 พ.ย.59 8 ก.พ.60 9 มี.ค.60 25 พ.ค.60 22 มิ.ย.60 21 ส.ค.60 19 ก.ย.60 | 8 มี.ค.60 22 พ.ย.59 15 ก.พ.60 16 มี.ค.60 1 มิ.ย.60 29 มิ.ย.60 28 ส.ค.60 26 ก.ย.60 |  | 13,015.- 5,001.- 6,203.- 2,300.- 10,250.- 5,130.- 5,756.- 4,655.- | 8 มี.ค.60 17 พ.ย.59 20 ก.พ.60 16 มี.ค.60 2 มิ.ย.60 30 มิ.ย.60 25 ส.ค.60 25 ก.ย.60 |  | 6,985.- 49,999.- 43,796.- 41,496.- 31,246.- 26,116.- 20,360.- 15,705.- | - - - - - - - - |

หน้าที่   55

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่  29   เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2560

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ส่งประกาศ |  | ยื่นซอง |  | สัญญา |  |  |  | วงเงินตามสัญญา | เบิกเงินงวดสุดท้าย |  | มีเงินเหลือ จำนวน (บาท) | สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | วันที่ | / + | วันที่ | / + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | / + |  | วันที่ | / + |  |  |
| 3. | แผนงานเคหะและชุมชน ค่าวัสดุ ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ,หิน,ปูน ทราย ฯลฯ งบประมาณตั้งไว้ 50,000.-บาท โอนงบประมาณเพิ่ม 2,000.-บาท รวมเป็นเงิน 52,000.-บาท | - |  | - |  | 18/60 19/60 20/60 11/60 38/60 40/60 47/60 48/60 18/60 61/60 63/60 65/60 | 9 ม.ค.60 2 ก.พ.60 8 ก.พ.60 4 เม.ย.60 22 พ.ค.60 26 พ.ค.60 7 มิ.ย.60 7 มิ.ย.60 21 มิ.ย.60 9 ส.ค.60 22 ส.ค.60 13 ก.ย.60 22 ก.ย.60 | 16 ม.ค.60 9 ก.พ.60 15 ก.พ.60 11 เม.ย.60 29 พ.ค.60 2 มิ.ย.60 14 มิ.ย.60 14 มิ.ย.60 28 มิ.ย.60 16 ส.ค.60 31 ส.ค.60 21 ก.ย.60 29 ก.ย.60 |  | 1,200.- 550.- 1,200.- 7,270.- 2,430.- 2,817.- 2,100.- 2,300.- 14,260.- 9,742.- 1,260.- 3,375.- 2,400.- | 24 ม.ค.60 6 ก.พ.60 15 ก.พ.60 11 เม.ย.60 29 พ.ค.60 2 มิ.ย.60 15 มิ.ย.60 16 มิ.ย.60 29 มิ.ย.60 16 ส.ค.60 31 ส.ค.60 21 ก.ย.60 28 ก.ย.60 |  | 50,800.- 50,250.- 49,050.- 41,780.- 39,350.- 36,533.- 34,433.- 32,133.- 17,873.- 8,131.- 6,871.- 3,496.- 1,096.- | - - - - - - - - - - - - - |

หน้าที่  56

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่  29  เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2560

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ส่งประกาศ |  | ยื่นซอง |  | สัญญา |  |  |  | วงเงินตามสัญญา | เบิกเงินงวดสุดท้าย |  | มีเงินเหลือ จำนวน (บาท) | สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | วันที่ | / + | วันที่ | / + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | / + |  | วันที่ | / + |  |  |
| 4. 5. | แผนงานเคหะและชุมชน ค่าวัสดุ ค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่,ยางรถ ฯลฯ งบประมาณตั้งไว้ 40,000.-บาท ค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สี,พู่กัน,กระดาษ ฯลฯ งบประมาณตั้งไว้ 10,000.-บาท | - - |  | - - |  | 20/60 53/60 - | 22 มิ.ย.60 22 ส.ค.60 - | 29 มิ.ย.60 28 ส.ค.60 - |  | 9,740.- 5,200.- - | 30 มิ.ย.60 31 ส.ค.60 - |  | 30,260.- 25,060.- 10,000.- | - - - |

หน้าที่  57

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่  29   เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2560

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ส่งประกาศ |  | ยื่นซอง |  | สัญญา |  |  |  | วงเงินตามสัญญา | เบิกเงินงวดสุดท้าย |  | มีเงินเหลือ จำนวน (บาท) | สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | วันที่ | / + | วันที่ | / + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | / + |  | วันที่ | / + |  |  |
| 6. 1. | แผนงานเคหะและชุมชน ค่าวัสดุ ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เม้าท์,หมึกคอม,ป้าพิมพ์ ฯลฯ งบประมาณตั้งไว้ 20,000.-บาท โอนเพิ่ม 15,000.-บาท รวมเป็นเงิน 35,000.-บาท แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 1 หลัง งบประมาณตั้งไว้ 5,500.-บาท | - - |  | - - |  | 10/60 30/60 8/60 | 22 มี.ค.60 22 ส.ค.60 1 มี.ค.60 | 29 มี.ค.60 29 ส.ค.60 8 มี.ค.60 |  | 17,550.- 14,720.- 3,200.- | 30 มี.ค.60 1 ก.ย.60 8 มี.ค.60 |  | 17,450.- 2,730.- 2,300.- | - - - |

หน้าที่  58

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่  29   เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2560

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ส่งประกาศ |  | ยื่นซอง |  | สัญญา |  |  |  | วงเงินตามสัญญา | เบิกเงินงวดสุดท้าย |  | มีเงินเหลือ จำนวน (บาท) | สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | วันที่ | / + | วันที่ | / + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | / + |  | วันที่ | / + |  |  |
| 1. | แผนงานเคหะและชุมชน ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและปรังปรุงครุภัณฑ์และทรัยพ์สิน เช่น รถยนต์ ,อาคาร ฯลฯ งบประมาณตั้งไว้ 45,000.-บาท โอนงบประมาณเพิ่ม 20,000.-บาท รวมเป็นเงิน 65,000.-บาท | - |  | - |  | 3/60 24/60 95/60 14/60 | 15 พ.ย.59 9 ธ.ค.59 ม.ค.60 18 ส.ค.60 18 ก.ค.60 | 15 ธ.ค.59 8 ม.ค.60 ม.ค.60 17 ก.ย.60 17 ส.ค.60 |  | 26,500.- 4,076.70.- 200.- 3,350.- 15,700.- | 23 พ.ย.59 19 ธ.ค.59 24 ม.ค.60 23 ส.ค.60 27 ก.ค.60 |  | 38,500.- 34,423.30.- 34,223.30.- 30,873.30.- 15,173.30.- | - - - - - |

หน้าที่  59

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่  29   เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2560

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ส่งประกาศ |  | ยื่นซอง |  | สัญญา |  |  |  | วงเงินตามสัญญา | เบิกเงินงวดสุดท้าย |  | มีเงินเหลือ จำนวน (บาท) | สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | วันที่ | / + | วันที่ | / + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | / + |  | วันที่ | / + |  |  |
| 1. 2. 3. 4. | แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.หมู่ที่ 5 งบประมาณตั้งไว้ 80,000.-บาท โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.หมู่ที่ 8 งบประมาณตั้งไว้ 80,000.-บาท โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 ทางไปวัดป่าเรไรสันติธรรม งบประมาณตั้งไว้ 128,000.-บาท โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 9 งบประมาณตั้งไว้ 80,000.-บาท | - - - - |  | - - - - |  | - - 1/60 - | - - 16 ส.ค.60 - | - - 30 ก.ย.60 - |  | - - 128,000.- - | - - 26 ก.ย.60 - |  | 80,000.- 80,000.- 2,000.- 80,000.- |  |

หน้าที่    60

แบบ ผด  6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่  29    เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2560

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ส่งประกาศ |  | ยื่นซอง |  | สัญญา |  |  |  | วงเงินตามสัญญา | เบิกเงินงวดสุดท้าย |  | มีเงินเหลือ จำนวน (บาท) | สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | วันที่ | / + | วันที่ | / + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | / + |  | วันที่ | / + |  |  |
| 5. 6. 7. | แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 11 บ้านสองพี่น้อง งบประมาณตั้งไว้ 80,000.-บาท โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 บ้านสังข์ งบประมาณตั้งไว้ 80,000.-บาท โครงการเสริมถนนดินพร้อมลงลูกรังหมู่ที่ 12 บ้านอีเตี้ย งบประมาณตั้งไว้ 80,000.-บาท | - - - |  | - - - |  | - - - | - - - | - - - |  | - - - | - - - |  | 80,000.- 80,000.- 80,000.- |  |

หน้าที่  61

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2559

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่  30   เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2559

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ส่งประกาศ |  | ยื่นซอง |  | สัญญา |  |  |  | วงเงินตามสัญญา | เบิกเงินงวดสุดท้าย |  | มีเงินเหลือ จำนวน (บาท) | สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | วันที่ | / + | วันที่ | / + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | / + |  | วันที่ | / + |  |  |
| 8. 9. | แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการเสริมถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 7 บ้านโนนราษี งบประมาณตั้งไว้ 80,000.-บาท โครงการลงหินลูกรังภายในเขตบ้าน อีเตี้ย-บ้านสองพี่น้อง หมู่ที่ 5,12,4,11 งบประมาณตั้งไว้ 130,000.-บาท | - - |  | - - |  | - - | - - | - - |  | - - | - - |  | 80,000.- 130,000.- | - - |

หน้าที่  62

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่  29   เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2560

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ส่งประกาศ |  | ยื่นซอง |  | สัญญา |  |  |  | วงเงินตามสัญญา | เบิกเงินงวดสุดท้าย |  | มีเงินเหลือ จำนวน (บาท) | สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | วันที่ | / + | วันที่ | / + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | / + |  | วันที่ | / + |  |  |
| 1. 2. | แผนงานเคหะและชุมชน งานบำบัดน้ำเสีย ค่าก่อสร้างร่องระบายน้ำท่อผ่าซีก หมู่ที่ 4 บ้านสองพี่น้อง งบประมาณตั้งไว้ 80,000.-บาท ค่าก่อสร้างร่องระบายน้ำพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 10 บ้านสังข์ งบประมาณตั้งไว้ 80,000.-บาท | - - |  | - - |  | - - | - - | - - |  | - - | - - |  | 80,000.- 80,000.- | - - |

หน้าที่  63

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่  29   เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2560

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ส่งประกาศ |  | ยื่นซอง |  | สัญญา |  |  |  | วงเงินตามสัญญา | เบิกเงินงวดสุดท้าย |  | มีเงินเหลือ จำนวน (บาท) | สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | วันที่ | / + | วันที่ | / + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | / + |  | วันที่ | / + |  |  |
| 1. 1. | แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน ค่าใช้สอย โครงการเวทีประชาคมแผนพัฒนา เช่น ป้าย,ค่าอาหารว่าง ฯลฯ งบประมาณตั้งไว้ 20,000.-บาท แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ ค่าวัสดุ ค่าจัดซื้อเครื่องแต่งกาย เช่น ชุดนักกีฬา งบประมาณตั้งไว้ 35,000.-บาท | - - |  | - - |  | - 3/60 | - 9 ม.ค.60 | - 16 ม.ค.60 |  | - 12,000.- | - 10 ม.ค.60 |  | 20,000.- 23,000.- | - - |

หน้าที่  64

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่  29   เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2560

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ส่งประกาศ |  | ยื่นซอง |  | สัญญา |  |  |  | วงเงินตามสัญญา | เบิกเงินงวดสุดท้าย |  | มีเงินเหลือ จำนวน (บาท) | สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | วันที่ | / + | วันที่ | / + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | / + |  | วันที่ | / + |  |  |
| 1. 1. | แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในรัฐพิธีต่างๆ งบประมาณตั้งไว้ 20,000.-บาท แผนงานการเกษตร ค่าใช้สอย โครงการพระราชเสาวนีย์ เช่น ป้ายอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ งบประมาณตั้งไว้ 10,000.-บาท | - - |  | - - |  | 16/60 66/60 11/60 | 20 ต.ค.59 16 พ.ค.60 17 พ.ค.60 | 27 ต.ค.59 23 พ.ค.60 24 พ.ค.60 |  | 3,000.- 450.- 7,120.- | 25 ต.ค.59 24 พ.ค.60 24 พ.ค.60 |  | 17,000.- 9,550.- 2,430.- | - - - |

หน้าที่  65

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่  29   เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2560

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ส่งประกาศ |  | ยื่นซอง |  | สัญญา |  |  |  | วงเงินตามสัญญา | เบิกเงินงวดสุดท้าย |  | มีเงินเหลือ จำนวน (บาท) | สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | วันที่ | / + | วันที่ | / + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | / + |  | วันที่ | / + |  |  |
| 2. 1. | แผนงานการเกษตร ค่าใช้สอย โครงการคลองสวยน้ำใสคนไทยมีความสุข งบประมาณตั้งไว้ 30,000.-บาท แผนงานการเกษตร ค่าวัสดุ ค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ยากำจัดศัตรูพืชฯลฯ งบประมาณตั้งไว้ 5,000.-บาท | - - |  | - - |  | 6/60 29/60 | 3 มี.ค.60 21 ส.ค.60 | 10 มี.ค.60 28 ส.ค.60 |  | 12,600.- 5,000.- | 9 มี.ค.60 31 ส.ค.60 |  | 17,400.- - | - - |

หน้าที่  66

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่  29   เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2560

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ส่งประกาศ |  | ยื่นซอง |  | สัญญา |  |  |  | วงเงินตามสัญญา | เบิกเงินงวดสุดท้าย |  | มีเงินเหลือ จำนวน (บาท) | สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | วันที่ | / + | วันที่ | / + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | / + |  | วันที่ | / + |  |  |
| 1. | แผนงานพาณิชย์ ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมาผู้ดูแลระบบประหมู่ที่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านสองพี่น้อง นายชำนาญ เสนาคูญ งบประมาณตั้งไว้ 48,000.-บาท | - |  | - |  | 10/60 ” ” 35/60 ” ” 58/60 ” ” 81/60 ” ” | 3 ต.ค.59 ” ” 4 ม.ค.60 ” ” 3 เม.ย.60 ” ” 3 ก.ค.60 ” ” | 30 ธ.ค.59 ” ” 31 มี.ค.60 ” ” 30 มิ.ย.60 ” ” 30 ก.ย.60 ” ” |  | 4,000.- 4,000.- 4,000.- 4,000.- 4,000.- 4,000.- 4,000.- 4,000.- 4,000.- 4,000.- 4,000.- 4,000.- | 1 พ.ย.59 1 ธ.ค.59 4 ม.ค.60 2 ก.พ.60 1 มี.ค.60 3 เม.ย.60 1 พ.ค.60 1 มิ.ย.60 4 ก.ค.60 1 ส.ค.60 1 ก.ย.60 29 ก.ย.60 |  | 44,000.- 40,000.- 36,000.- 32,000.- 28,000.- 24,000.- 20,000.- 16,000.- 12,000.- 8,000.- 4,000.- - | - - - - - - - - - - - - |

หน้าที่  67

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่  29   เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2560

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ส่งประกาศ |  | ยื่นซอง |  | สัญญา |  |  |  | วงเงินตามสัญญา | เบิกเงินงวดสุดท้าย |  | มีเงินเหลือ จำนวน (บาท) | สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | วันที่ | / + | วันที่ | / + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | / + |  | วันที่ | / + |  |  |
| 2. | แผนงานพาณิชย์ ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมาผู้ดูแลระบบประหมู่ที่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านอีเตี้ย นายสมศักดิ์ โยวะกา งบประมาณตั้งไว้ 48,000.-บาท | - |  | - |  | 11/60 ” ” 36/60 ” ” 59/60 ” ” 82/60 ” ” | 3 ต.ค.59 ” ” 4 ม.ค.60 ” ” 3 เม.ย.60 ” ” 3 ก.ค.60 ” ” | 30 ธ.ค.59 ” ” 31 มี.ค.60 ” ” 30 มิ.ย.60 ” ” 30 ก.ย.60 ” ” |  | 4,000.- 4,000.- 4,000.- 4,000.- 4,000.- 4,000.- 4,000.- 4,000.- 4,000.- 4,000.- 4,000.- 4,000.- | 1 พ.ย.59 1 ธ.ค.59 4 ม.ค.60 2 ก.พ.60 1 มี.ค.60 3 เม.ย.60 1 พ.ค.60 1 มิ.ย.60 4 ก.ค.60 1 ส.ค.60 1 ก.ย.60 29 ก.ย.60 |  | 44,000.- 40,000.- 36,000.- 32,000.- 28,000.- 24,000.- 20,000.- 16,000.- 12,000.- 8,000.- 4,000.- - | - - - - - - - - - - - - |

หน้าที่  68

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่  29   เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2560

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ส่งประกาศ |  | ยื่นซอง |  | สัญญา |  |  |  | วงเงินตามสัญญา | เบิกเงินงวดสุดท้าย |  | มีเงินเหลือ จำนวน (บาท) | สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | วันที่ | / + | วันที่ | / + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | / + |  | วันที่ | / + |  |  |
| 3. | แผนงานพาณิชย์ ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมาผู้ดูแลระบบประหมู่ที่บ้านหมู่ที่ 6,10 บ้านสังข์ หมู่ที่ 7 บ้านโนนราษี นายเกษียร ณรงค์ไชย งบประมาณตั้งไว้ 84,000.-บาท | - |  | - |  | 12/60 ” ” 37/60 ” ” 59/60 ” ” 82/60 ” ” | 3 ต.ค.59 ” ” 4 ม.ค.60 ” ” 3 เม.ย.60 ” ” 3 ก.ค.60 ” ” | 30 ธ.ค.59 ” ” 31 มี.ค.60 ” ” 30 มิ.ย.60 ” ” 30 ก.ย.60 ” ” |  | 7,000.- 7,000.- 7,000.- 7,000.- 7,000.- 7,000.- 7,000.- 7,000.- 7,000.- 7,000.- 7,000.- 7,000.- | 1 พ.ย.59 1 ธ.ค.59 4 ม.ค.60 2 ก.พ.60 1 มี.ค.60 3 เม.ย.60 1 พ.ค.60 1 มิ.ย.60 4 ก.ค.60 1 ส.ค.60 1 ก.ย.60 29 ก.ย.60 |  | 77,000.- 70,000.- 63,000.- 56,000.- 49,000.- 42,000.- 35,000.- 28,000.- 21,000.- 14,000.- 7,000.- - | - - - - - - - - - - - - |

หน้าที่  69

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่  29   เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2560

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ส่งประกาศ |  | ยื่นซอง |  | สัญญา |  |  |  | วงเงินตามสัญญา | เบิกเงินงวดสุดท้าย |  | มีเงินเหลือ จำนวน (บาท) | สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | วันที่ | / + | วันที่ | / + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | / + |  | วันที่ | / + |  |  |
| 4. | แผนงานพาณิชย์ ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมาผู้ดูแลระบบประหมู่ที่บ้านหมู่ที่ 8,9 บ้านไผ่ นายดาวรุ่ง ปองไป งบประมาณตั้งไว้ 84,000.-บาท | - |  | - |  | 13/60 ” ” 38/60 ” ” 61/60 ” ” 84/60 ” ” | 3 ต.ค.59 ” ” 4 ม.ค.60 ” ” 3 เม.ย.60 ” ” 3 ก.ค.60 ” ” | 30 ธ.ค.59 ” ” 31 มี.ค.60 ” ” 30 มิ.ย.60 ” ” 30 ก.ย.60 ” ” |  | 7,000.- 7,000.- 7,000.- 7,000.- 7,000.- 7,000.- 7,000.- 7,000.- 7,000.- 7,000.- 7,000.- 7,000.- | 1 พ.ย.59 1 ธ.ค.59 4 ม.ค.60 2 ก.พ.60 1 มี.ค.60 3 เม.ย.60 1 พ.ค.60 1 มิ.ย.60 4 ก.ค.60 1 ส.ค.60 1 ก.ย.60 29 ก.ย.60 |  | 77,000.- 70,000.- 63,000.- 56,000.- 49,000.- 42,000.- 35,000.- 28,000.- 21,000.- 14,000.- 7,000.- - | - - - - - - - - - - - - |

หน้าที่  70

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่  29   เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2560

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ส่งประกาศ |  | ยื่นซอง |  | สัญญา |  |  |  | วงเงินตามสัญญา | เบิกเงินงวดสุดท้าย |  | มีเงินเหลือ จำนวน (บาท) | สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | วันที่ | / + | วันที่ | / + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | / + |  | วันที่ | / + |  |  |
| 5. | แผนงานพาณิชย์ ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมาผู้ดูแลระบบประหมู่ที่บ้านหมู่ที่ 11 บ้านสองพี่น้อง นายสุวิทย์ ศิริภาษ งบประมาณตั้งไว้ 50,400.-บาท | - |  | - |  | 14/60 ” ” 39/60 ” ” 62/60 ” ” 85/60 ” ” | 3 ต.ค.59 ” ” 4 ม.ค.60 ” ” 3 เม.ย.60 ” ” 3 ก.ค.60 ” ” | 30 ธ.ค.59 ” ” 31 มี.ค.60 ” ” 30 มิ.ย.60 ” ” 30 ก.ย.60 ” ” |  | 4,200.- 4,200.- 4,200.- 4,200.- 4,200.- 4,200.- 4,200.- 4,200.- 4,200.- 4,200.- 4,200.- 4,200.- | 1 พ.ย.59 1 ธ.ค.59 4 ม.ค.60 2 ก.พ.60 1 มี.ค.60 3 เม.ย.60 1 พ.ค.60 1 มิ.ย.60 4 ก.ค.60 1 ส.ค.60 1 ก.ย.60 29 ก.ย.60 |  | 46,200.- 42,000.- 37,800.- 33,600.- 29,400.- 25,200.- 21,000.- 16,800.- 12,600.- 8,400.- 4,200.- - | - - - - - - - - - - - - |

หน้าที่  71

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่  29   เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2560

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ส่งประกาศ |  | ยื่นซอง |  | สัญญา |  |  |  | วงเงินตามสัญญา | เบิกเงินงวดสุดท้าย |  | มีเงินเหลือ จำนวน (บาท) | สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | วันที่ | / + | วันที่ | / + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | / + |  | วันที่ | / + |  |  |
| 6. | แผนงานพาณิชย์ ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมาผู้ดูแลระบบประหมู่ที่บ้านหมู่ที่ 12 บ้านอีเตี้ย นายชัยศิริ ศรีหาคลัง งบประมาณตั้งไว้ 48,000.-บาท | - |  | - |  | 15/60 ” ” 40/60 ” ” 63/60 ” ” 86/60 ” ” | 3 ต.ค.59 ” ” 4 ม.ค.60 ” ” 3 เม.ย.60 ” ” 3 ก.ค.60 ” ” | 30 ธ.ค.59 ” ” 31 มี.ค.60 ” ” 30 มิ.ย.60 ” ” 30 ก.ย.60 ” ” |  | 4,000.- 4,000.- 4,000.- 4,000.- 4,000.- 4,000.- 4,000.- 4,000.- 4,000.- 4,000.- 4,000.- 4,000.- | 1 พ.ย.59 1 ธ.ค.59 4 ม.ค.60 2 ก.พ.60 1 มี.ค.60 3 เม.ย.60 1 พ.ค.60 1 มิ.ย.60 4 ก.ค.60 1 ส.ค.60 1 ก.ย.60 29 ก.ย.60 |  | 44,000.- 40,000.- 36,000.- 32,000.- 28,000.- 24,000.- 20,000.- 16,000.- 12,000.- 8,000.- 4,000.- - | - - - - - - - - - - - - |

หน้าที่  72

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่  29   เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2560

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ส่งประกาศ |  | ยื่นซอง |  | สัญญา |  |  |  | วงเงินตามสัญญา | เบิกเงินงวดสุดท้าย |  | มีเงินเหลือ จำนวน (บาท) | สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | วันที่ | / + | วันที่ | / + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | / + |  | วันที่ | / + |  |  |
| 1. 1. | แผนงานพาณิชย์ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์เช่นระบบทางเดินน้ำประปา ฯลฯ แผนงานพาณิชย์ ค่าวัสดุ ค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น สารส้ม,คลอรีน งบประมาณตั้งไว้ 260,000.-บาท | - - |  | - - |  | 48/60 22/60 2/60 ” ” | 9 มี.ค.60 25 ก.ย.60 30 พ.ย.59 ” ” | 8 เม.ย.60 24 ส.ค.60 30 ก.ย.60 ” ” |  | 4470.- 40,000.- 96,700.- 81,100.- 81,880.- | 29 มี.ค.60 28 ก.ย.60 13 ธ.ค.59 7 เม.ย.60 3 ก.ค.60 |  | 55,530.- 15,530.- 163,300.- 82,200.- 320.- | - - - - - |

หน้าที่  73

แบบ ผด . 6

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ข้อมูล ณ วันที่  29   เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2560

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ส่งประกาศ |  | ยื่นซอง |  | สัญญา |  |  |  | วงเงินตามสัญญา | เบิกเงินงวดสุดท้าย |  | มีเงินเหลือ จำนวน (บาท) | สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | วันที่ | / + | วันที่ | / + | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | / + |  | วันที่ | / + |  |  |
| 1. 1. | แผนงานพาณิชย์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 6,10 บ้านสังข์ งบประมาณตั้งไว้ 130,000.-บาท แผนงานพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ค่าจัดซื้อซัมเมอร์ ปั๊มน้ำบาดาล จำนวน 1 ชุด งบประมาณตั้งไว้ 28,000.-บาท | - - |  | - - |  | - 14/60 | - 2 พ.ค.60 | - 9 พ.ค.60 |  | - 27,000.- | - 15 พ.ค.60 |  | 130,000.- 1,000.- | - - |